## 附表1 涪陵区2025年度衔接资金项目实施计划情况表
附件
涪陵区2025年度衔接资金项目实施计划情况表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 是否贫困村提升工程
涪陵区2025年度衔接资金项目实施计划情况表 实施单位: 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计（万元） | 财政资金 |  |  | 群众自筹等其他资金
[14 empty] | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金
[13 empty] | 13408.6 | 12856.6 | 0 | 0 | 552 | bar: 涪陵区2025年度衔接资金项目实施计划情况表 序号
1 | 涪陵区2025年雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 对涪陵区内农村建档立卡脱贫户和监测对象户中有子女接受中、高等职业教育的家庭按照每人每学期1500元标准进行补助。 | 新建 | 涪陵区 | 减轻已脱贫户和监测对象户参加中、高等职业教育的家庭经济压力 | 涪陵区农业农村委 | 涪陵区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.11 | 800 | 800 |  |  |  | 否
2 | 涪陵区2025年到户产业补助项目 | 产业发展 | 对有产业发展需求的脱贫户和监测对象实施产业到户奖补，脱贫户每户补助不高于2000元，监测对象每户补助不高于3000元，根据种植养殖规模据实际验收补助到户。 | 新建 | 涪陵区 | 项目实施后，加大了对脱贫户、监测对象产业帮扶力度，消除返贫致贫的风险，带动脱贫户、监测对象产业增收。 | 涪陵区农业农村委 | 涪陵区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 1500 | 1500 |  |  |  | 否
3 | 涪陵区2025年监测对象医疗特殊救助项目 | 巩固三保障成果 | 对监测对象（未消除风险）因大病产生大额自付医疗费用的，采取“一事一议”方式，给予特殊救助。 | 新建 | 涪陵区 | 防止监测对象因病负担影响基本生活。 | 涪陵区农业农村委 | 涪陵区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 60 | 60 |  |  |  | 否
4 | 涪陵区2025年医保衔接资金资助参保项目 | 巩固三保障成果 | 对全区稳定脱贫人员（≥43986人）参加2025年度城乡居民基本医疗保险进行资助，资助保准为15元/人。 | 新建 | 涪陵区 | 对全区稳定脱贫人员（≥43986人）参加2025年度城乡居民基本医疗保险按15元/人的标准进行资助，实现稳定脱贫人员应保尽保，参保率达100%。全年预算总额为60万元，执行率达100%。 | 涪陵区医保局 | 涪陵区医保局 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 60 | 60 |  |  |  | 否
5 | 涪陵区2025年跨市外务工交通补助就业帮扶项目 | 就业项目 | 对脱贫人口跨市就业给予支持约6500人，补助时间为2025年1月-12月，推动脱贫人口就业增收。 | 新建 | 涪陵区 | 发放全区跨市外出务工一次性交通补助约6500人，保障约6500名脱贫人口稳定就业，获得务工补助200元/年。 | 涪陵区人力社保局 | 涪陵区人力社保局 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 130 | 130 |  |  |  | 否
6 | 涪陵区2025年生态公益性岗位安置就业帮扶项目 | 就业项目 | 托底安置生态公益性岗位中有就业意愿的脱贫人口（含防止返贫监测对象）约1700人，补助时间为2025年1月-12月，推动脱贫人口就业增收。 | 新建 | 涪陵区 | 通过开发生态公益性岗位约1700个，为脱贫人口提供就业岗位约1700个。保障约1700名脱贫人口稳定就业，获得月工资收入735元。 | 涪陵区人力社保局 | 涪陵区人力社保局 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 1500 | 1500 |  |  |  | 否
7 | 涪陵区2025年扶贫小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 对脱贫人口小额信贷进行贴息。 | 新建 | 涪陵区 | 对全区有小额信贷需求的脱贫户（约1000户）发展产业提供资金支持。 | 涪陵区农业农村委 | 涪陵区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 250 | 250 |  |  | 0 | 否
8 | 涪陵区2025年致富带头人培育项目 | 产业发展 | 致富带头人培育100名。 | 新建 | 涪陵区 | 培养一批创业能力强、经营水平高、带动作用大的农村致富带头人。 | 涪陵区农业农村委 | 涪陵区农业农村委 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 100 | 100 |  |  | 0 | 否
9 | 涪陵区205年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训项目 | 就业项目 | 实施农村低收入对象实用、就业技能培训 | 新建 | 涪陵区 | 提高脱贫人口、监测对象等低收入群体实用和就业技能，促进内生动力 | 涪陵区农业农村委 | 重庆市涪陵区农业农村委员会 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 60 | 60 |  |  |  | 否
10 | 涪陵区2025年秸秆收储点建设项目 | 产业发展 | 全区建设3个秸秆收储点，主要购置秸秆收储设备、场地附属设施建设。 | 新建 | 涪陵区 | 提高秸秆综合利用率。 | 涪陵区农业农村委 | 乡镇秸秆收储专业合作社 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 300 | 300 |  |  |  | 否
11 | 涪陵区2025年青羊镇三合村粮食烘干服务项目 | 产业发展 | 建设粮食烘干设施设备一套（日处理能力60吨）及配套设施。场地2700平方米。 | 新建 | 青羊镇三合村1组 | 解决三合村、山大村和平一社区高标准农田5600亩粮食烘干难得问题。受益人口达到2840人，（其中脱贫户和监测户88户，涉及391人） | 涪陵区农业农村委 | 重庆大三熹农业开发有限公司 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 150 | 120 | 0 | 0 | 30 | 是
12 | 涪陵区2025年新妙镇玉泉村粮食烘干服务项目 | 产业发展 | 建设粮食烘干设施设备一套（日处理能力60吨）及配套设施。 | 新建 | 玉泉村一组居民点 | 示范带动周边种植户，促进农民致富增收解决项目区周边约4000亩粮食烘干难问题，带动农户发展粮油产业，受益农户玉泉村525户，其中脱贫户和监测户100人。 | 涪陵区农业农村委 | 新妙镇玉泉村村民委员会 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 170 | 150 |  |  | 20 | 否
13 | 涪陵区2025年江东街道朝阳村粮食烘干服务项目 | 产业发展 | 建设粮食烘干设施设备一套（日处理能力30吨）及配套设施。 | 新建 | 江东街道朝阳村 | 项目实施后，授权于重庆市涪陵区江东街道朝阳村股份经济联合社经营，预计收入每年约10万元，获得的收益70%用于集体股份经济联合社发展壮大，30%用于防贫济困等公益事业；增加当地村民务工就业约11万元，改善农户生活条件（脱贫户77户，监测户8户（含消除风险监测户2户））。 | 涪陵区农业农村委 | 重庆市涪陵区江东街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.03 | 2025.11 | 160 | 160 |  |  |  | 否
14 | 涪陵区石沱镇2025年粮食烘干服务项目 | 产业发展 | 建设粮食烘干设施设备一套（日处理能力60吨）及配套设施。 | 新建 | 涪陵区石沱镇三窍村5组 | 通过烘干房建成后，能带动周边村民种植水稻、玉米的积极性；保障粮食作物不会因无法晒干发生霉变而减少损失，提高生产效率，增加产值；让广大农户能更深刻的认识了解现代农业产业，促使农户自觉的实现农业的升级。 | 涪陵区农业农村委 | 石沱镇三窍村村委会 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 否
15 | 涪陵区2025年增福镇黄龙村粮食烘干服务项目 | 产业发展 | 新建粮食烘干设施设备一套（日处理能力30吨，含场地平整硬化、彩钢棚全覆盖，四周围墙）。 | 新建 | 黄龙村6组 | 通过烘干房建成后，能带动周边村民种植水稻、玉米的积极性；保障粮食作物不会因无法晒干发生霉变而减少损失，提高生产效率，增加产值；让广大农户能更深刻的认识了解现代农业产业，促使农户自觉的实现农业的升级。 | 涪陵区农业农村委 | 重庆云禾熙农业发展有限公司 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 75 | 60 | 0 | 0 | 15 | 否
16 | 涪陵区2025年蔺市街道五尧村稻田养渔项目 | 产业发展 | 建设稻田养渔100亩，新建养鱼沟渠、操作便道、提灌设施等。 | 新建 | 蔺市街道五尧村 | 项目实施后，极大便利农民发展产业，提高劳动生产率,降低生产成本 | 涪陵区农业农村委 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是
17 | 涪陵区2025年马武镇文观村粮油烘干服务项目 | 产业发展 | 新建粮食烘干设施设备一套（日处理能力60吨）及配套设施。场地1200平方米。 | 新建 | 文观村1组 | 项目实施后，提升文观村及周边地区的粮食烘干能力。 | 涪陵区农业农村委 | 马武镇文观村 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 150 | 150 |  |  |  | 否
18 | 涪陵区2025年大豆种植及深加工项目 | 产业发展 | 1、清洗浸泡设备一套；2、压榨设备一套；3、过滤系统两套。 | 新建 | 新妙镇郑家村/玉泉村，涪陵区马鞍街道 | 1、数量指标:利用现有厂房改造车间面积2000平方米。2、质量指标:项目竣工验收合格率100%。3、时效指标:项目按期完成率100%。4、效益指标:示范带动周边1000人，受益中建档立卡脱贫户数85户，240人。农户年人均增收1000元左右，通过股权化改革村集体持股 30%，按每年5%的比例分红，增加村集体收入。5、满意度指标:受益人口满意度达90%以上。 | 涪陵区农业农村委 | 重庆黄花园食品有限公司 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 375 | 300 |  |  | 75 | 否
19 | 涪陵区2025年新妙镇适园村等6个村中央财政衔接资金扶持发展新型农村集体经济项目 | 产业发展 | 1.新建钢结构养鸡舍6座，每座长约90米、宽13米、高4.9米的2层，共14040平方米。2.自动饲喂系统6套，包含料线36条，料塔（10T）6台。3.自动饮水系统6套，含水线48条。4.自动环控系统12套。5.其余设备：如电力设备、水暖设备、蓄水池、管理房等根据后期项目落地后实施方案内容据实修建。 | 新建 | 北门村1组（新塘坎） | 示范带动周边养殖户开展合作养殖，促进农民致富增收；达产后可实现年出栏36万只肉鸡，通过与公司合作每村集体每年固定收益不低于3.5万元。壮大集体经济规模。6村受益农户3535户，其中脱贫户及监测户658人。 | 涪陵区农业农村委 | 适园村股份经济合作联合社；同协村股份经济合作联合社；郑家村股份经济合作联合社；德新村股份经济合作联合社；弋阳村股份经济合作联合社；庆林村股份经济合作联合社；（6村合建） | 2025 | 是 | 2025.3 | 2025.9 | 660 | 420 |  |  | 240 | 否
20 | 涪陵区2025年新妙镇行政村、鹅岭村中央财政衔接资金扶持发展新型农村集体经济项目 | 产业发展 | 1.新建钢结构养鸡舍2座，每座长约90米、宽13米、高4.9米的2层，共4680平方米。2.自动饲喂系统2套，包含料线12条，料塔（10T）2台。3.自动饮水系统2套，含水线16条。4.自动环控系统4套。6.其余设备：如电力设备、水暖设备、蓄水池、管理房等根据后期项目落地后实施方案内容据实修建。 | 新建 | 游江村5社（尖堡） | 示范带动周边养殖户开展合作养殖，促进农民致富增收；达产后可实现年出栏12万只肉鸡，通过与公司合作每村集体每年固定收益不低于3.5万元。壮大集体经济规模。2村受益农户1331户，其中脱贫户及监测户190人。 | 涪陵区农业农村委 | 行政村股份经济合作联合社；鹅岭村股份经济合作联合社（2村合建） | 2025 | 是 | 2025.3 | 2025.9 | 220 | 140 |  |  | 80 | 否
21 | 涪陵区2025年新妙镇岔河村、互助村中央财政衔接资金扶持发展新型农村集体经济项目 | 产业发展 | 1.新建钢结构养鸡舍2座，每座长约90米、宽13米、高4.9米的2层，共4680平方米。2.自动饲喂系统2套，包含料线12条，料塔（10T）2台。3.自动饮水系统2套，含水线16条。4.自动环控系统4套。6.其余设备：如电力设备、水暖设备、蓄水池、管理房等根据后期项目落地后实施方案内容据实修建。 | 新建 | 新妙镇开平村 | 示范带动周边养殖户开展合作养殖，促进农民致富增收；达产后可实现年出栏12万只肉鸡，通过与公司合作每村集体每年固定收益不低于3.5万元。壮大集体经济规模。2村受益农户1331户，其中脱贫户及监测户344人。 | 涪陵区农业农村委 | 互助村股份经济合作联合社；岔河村股份经济合作联合社（2村合建） | 2025 | 是 | 2025.3 | 2025.9 | 220 | 140 |  |  | 80 | 否
22 | 涪陵区2025年同乐镇莲池村中央财政衔接资金扶持发展新型农村集体经济项目 | 产业发展 | 建设蔬菜种植大棚10亩，以村集体建设钢架大棚，建成后租给重庆市涪陵区张建航瑜蔬菜种植家庭农场种植，保证常年有新鲜蔬菜，做大做强我村产业。 | 新建 | 同乐镇莲池村 | 建设蔬菜种植大棚10亩，以村集体建设钢架大棚，建成后租给重庆市涪陵区张建航瑜蔬菜种植家庭农场种植，保证常年有新鲜蔬菜。 | 涪陵区农业农村委 | 同乐镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.5 | 2025.8 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 否
23 | 涪陵区2025年龙桥街道汤家院村新型农村集体经济项目 | 产业发展 | 1. 新建生态鸽养殖场圈舍1栋660㎡，管理房1个60㎡；2。 新建生产便道长500m，宽2.5m（不硬化）。 | 新建 | 汤家院村2组 | 通过新建生态鸽养殖场，对外出租，预计每年村集体经济组织获取租金3.5万元，同时带动周边养殖户进行生态鸽养殖。受益群众2386人，其中脱贫人口136人，监测户1户生产生活条件。 | 涪陵区农业农村委 | 汤家院村股份经济合作联合社 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 70 | 70 |  |  |  | 否
24 | 涪陵区2025年大顺镇清风村中央财政衔接资金扶持发展新型农村集体经济项目 | 产业发展 | 新建占地600平方米烘干厂房1座，购置日烘干谷物15吨的烘干装备及相应配套设施2套及仓储配套。 | 新建 | 清风村 | 通过建设占地600平方米烘干厂房1座，购置日烘干谷物15吨的烘干装备及相应配套设施2套，解决粮食自然脱水不能达到粮食安全储藏的水分标准，实现粮食安全储藏和品质保障。 通过与专业合作社合作，村集体每年收益不低于1.2万元，壮大村集体经济规模；而带动400户1200人，其中脱贫户23户96人。 | 涪陵区农业农村委 | 清风村股份经济合作联合社 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 80 | 70 | 0 | 0 | 10 | 否
25 | 涪陵区2025年大木乡宣王村壮大集体经济项目 | 乡村建设行动 | 改造原敬老院1000平方，其中住宿房间27间，会议室1间，厨房餐厅各一间，储藏室三间，公共厕所3间。 | 改建 | 宣王村2组 | 项目建成后可增加村集体经济年收入5万。 | 涪陵区农业农村委 | 重庆市涪陵区大木乡人民政府 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.7 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 是
26 | 涪陵区2025年南沱镇睦和村中央财政衔接资金扶持发展新型农村集体经济项目 | 产业发展 | 1.高换荔枝500株； 2.果园安装太阳能杀虫灯及诱粘球； 3.村集体榨菜池维修整治4口，场地硬化200平方米，堡坎、大门拆建整修； 4.购买水果基地间产品、农资物流车。 | 新建 | 睦和村1/2组 | 提升果园管理技术水平，实现害虫物理化防治，减少农药使用量, 提升果品品质,合作社开展社区团购水果销售解决“卖果难”问题，提升睦和村水果品牌效应，带动周边40户果农增收。二组庄屋榨菜池整修后解决卖菜难问题，计划每年可增加集体经济收入5000元/年。 | 涪陵区农业农村委 | 睦和村股份经济合作联合社 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 否
27 | 涪陵区2025年大木乡迎新社区“数商兴农项目”项目 | 产业发展 | 新建水泵站3个，成品水箱3个共486立方米，新建提水管道5000米，大田喷灌300亩。智慧农业数据可视化系统一套；机房一间；数据上云服务器一套；采用远程物联网控制设备（农业小型气象站2座，电磁阀25个） | 新建 | 大木乡迎新村 | 项目实施后，能解决绣球花种质资源圃、宿根花卉种植用水难题，降低劳动成本20%，改良土壤环境，提高肥料利用率。 | 涪陵区农业农村委 | 重庆市涪陵区大木乡人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 120 | 120 |  |  |  | 否
28 | 涪陵区百胜镇2025年百兴村“数商兴农”建设项目 | 产业发展 | 养殖池塘标准化改造规模200亩 | 改扩建 | 重庆市涪陵区百胜镇百兴村8社 | 建立智慧渔业物联网综合管理平台，依托物联网信息技术，以智能养殖为核心，通过设备综控云平台+生产管理软件系统，实现动态化水质监测、自动化设备控制、精准化生产养殖、数据化预警分析，可视化决策管理，构建一体化的智慧渔业养殖平台，为产业园和养殖户提供高效便捷的渔业养殖管解决方案。实现对设施、装备、机械等远程控制，实现养殖、加工、销售、仓储互通，提升管理效率、稳定供应链，降低整体运营成本。 | 涪陵区农业农村委 | 百胜镇百兴村吴顺明水产养殖场 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.06 | 70 | 70 |  |  |  | 是
29 | 涪陵区2024年大木乡雨台村化粪池建设项目 | 乡村建设行动 | 雨台村2组1个化粪池70立方米，主管道300型号800米，分支管110型号700米；武陵村2组新建30立方米化粪池1座，提升泵站1座，600型号管涵30米，200型号管网100米。 | 新建 | 雨台村2组；武陵村2组。 | 发展乡村旅游人数众多，改善人居环境 | 涪陵区农业农村委 | 大木乡人民政府 | 2024 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 否
30 | 涪陵区2025年大顺镇大田村、明月村产业发展基础设施项目 | 乡村建设行动 | 1.硬化大田村尚家沟至木枝园产业便道，长1300米、宽3.5米、厚0.2米C25砼； 2.安装大田村焦家岩至纸厂沟灌溉引水管道3.5km、De200（1.6Mpa）PE100(SDR11)； 3.硬化明月村太阳寺到七条路产业路900米*宽3.5米*0.2米C25砼； 4.硬化茶山坡到黄泥塝产业路600米，3米*0.2米，C25砼。 | 新建 | 大顺镇大田村5组、明月村3.4组 | 通过硬化产业便道和安装饮水管道安装，可解决大田村农产品运输和经济作物的灌溉问题，推动大田村花椒产业和明月村中药材产业发展，增强产业经济发展后劲； 可改善20户60余人，其中脱贫人口6人生产生活条件。 | 涪陵区农业农村委 | 大顺镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 是
31 | 涪陵区2024年青羊镇平一社区乡村产业基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 实施产业路硬化长度4.955公里，宽3.5米，厚度0.2米，强度C25，排水边沟、护栏、标识牌、公路候车亭等配套设施等 | 改建 | 青羊镇平一社区 | 通过硬化产业路4.955公里，可解决平一社区优质水稻、油茶等农产品运输，提高油茶采摘效率，改善2805人,其中脱贫人口223人的生产生活环境，促进群众增收致富。 | 涪陵区交通运输委 | 青羊镇人民政府 | 2024 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 400 | 400 |  |  | 0 | 否
32 | 涪陵区2024年龙潭镇大同村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 道路整治3.3km（对原有3.5米宽路面进行整治，并拓宽硬化1米），改建桥梁1座（连接星光村、大同村种植基地），配设硬边沟及安防设施。 | 新建 | 龙潭镇大同村、星光村 | 项目实施后，极大便利农民发展产业，提高劳动生产率,降低生产成本 | 涪陵区交通运输委 | 龙潭镇人民政府 | 2024 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 235 | 235 |  |  | 0 | 否
33 | 涪陵区2025年永胜林场高标准果园建设项目 | 产业发展 | 打造30亩高品质果园。主要建设内容包括：清理杂灌、土地整理30亩；土壤改良30亩；苗木采购、栽植1680株；建设水肥一体化系统3套；搭建栅栏1350米；安装监控系统3套；安装单轨运输系统3套；开辟生产便道450米；维修灌溉水池2口 | 改扩建 | 永胜林场冒合寨管护站、洋货田管护站、顺江管护站 | 高品质果园≥30亩；工程验收合格率≥100%；工程建设完成率≥100%；建设成本= 87万元；解决劳务就业人员≥10人；群众满意度≥95% | 涪陵区林业局 | 重庆市涪陵区永胜林场 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 否
34 | 涪陵区2025年大木林场林下种植产业发展项目 | 产业发展 | 建设林下红果冬青、红果冬青套种赤松茸、淫羊藿、天麻种植基地共75亩 | 新建 | 大木林场清水塘管护站、牛坪坝管护站10号林班34号小班 | 通过新建75亩林下红果冬青、红果冬青套种赤松茸、淫羊藿、天麻基地，项目实施可助推林下产业发展，带动当地农户，联农致富，助力乡村振兴。项目（工程）验收合格率100%，项目完成及时率100%，提供劳动力就业岗位2个，项目可持续性≥3年，受益人口满意度≥95% | 涪陵区林业局 | 重庆市涪陵区大木林场 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.1 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 否
35 | 涪陵区2025年来涪务工经商少数民族群众通用语言和技能培训 | 其他 | 通用语言培训，50人次，40学时；创业就业技能培训，50人次，40学时。 | 新建 | 重庆市涪陵创新计算机学校 | 解决来涪新疆籍群众（约100人次）通用语言交流障碍，提升创业就业能力，提高收入约1000元/人·年，增强融入城市适应能力，推动各民族广泛交往交流交融，巩固平等团结互助和谐的社会主义民族关系。 | 涪陵区委统战部 | 区民宗委 | 2025 | 是 | 2025.08 | 2025.09 | 20 | 20 |  |  |  | 否
36 | 涪陵区2025年大顺镇新兴村生产生活道路建设项目 | 乡村建设行动 | 硬化生产便道长0.61公里，宽3.5米，厚20CM，C25。 | 新建 | 大顺镇 新兴村5组 | 解决中药材产业运输困难的困境，巩固现有产业，促进产业发展。 | 涪陵区民族宗教委 | 涪陵区大顺镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 否
37 | 涪陵区2025年李渡街道龙桥社区8组人居环境整治 | 乡村建设行动 | 新建50平方米公厕1座，并建设相应的配套设施。 | 新建 | 涪陵区李渡街道龙桥社区8组 | 有效改善岚马路口交易平台的的人居环境，提高当地群众及脱贫户的满意度。 | 涪陵区民族宗教委 | 李渡街道办事处 | 2025 | 是 | 2025.03 | 2025.07 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 否
38 | 涪陵区2024年龙潭镇民主片区农村饮水一改三提项目 | 乡村建设行动 | 安装De20~De315PE100SDR11(1.6Mpa)给水管道26.90km，建设增压泵站1座，功率2.2kw | 新建 | 龙潭镇民主村、新乐村、德胜村、星光村和金龙社区 | 解决民主村、新乐村、德胜村、金龙社区约13800余居民饮水水量水质问题 | 涪陵区水利局 | 龙潭镇人民政府 | 2024 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 360 | 360 |  |  |  | 否
39 | 涪陵区2024年龙潭镇团田片区农村饮水一改三提项目 | 乡村建设行动 | 安装输水管道61.52km，其中：De20~De160PE100SDR11(1.6Mpa)给水道55.23km，Φ76~133内外涂塑防腐钢管6.29km；建设不锈钢一体化增压泵站3座，功率分别为11kw、3kw和0.75kw | 新建 | 龙潭镇团田村、石垭村 | 本工程建成以后，将有效改善和解决龙潭镇石垭村、团田村约4685余居民饮水安全 | 涪陵区水利局 | 龙潭镇人民政府 | 2024 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 340 | 340 |  |  |  | 否
40 | 涪陵区增福镇2025年小湾村等水利基础设施建设中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建灌溉管道40030米（包括：DN110主管、DN75主管、DN50支管），以及对现有提灌设施进行更新改造。 | 新建 | 增福镇小湾村、群力村、河坝村 | 项目的实施可进一步完善当地产业基础设施，改善农村生产条件，带动乡村产业发展，推动实现乡村振兴。经测算，本项预计可发放劳务报酬71.01万元，建设期可吸纳区域劳动力务工120人（含公益岗位2人），其中低收入人群33人（低保户31人，五保户3人，监测户1人），预计人均收获劳务报酬0.59万元。 | 涪陵区水利局 | 增福镇镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.03 | 2025.06 | 300 | 300 | 0 |  | 0 | 否
41 | 涪陵区2025年大顺镇厨余（秸秆）综合处置（二期）项目 | 乡村建设行动 | 1、 新建厨余（秸秆）综合处置项目的设施用房（建筑面积226m2）、场区土石方回填、基础处理、道路及截水沟、排水涵管等土建工程。 2、采购厨余（秸秆）综合处置辅助系统：包括厨余垃圾收运及预处理系统、秸秆破碎预处理系统(不含秸秆收运设备)、装载机、除臭系统，6KW的光伏新能源发电系统。 | 扩建 | 大顺镇明家社区 | 通过项目实施，让厨余垃圾源头减量、无害化且100%资源化利用，此举在改善农村生态环境，推动农村融合、循环发展方面有重要作用，从而进一步提升群众的居住环境，提12560人（其中脱贫人口368人） | 涪陵区城市管理局 | 大顺镇人民政府 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 142.5 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 否
42 | 涪陵区2025年农村生活污水处理项目 | 乡村建设行动 | 保障涪陵区83座乡镇及农村生活污水处理设施正常运行 | 新建 | 涪陵区 | 保障83座污水处理设施运行维护经费，确保污水处理设施正常运行，污水达标排放。 | 涪陵区生态环境局 | 重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司 | 2025 | 是 | 2025.01 | 2025.12 | 2800 | 2800 |  |  |  | 否
43 | 涪陵区2024年农村生活垃圾收运处置项目 | 乡村建设行动 | 用于全区乡镇、涉农街道农村生活垃圾收运处置。 | 新建 | 全区农村村居 | 农村生活垃圾收运处置费用：保障农村生活垃圾转运效率达100%。 | 涪陵区城市管理局 | 重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.12 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 否