重庆市涪陵区大木乡人民政府文件

大木府发〔2021〕108号

重庆市涪陵区大木乡人民政府

关于印发《大木乡项目建设监督管理办法

（试行）》的通知

各村（居）民委员会、乡辖各部门、企事业单位：

经党委、政府研究审定，现将《大木乡项目建设监督管理办法（试行）》印发你们，请你们遵照工作实际，认真抓好落实。

重庆市涪陵区大木乡人民政府

2021年12月10日

大木乡项目建设监督管理办法（试行）

一、总 则

第一条为加强对全乡项目建设的组织和管理，强化管理责任和监督约束机制，规范项目实施程序，确保项目建设顺利实施，促进全乡经济持续、快速、健康发展。根据国家、市、区项目建设管理有关规定，结合我乡实际，制定本办法。

第二条  本办法所称项目，是指乡级各部门、企事业单位、各村（居）在本乡域范围内组织实施的，对全乡经济社会发展起着重要作用和引领作用的项目，具体包括：

（一）基础设施建设类项目；

（二）农业产业化类项目；

（三）文化、教育、卫生、旅游等社会事业类项目；

（四）招商引资及企业新建、技改、扩容等项目；

（五）征地拆迁类项目；

（六）乡政府确定的其他项目。

第三条  乡建设项目应符合国家产业政策和产业导向，并符合市场发展方向和可持续发展战略。

二、项目管理机构及职责

第四条  成立大木乡项目建设监督管理领导小组，由乡政府乡长任组长，其余领导班子成员任副组长，乡属各部门负责人、各村（居）书记为成员。领导小组下设办公室在乡经发办，由熊浙江同志兼任办公室主任，丁昭元同志负责办公室日常事务。

乡经发办牵头建立全乡项目建设基础台账，负责项目管理、综合协调等日常事务，乡党政办、乡纪委负责项目监督管理，乡财政办负责项目资金管理，各项目承办单位牵头负责项目的具体实施及组织管理。

第五条 乡项目建设监督管理领导小组职责

（一）负责统筹协调全乡项目申报、实施和监督管理工作，研究制定项目管理办法和措施；

（二）协调解决项目实施中的重大事项，督促项目实施单位组织推进；

（三）负责督促、协调、考核项目实施情况。

第六条  乡经发办职责

（一）编制项目年度工作计划（收集建立大木乡项目建设库）；

（二）负责项目日常管理和统计分析工作（建立项目建设时间表、路线图、任务书）；

（三）提供项目的活动分析和情况报告；

（四）组织召开项目工作例会和相关协调会议（建立项目建设月调度、季督查机制）；

（五）实施并维持项目管理过程、标准和方法；

（六）牵头开展重点项目建设完成情况的考核工作；

（七）完成领导小组交办的其他工作。

第七条  乡党政办职责

（一）负责招投标工作（牵头制定招投标管理办法）

（二）监督全乡项目申报、实施和管理工作；重点监督项目资金使用、工程建设等；

（三）督促检查项目实施组织工作；

（四）完成领导小组交办的其它工作。

第八条  乡纪委职责

（一）监督全乡项目申报、实施和管理工作；重点监督项目资金使用、工程建设等；

（二）督促检查项目实施组织工作；

（三）完成领导小组交办的其它工作。

第九条 乡财政办职责

- 项目资金统筹保障工作；

- 项目资金的拨付管理工作；

- 项目资金使用的监管、审计工作；

- 完成领导小组交办的其它工作。

第十条  各村居职责

（一）严格项目立项申报制度。凡各村居自行招商引资或者直接向上级部门争取的项目，需报乡行业部门审定，再报乡经发办备案，不得擅自组织实施项目。

（二）协助各项目承办单位做好项目从申报、实施和管理工作

（三）配合处置好项目建设中出现的矛盾纠纷和信访稳定工作；

（四）完成领导小组交办的其它工作。

第十一条  各项目承办单位职责

（一）负责项目争取、规划、申报及手续办理；

（二）负责制定项目实施方案，具体负责组织实施；

（三）负责对项目建设安全、质量、进度及资金拨付、合同管理、民工工资等全程管理；

（四）负责报告项目建设进展情况和其他需领导小组研究的事项；

（五）负责处置项目建设中出现的矛盾纠纷和信访稳定工作；

（五）完成项目建设资料备案归档；

（六）领导小组确定的其他工作。

三、项目实施原则及程序

第十二条  项目建设管理遵循的原则：

（一）整合资源，合理投入的原则；

（二）分级负责，优势互补的原则；

（三）管理有序，安稳受控的原则；

（四）预防风险，化解危机的原则；

（五）规范监督，强化考核的原则。

第十三条  项目管理的范围及依据：

（一）乡政府各部门、乡辖企事业单位、各村居向上级争取实施的各类项目；

（二）乡《党代会工作报告》、《政府工作报告》确定的建设项目；

（三）上级下达的各类建设项目。

第十四条  项目实施程序：

按照“储备—申报—审定—分解—实施—验收—考核”程序进行。

（一）项目储备：各项目实施部门应加强与对口上级部门的联系沟通，加强对建设项目的规划、申报、争取、储备工作，形成项目建设竣工一批、在建一批、申报一批、储备一批的良好格局，滚动实施项目。结合部门工作职责任务，农服中心、村镇建设服务中心、民政社事办、文化旅游服务中心等部门每年建立5—10个项目储备，其余部门每年建立2个以上的项目储备。所有储备项目报乡经发办备案。

（二）项目申报：乡辖各部门（含区直属单位）结合工作实际，根据乡《党代会工作报告》、《政府工作报告》提出的项目建设任务及上级下达的项目建设任务，对当年拟实施的项目进行认真的梳理、分析、确定，在当年2月15日前报乡经发办。同时，项目实行动态管理，各部门根据上级部门下达的项目建设任务，及时向乡经发办申报增补。

（三）项目审定：乡项目建设领导小组对各部门、各村居申报、分解的项目进行审核，根据项目内容及专项类别，确定全乡拟实施的重点项目和一般项目，纳入全乡项目建设统一管理范围进行规范管理。

（四）项目分解：乡项目建设领导小组在3月底之前，将审定的重点项目、一般项目建设任务分解落实到乡属各部门、村(居)，纳入部门、村（居）当年度目标考核管理。

（五）项目实施及管理：各部门根据下达的项目建设目标任务，严格按照项目建设有关管理规定，牵头组织实施项目建设。

（六）各牵头实施单位及时向经发办报送项目推进及完成情况；乡经发办对已完成建设内容的项目向乡项目建设领导小组提出申报验收；乡项目建设领导小组对项目完成情况进行验收，并根据项目建设考核奖惩办法对项目实施完成情况进行考核。

第十五条  确定为全乡重点项目的，实行专项考核管理。各牵头部门应加强重点项目的组织实施，确保按时、按质、按量完成。

四、项目实施及项目管理

第十六条  实行项目负责制。对项目建设推行“一个项目、一位领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的“五个一”工作机制。各分管领导为牵头责任领导，各项目牵头实施部门主要负责人为项目申报、实施和管理的第一责任人，项目具体负责工作人员为直接责任人。

项目牵头实施单位应强化项目实施的方案制定，明确牵头领导、项目责任人，项目实施工作目标、计划、措施以及相关要素保障等工作，列出具体项目建设时间表、路线图、任务书。

凡属各级财政资金实施的工程建设类项目，严格按基本建设程序相关规定组织实施，工程招投标统一由乡党政办组织实施。

第十七条  项目牵头实施单位负责对项目建设安全、质量、进度及资金拨付、合同管理、民工工资等进行全程监管，按相关法规组织推进，做好项目实施中的信息资料收集反馈。

第十八条  项目竣工后，项目建设方应及时申报组织验收，完善项目资料归档和资金拨付等相关工作，接受相关单位的审计。

第十九条  乡经发办制定统一的项目管理台帐和统计报表，规范项目统计工作。乡属部门按项目行业归口原则，建立健全项目管理台帐，落实专人负责统计上报本单位所实施的项目整体情况、施工进度、资金到位等情况。

第二十条  乡属部门、村（居）于每月的30日前将本月项目实施进度表及相关说明材料报乡经发办。乡经发办于次月5日前将全乡项目实施情况汇总及分析材料报送相关领导和相关职能部门。

第二十一条  乡项目建设领导小组原则上每月召开一次项目推进协调会议，通报项目建设进度，分析项目进展和执行情况，研究解决项目推进中的重大问题。

五、项目监督和责任追究

第二十二条  实行项目监督制。乡党政办、乡纪委应加强对项目的事前、事中和事后各个环节的工作进展情况进行监督和管理。凡属各级财政资金实施的工程建设类项目，一律纳入项目监管范围。项目监督的内容：项目招投标、合同执行情况、项目资金使用管理情况、项目实施进度、台帐管理、工程安全、质量管理、项目资料归档等全过程监管。

第二十三条 项目监督管理工作措施：

（一）要求项目实施单位提供项目建设的相关文件、合同、设计资料及其他有关材料；

（二）要求项目责任人就有关工程建设、资金事项作出陈述说明；

（三）进入施工、办公等与项目建设有关的场所进行现场检查或调查。

第二十四条  实行项目建设工作问责制。项目实施单位有下列行为之一的，由乡项目建设管理工作领导小组报乡党委、政府对相关责任人启动问责：

（一）挪用、挤占项目建设资金的；

（二）采取非法手段，干预招投标活动的；

（三）在项目实施过程中吃、拿、卡、要，收受有关单位和个人贿赂的；

（四）因管理松懈、责任不到位，导致项目实施进度严重滞后的；

（五）在项目实施过程中出现工程质量问题或人身、财产损害等较大安全责任事故的；

（六）因工作不力，导致重点项目建设规模、投资规模、项目开工、竣工期限等建设内容未完成下达的目标任务的；

（七）项目领导小组认定的其他应当问责的行为。

第二十五条  根据被追责情形的情节性质、损害程度和社会影响，对有关责任人采取下列责任追究处理方式：

（一）责令整改；

（二）通报批评；

（三）书面检讨或公开检讨；

（四）诫勉谈话；

（五）取消当年评先评优资格或扣发项目工作经费、年终目标考核奖金；

（六）调整工作岗位；

（七）责令辞职或免职；

（八）其他适当的责任追究方式。

以上责任追究方式按照管理权限和规定程序进行办理，可以单独使用，也可以合并使用。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

第二十六条  有下列情形的，可视情节减轻或免除有关责任追究。

（一）有效阻止不良后果发生的；

（二）主动挽回全部或者大部分损失的；

（三）因不可抗力难以履行职责的；

（四）其他应当从轻、减轻或者免予责任追究的情形。

六、项目考核奖惩

第二十七条  项目建设考核的内容：

（一）项目申报、储备工作开展情况；

（二）根据分解下达的任务，项目实施的数量和规模，项目竣工情况；

（三）项目组织实施安全、质量、进度等管理工作开展情况；

（四）项目台帐管理和统计工作情况。

考核奖惩办法由乡经发办另行制定。

第二十八条  项目实施中出现下列情况之一的，在项目考核中实行“一票否决”：

（一）重点建设项目任务未完成的；

（二）项目实施过程中出现违法、违规及群体性事件的；

（三）项目实施过程中出现重大安全、质量事故的；

（四）项目领导小组认定的其他行为。

第二十九条  项目考核工作由乡项目建设领导小组组织实施。对项目争取、实施和管理中做出显著成绩的单位，给予通报表彰和奖励，奖励资金在乡财政预算资金中列支。

第三十条  对项目建设无配套工作经费或工作经费不足的，由乡财政根据项目投资规模确定配套工作经费。工作经费严格按照有关财务管理规定，采取“总量控制，实报实销”的原则，专项用于项目建设，。

（一）工程项目投资20万元（不含20万元）以下的项目，不予配套工作经费；

（二）工程项目投资20万元—100万元（不含100万元）的，0.2—0.5万元配套工作经费；

（三）工程项目投资规模在100——1000万元以上的，0.5—1万元配套工作经费。

（四）工程项目投资规模在1000万元以上的或被确定为全乡重点建设项目的，配套工作经费由乡党委、政府实行“一事一议”研究确定。

七、附则

第三十一条  本办法由乡经发办负责解释。

第三十二条  本办法自2022年1月1日起施行。同时之前印发的文件（涪大木府发〔2018〕103号 关于印发《大木乡工程项目建设监督管理办法》的通知）废止。

重庆市涪陵区大木乡党政办公室　　　　 2021年12月10日印发