**重庆市涪陵区珍溪镇人民政府文件**

　珍溪府发〔2024〕60号

**重庆市涪陵区珍溪镇人民政府**

**关于印发珍溪镇2024 年玉米单产提升整建制 推进项目实施方案的通知**

镇辖相关部门、各村（社区）：

根据《重庆市涪陵区农业农村委员会关于重庆市涪陵区 2024 年玉米单产提升整建制推进项目实施方案的报告》（涪农委文〔2024〕40号 )的文件要求，为促进我镇玉米单产水平稳步提高，全面提升我镇玉米产业发展水平，扎实推进各项重点任务落实，打牢中长期单产提升基础，结合我镇玉米大面积生产实际，制定了《珍溪镇2024 年玉米单产提升整建制推进项目实施方案》，现印发给你们,请各村（社区）按照要求遵照执行。

重庆市涪陵区珍溪镇人民政府

2024年5月29日

（此件公开发布）

**珍溪镇2024 年玉米单产提升整建制推进项目**

**实施方案**

为促进我镇玉米单产水平稳步提高，全面提升我镇玉米产业 发展水平，扎实推进各项重点任务落实，打牢中长期单产提升基础 结合我镇玉米大面积生产实际特制定本方案。

一、总体要求

单产目标：通过示范创建，力争 2024 年示范村亩产比上年当地平均水平提高 10%以上。

二、项目实施内容

（一）示范区创建

项目实施单位根据《涪陵区 2024 年玉米单产提升整建制推进任务及资金分配表》安排，全面完成玉米单产提升示范村创建，集中打造百亩示范片 1 个。由项目村负责完成 1 个百亩片示范创建。由珍溪镇农业服务中心负责示范创建技术指导服务。

（二）试验示范

结合示范区实际，加快推广耐密高产高抗品种，大力推广密 植高产栽培技术，抓好肥水精准调控管理和病虫害绿色防控，做好技术攻关试验示范。

1.加强现有品种对比筛选，单产潜力大、高产抗逆强、稳产易种植的品种一个。

2.推进化肥农药减量增效示范，落实新型减肥减药品种中医农业植物营养液试验示范 50亩。

（三）项目建设目标

面积目标：根据相对集中连片的原则，选择观将村创建百亩示范片 1个，辐射带动示范面积共计 2000亩。

（四）投资概算

示范片建设。对示范片建设所需的生产物资（种子、肥料、农药等）和社会化服务等进行适当补助，由各项目本镇组织实施，物资及社会化服务补助 2万元。

三、技术要点

（一）选择耐密植高产品种

根据各示范区域的气候、海拔、地块等条件，选择株型紧凑 耐密植、品质优良、综合抗性突出的适宜本地种植的高产品种，如东单 1331、辽禾 308、先玉 1171 等。

（二）规范栽培，合理密植

立足区域自然条件和生产实际，调整优化玉米种植结构，以 增加种植密度为主线，以培育壮苗为基础，大力推广保温育苗，提高幼苗素质，推广地膜覆盖栽培，促进玉米发育，因地制宜发展玉米间套作带状种植模式。主推玉米宽窄行种植模式，窄行行 距 50 厘米，窝距 40 厘米，宽行行距 1.5 米，窄行每窝种植玉米2 株，每亩种植 3300 株左右。

（三）配方施肥

坚持施足底肥、追施苗杆肥、重施攻苞肥的“一底两追”施肥 原则。施肥量分别占施肥总量的 40％、15％、45％ 推荐施用含氮磷钾养分配比 22-8-10 的玉米专用复合肥。

（四）病虫害统防统治

采用玉米病虫草害综合防控技术，玉米出苗后 2-3 叶期开展 一次针对地老虎、蚜虫、玉米螟统防统治，3-5 叶期开展田间除 草，在 6 月初开展一次针对玉米螟、蚜虫的统防统治。

四、重点工作及实施步骤

（一）前期规划阶段（2024 年 1-2 月）

落实示范地点，做好对农业经营主体（合作社、村集体、公司等）、种植大户、农户的宣传发动工作，召开项目工作推进会。

（二）中耕管理阶段（2024 年 3 月至 2024 年 7 月）

制定实施方案，开展技术培训。结合我镇各种植区域气候特点和玉米生产节令，适时做好田间播种、中耕管理、病虫害统防统治、肥水管理等工作。

（三）测产验收阶段（2024 年 8 月至 2024 年 10 月）

组织行业专家，联合涪陵调查队开展测产验收。

（四）考评总结阶段（2024 年 11 月至 2024 年 12 月）

邀请相关行业专家，组织项目自评验收，收集整理项目材料， 开展项目绩效自评，报送自评验收报告，全面完成项目总结验收。

五、保障措施

（一）强化组织保障

成立珍溪镇 2024 年玉米单产提升整建制推进项目建设工 作领导小组。成员如下：

组 长：刘彩虹 镇党委副书记、镇政府镇长

副组长：杨 进 镇政府副镇长

成 员：刘思强 镇党政办公室主任

湛寅颖 镇经济发展办公室主任

高 风 镇财政办公室主任

孔禾火 镇应急管理办公室主任

秦 玥 镇劳动就业与社会保障服务所所长

郑 莹 镇产业发展服务中心主任

李真华 镇村镇建设服务中心主任

余 鹏 镇综合行政执法大队大队长

何肖文 镇农业服务中心主任

各村（社区）书记

领导小组下设办公室在镇农业服务中心，由何肖文任办公室主任，负责日常事务工作，全面落实玉米单产提升工作任务和要求，确保工作有序开展并取得实效。

（二）强化考核检查。示范片建立档案和工作到户台账（包括示范户名册、实施地点、实施面积、指导培训等资料），责任落户到田。项目实施期间，镇农业服务中心技术指导，将适时开展监督指导，确保示范片建设质量和技术到位；玉米收获期，示范片组织有统计专家在场的产量测定。

（三）节支增效措施

一是加强项目资金跟踪管理，确保项目建设落到实处。二是 加强田间管理，加强技术指导和宣传引导，确保项目按质按量完 成。三是加强宣传培训及观摩学习，推广先进技术，有效减少农药化肥使用量，辐射带动周边村社农业生产水平整体提升。

（四）项目管理

一是责任落实到位。项目工作实行分片负责，责任到人、严格奖惩。二是宣传发动到位。充分运用会议、标语、横幅等多种形式，广泛宣传项目实施对单产提升的重要意义。三是技术指导到位。农技人员要深入田间指导生产，做到人人有事干，处处见成效。四是建立档案到位。及时把有关文件、实施方案、测产验收表格等进行归档立案。五是跟踪管理到位。领导小组根据生产进度不定期到一线检查指导工作，督促抓好项目落实。

（五）财务管理

项目实行“先建后补”，资金由区农业农村委下达镇财政办，验收合格后，项目实施单位或者个人凭物资采购合同和发票、物资 发放清单，示范区建设台账，实施过程照片，以及其他检查验收资料等申请补助资金。同时完善项目资料，主动接受财政、审计、纪委和社会监督。

重庆市涪陵区珍溪镇党政办公室 2023年5月29日印发