**重庆市涪陵区珍溪镇人民政府文件**

　珍溪府发〔2024〕82号

**重庆市涪陵区珍溪镇人民政府**

**关于印发《涪陵区珍溪镇2024年秋青菜头种植基地建设工作方案》的通知**

各村（社区）：

根据《重庆市涪陵区榨菜产业发展中心关于印发涪陵区2024年秋青菜头种植基地建设工作方案的通知》（涪榨菜中心发〔2024〕27号）文件精神，为抓好2024年秋全镇青菜头种植基地建设，确保青菜头应市鲜销，保障榨菜加工原料供给。现将《涪陵区珍溪镇2024年秋青菜头种植基地建设工作方案》印发你们，请遵照执行。

重庆市涪陵区珍溪镇人民政府

2024年8月21日

（此件公开发布）

**涪陵区珍溪镇2024年秋青菜头种植基地**

**建设工作方案**

2024年4月22日至24日，习近平总书记视察重庆时指出，充分挖掘“土”的资源，放大“特”的优势，依山就势发展生态特色农业，发展特色名优农副产品，带动农民增收致富。在听取重庆市委和市政府工作汇报时再次强调，全链条培育巫山脆李、涪陵榨菜和奉节脐橙等“土特产”，强化品牌打造和推广。为了进一步推动涪陵榨菜产业高质量发展，有序推进青菜头加工鲜销基地建设工作，规范种植技术，提升青菜头品质，特制定如下工作方案。

一、工作思路

按照“固内扩外协同发展、加工鲜销基地并重”的产业发展总体要求，坚持“海拔600——800米的区域以青菜头鲜销基地建设为主，海拔600米以下的区域以榨菜加工原料基地建设为主”的原则，严格执行“统一时间播种、统一时段移栽、统一技术标准”的种植技术规范，全面提升涪陵“全国绿色食品原料（青菜头）标准化生产基地”建设水平，提升涪陵青菜头绿色生态品质，辐射带动区外青菜头种植面积，助力川渝榨菜产业带和长江上游榨菜产业集群打造，推动榨菜产业高质量发展，实现产业兴旺、农民增收、企业增效、乡村振兴的目标。

二、目标任务

2024年秋青菜头种植基地建设为7.65万亩，其中鲜销青菜头种植基地3万亩，加工青菜头种植基地4.65万亩，青菜头产量预计20.5万吨。今冬明春计划鲜销青菜头6.32万吨（见附表1）。

三、任务安排

**（一）3万亩鲜销基地建设。**各村（社区）要按照分配下达的任务计划，分解落实给辖区内鲜销种植大户、榨菜股份合作社、农业公司种植业主进行种植。按照不同海拔高度分批次进行播种育苗，第一批育苗时间在8月20日至8月25日，第二批育苗时间在8月底前。

**（二）4.65万亩榨菜原料基地建设。**各村（社区）要根据榨菜企业、榨菜合作社、加工户等加工能力实际，按照“谁发展、谁收购”的原则，把计划任务划片定点分配落实到种植业主和地块，并指导督促榨菜企业与基地农户签订种植收购协议，明确双方的权利和义务，确保种植面积落实，企业保证收购。加工菜播种育苗时间安排在“白露”前后。

四、政策支持

全镇3万亩鲜销基地所需青菜头良种，由区政府安排专项资金向渝东南农科院采购，镇产业发展服务中心统一运回，再分配各村（社区）免费发放给种植业主。经各村（社区）统计上报，2024秋我镇所需青菜头种子1812斤(“渝早100”480斤、“涪优928”1332斤)。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各村（社区）要把今秋青菜头种植基地建设作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重中之重，加强工作统筹，具体细化任务，确保工作任务落到实处。各村（社区）督促各种植户（业主）节约种子，做到政府采购种子全种，区榨菜产业发展中心将采取抽查方式对政府采购种子播种情况开展检查，若发现有种子浪费行为，则取消种植户（业主）政策支持，并于次年取消其申报资格。

（二）抓好物资准备。各村（社区）按照统计所需的数量和品种到镇产业发展服务中心领取青菜头种子（见附件2），在8月25日前发放给种植户（业主），并做好登记造册报镇产业发展服务中心存档备查（附件3、附件4）。各村（社区）要督促各种植户（业主），抓好抗旱育苗、田间管理、防虫治病等物资准备。

（三）抓好技术培训。区榨菜产业发展中心、渝东南农科院、镇相关部门密切配合，按照“全国绿色食品原料（青菜头）标准化生产基地”的建设要求，采取区、乡镇（街道）、村（居）三级逐级组织培训的方式，开展青菜头新品种种植技术层层培训。

（四）抓好服务指导。各村（社区）要在育苗移栽时节，分别组织召开育苗、移栽现场会，并抽出专人指导种植业主（农户）从苗床地选择、整地、播种、遮阳、抗旱、施药、施肥及适时移栽、防虫病等方面进行全程指导服务。区榨菜产业发展中心将会同区供销社、渝东南农科院等单位，按照“部门对接、分片指导、辖区负责”的工作要求，全程抓好青菜头种植技术指导服务。

（五）抓好应市鲜销。各村（社区）要做好宣传引导，落实早市鲜食青菜头种植；要落实好辖区榨菜股份合作社、农业公司、一般业主（种植大户）等青菜头鲜销示范户；要协助示范户提前对接青菜头鲜销公司、农贸批发市场，找好销路，同时，拓宽市场，做大鲜销规模；要做好相关鲜销图片资料的收集、归档工作。

（六）做好信息报送。各村（社区）要按照2024年秋涪陵区珍溪镇内青菜头种植及鲜销指导计划要求分解任务，并于青菜头育苗期、移栽期、收砍期每周一、四通过渝快政向镇产业发展服务中心报送工作进度。2024年11月30日前，上报2024年秋青菜头种植面积；2024年12月31日前，上报2024年度第四季度青菜头鲜销情况；2025年3月31日前，上报2024-2025年青菜头鲜销及收购加工情况。

附件：1. 2024年秋涪陵区珍溪镇青菜头种植及鲜销指导计划

2. 珍溪镇2024年各村榨菜种子需求量

3. 2024年秋镇街发放青菜头种子汇总表

4. 2024年秋村（居）组青菜头种子发放明细表

重庆市涪陵区珍溪镇党政办公室 2024年8月21日印发

附件1

**2024年秋涪陵区珍溪镇青菜头种植及鲜销指导计划表**

**制表：涪陵区珍溪镇人民政府 单位：亩、吨**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **村（社区）** | **面积** | **鲜销基地** | **加工基地** | **青菜头总产量** | **青菜头外运鲜销量** |
| 1 | 东桥村 | 2300 | 1000 | 1300 | 6164 | 2200 |
| 2 | 西桥村 | 1400 | 1000 | 400 | 3752 | 2100 |
| 3 | 石牛村 | 2800 | 1000 | 1800 | 7504 | 2100 |
| 4 | 卷洞村 | 2800 | 1000 | 1800 | 7504 | 2100 |
| 5 | 三角村 | 2500 | 1000 | 1500 | 6700 | 2100 |
| 6 | 斗力村 | 2500 | 1000 | 1500 | 6700 | 2100 |
| 7 | 永义村 | 3900 | 1000 | 2900 | 10452 | 2100 |
| 8 | 中乐村 | 2600 | 1000 | 1600 | 6968 | 2100 |
| 9 | 大兴村 | 3000 | 1000 | 2000 | 8040 | 2100 |
| 10 | 中峰社区 | 3500 | 1500 | 2000 | 9380 | 3200 |
| 11 | 洪湖村 | 3400 | 2000 | 1400 | 9112 | 4200 |
| 12 | 河口村 | 3000 | 1000 | 2000 | 8040 | 2100 |
| 13 | 滴水村 | 3800 | 2000 | 1800 | 10184 | 4200 |
| 14 | 坪水村 | 1500 | 500 | 1000 | 4020 | 1100 |
| 15 | 新湾村 | 3800 | 2000 | 1800 | 10184 | 4200 |
| 16 | 渠溪村 | 1700 | 1000 | 700 | 4556 | 2100 |
| 17 | 水口村 | 3100 | 1000 | 2100 | 8308 | 2100 |
| 18 | 万灵村 | 2500 | 1000 | 1500 | 6700 | 2100 |
| 19 | 大林村 | 2400 | 1000 | 1400 | 6432 | 2100 |
| 20 | 仁义社区 | 2600 | 1000 | 1600 | 6968 | 2100 |
| 21 | 学堂村 | 2300 | 1000 | 1300 | 6164 | 2100 |
| 22 | 观将村 | 3000 | 1000 | 2000 | 8040 | 2100 |
| 23 | 斑竹村 | 3800 | 1000 | 2800 | 10184 | 2100 |
| 24 | 百汇村 | 2500 | 1000 | 1500 | 6700 | 2100 |
| 25 | 莲花村 | 3800 | 1000 | 2800 | 10184 | 2100 |
| 26 | 梨坪村 | 3100 | 1000 | 2100 | 8308 | 2100 |
| 27 | 杉树湾村 | 2900 | 1000 | 1900 | 7752 | 2100 |
| 合计 | | 76500 | 30000 | 46500 | 205000 | 63200 |

附件2

**珍溪镇2024年各村榨菜种子需求量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **村（社区）** | **新鲜销青菜头计划种植面积（亩）** | **种子品种及数量** | | **种子总量（斤）** | **备注** |
| **渝早100（斤）** | **涪优928（斤）** |
| 1 | 东桥村 | 2300 | 24 | 60 | 84 |  |
| 2 | 西桥村 | 1400 | 24 | 60 | 84 |  |
| 3 | 石牛村 | 2800 | 24 | 48 | 72 |  |
| 4 | 卷洞村 | 2800 | 24 | 60 | 84 |  |
| 5 | 三角村 | 2500 | 24 | 48 | 72 |  |
| 6 | 斗力村 | 2500 | 24 | 48 | 72 |  |
| 7 | 永义村 | 3900 | 24 | 60 | 84 |  |
| 8 | 中乐村 | 2600 | 24 | 60 | 84 |  |
| 9 | 大兴村 | 3000 | 12 | 48 | 60 |  |
| 10 | 中峰社区 | 3500 | 12 | 48 | 60 |  |
| 11 | 洪湖村 | 3400 | 24 | 60 | 84 |  |
| 12 | 河口村 | 3000 | 24 | 60 | 84 |  |
| 13 | 滴水村 | 3800 | 24 | 60 | 84 |  |
| 14 | 坪水村 | 1500 | 0 | 60 | 60 |  |
| 15 | 新湾村 | 3800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 渠溪村 | 1700 | 24 | 48 | 72 |  |
| 17 | 水口村 | 3100 | 24 | 60 | 84 |  |
| 18 | 万灵村 | 2500 | 0 | 48 | 48 |  |
| 19 | 大林村 | 2400 | 24 | 60 | 84 |  |
| 20 | 仁义社区 | 2600 | 24 | 48 | 72 |  |
| 21 | 学堂村 | 2300 | 24 | 48 | 72 |  |
| 22 | 观将村 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | 斑竹村 | 3800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | 百汇村 | 2500 | 24 | 48 | 72 |  |
| 25 | 莲花村 | 3800 | 24 | 48 | 72 |  |
| 26 | 梨坪村 | 3100 | 24 | 60 | 84 |  |
| 27 | 杉树湾村 | 2900 | 0 | 60 | 60 |  |
| 28 | 兴盛社区 |  | 0 | 24 | 24 |  |
| 合计 |  | 76500 | 480 | 1332 | 1812 |  |

附件3

**2024年秋镇街发放青菜头种子汇总表**

填报单位：涪陵区珍溪镇人民政府

发种人签字：  
发种人电话：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **村（社区）** | **发放数量（包）** | **领种人签字** | **领种人电话** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | （包） （斤） | | | |

**附件4**

**2024年秋村（居）组青菜头种子发放明细表**

**填表单位： 镇 村（社区） 组（社）**

**发种人签字： 发种人电话：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 种植面积（亩） | 品种名称(渝早100、涪优928) | 种子发放数量（包） | 家庭住址 | 领种人签字 | 领种人电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |