**涪陵区2021年区级重点建设项目汇总表（调整后）**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目****名称** | **市重点项目****标记** | **业主****单位** | **行业类别** | **建设性质** | **建设起止年月** | **建设内容及规模** | **总投资** | **预计到2020年底完成****投资** | **2021年目标** | **责任****部门** |
| **计划投资** | **形象进度** |
|  | 合计（71个） |  |  |  |  |  |  | 8334383 | 1540193 | 2030260 |  |  |
| 一 | 政府投资类（44） |  |  |  |  |  |  | 2458282 | 846093 | 524560 |  |  |
| （一） | 续建类项目（23个） |  |  |  |  |  |  | 1370946 | 678187 | 353260 |  |  |
| 1 | 玉屏片区市政道路工程 |  | 新城区开发集团 | 城市基础设施 | 续建 | 2020.11-2022.08 | 包括玉屏路、石马路、富春山山居周边道路等3条道路，全长约4千米，其中玉屏路为1822米，石马路为1276米，富春山居周边道路984米。 | 20000 |  | 13251 | 路基完成管网完成 | 新城区管委会 |
| 2 | 涪陵新城区太白大道北延伸段工程 |  | 新城区开发集团 | 城市基础设施 | 续建 | 2019.12-2022.05 | 除站前大道左转匝道、集绣、集前、平绣交叉部分及聚龙大道平交口改造部分，其余基本完工 | 42000 | 20000 | 15000 | 除站前大道左转匝道、集绣、集前、平绣交叉部分及聚龙大道平交口改造部分，其余基本完工 | 新城区管委会 |
| 3 | 涪陵新城区高铁片区轴线公园 | ☆ | 新城区开发集团 | 城市基础设施 | 续建 | 2019.12-2022.06 | 总面积16万平方米 | 42980 | 12000 | 20000 | 1、土石方完成；2、地下车库及6-13号楼主体完成；3、绿化完成40%，水景完成10%。 | 新城区管委会 |
| 4 | 涪陵乌江一路道路改造工程 |  | 区城投集团 | 城市基础设施 | 续建 | 2020.03-2021.10 | 全长917.74m，城市次干路 | 21540 | 1555 | 4600 | 一期建成投用 | 区住房城乡建委 |
| 5 | 涪陵人民路综合整治 | ☆ | 区城投集团 | 城市基础设施 | 续建 | 2020.07-2022.03 | 道路全长约3km，城市主干路，设计速度30km/h，车行道宽14m，双向4车道（其中，宏声桥菜市场附近，以及建涪路至巨柳路桥段因用地限制车行道拓宽为12m） | 77985 | 58000 | 9000 | 完成工程量的80% | 区住房城乡建委 |
| 6 | 涪陵区中山西路综合改造工程 |  | 区城投集团 | 城市基础设施 | 续建 | 2020.07-2022.03 | 改造次干路全长2110米 | 50470 | 36500 | 17300 | 除廊桥水岸和黄金海岸附近约400米外，道路其余部分基本建成。 | 区住房城乡建委 |
| 7 | 宏声度假村至工贸职业技术学院道路改造工程 |  | 区城投集团 | 城市基础设施 | 续建 | 2020.11-2022.11 | 道路总长约6.2公里道路等级为城市次干道，标准路幅20米，车行道宽14米 | 27000 |  | 2300 | 桥梁完成25%、管网完成5% | 区住房城乡建委 |
| 8 | 涪陵工业园区聚龙大道西段道路工程 |  | 新城区开发集团 | 园区基础设施 | 续建 | 2019.03-2021.12 | 道路全长2.7公里，标准路幅26米 | 29870 | 19870 | 10000 | 建成投用 | 新城区管委会 |
| 9 | 涪陵新区电子信息标准化厂房 |  | 新城区开发集团 | 园区基础设施 | 续建 | 2019.09-2021.06 | 建设用地约120亩，总建筑面积20万平方米 | 90000 | 60000 | 30000 | 建成投用 | 新城区管委会 |
| 10 | 重庆元利科技脂肪醇及二元酸二甲酯二期配套工程 |  | 白涛园区集团 | 园区基础设施 | 续建 | 2020.08-2021.12 | 用地面积约348600㎡（约557亩），土石方开挖272万m³、填方10万m³，河岸护坡8800㎡ | 14000 | 5000 | 6000 | 建成投用 | 白涛园区管委会 |
| 11 | 华峰集团新材料产业配套工程 |  | 白涛园区集团 | 园区基础设施 | 续建 | 2020.09-2021.12 | 670亩场平工程；道路绿化13200㎡；新建挡墙及排水沟约2500米；新建原有30KVA路灯箱变供电线路，新装200KVA欧式箱变一座 | 33000 | 17400 | 5000 | 建成投用 | 白涛园区管委会 |
| 12 | 韵达项目道路工程 |  | 临港经济区建设发展集团 | 园区基础设施 | 续建 | 2020.11-2021.11 | 道路总长约2公里，宽度为24米，含上跨毛家沟河道公路桥梁2座，以及人行道、绿化、管网等 | 14400 | 2800 | 11600 | 建成投用 | 临港经济区管委会 |
| 13 | 涪陵区江北爻里文化小镇基础设施建设项目一期工程 |  | 重庆市涪州古城文化旅游开发建设有限责任公司 | 园区基础设施 | 续建 | 2020.12-2022.12 | 北山坪景观大道二期工程,道路全长约1300米， 宽36米(含人行道6米);熊家沟至北山坪公路工程，道路全长约2800米，宽12米;嘉兴路改建工程，道路全长约465米，宽9米（含人行道1.5米） ;北山坪天海路，道路全长约1074米，宽20米; 点易园景区展陈项目；配套公共停车场建设工程，规划占地面积90亩；点易园景区文化浮雕项目 | 135000 | 50000 | 70000 | 根据建设时序开展项目前期征地拆迁工作。预计12月开工建设熊家沟至北山坪公路 | 江北旅游区管委会 |
| 14 | 涪陵中心医院新城区医院一期 | ☆ | 涪陵中心医院 | 卫生 | 续建 | 2019.09-2023.06 | 新建门诊、医技、住院业务用房，总建筑面积6.1万平方米，其中地上面积4.6万平方米，地下面积1.5万平方米，建成后设床位500张 | 60573 | 22769 | 9000 | 主体工程、安装工程施工，完成主体工程、安装工程施工。 | 区卫生健康委 |
| 15 | 涪陵816工程景区提档升级 | ☆ | 交旅集团 | 文旅 | 续建 | 2020.12-2022.10 | 道路改造建设、游客接待中心、施工部队营区、进洞区、印象街、纪念体验区、三线乐园区、市政施设、旅游配套服务设施和景观工程等提档升级分批建设，一期建设内容为游客服务中心区域和进洞区域 | 20000 | 200 | 7800 | 一期建成投用 | 区文化旅游委 |
| 16 | 城区第十五小学校建设工程 |  | 新城区开发集团 | 教育 | 续建 | 2019.12-2021.06 | 建设规模约36个教学班的完全小学 | 15000 | 11500 | 3500 | 完工 | 新城区管委会 |
| 17 | 涪陵科教产业实训基地 | ☆ | 国开公司 | 教育 | 续建 | 2018.09-2022.12 | 征地329亩，新建校舍13.97万平方米 | 76281 | 47000 | 15000 | 部分建成投用 | 区教委 |
| 18 | 重庆市涪陵城区第八小学校迁建工程 |  | 城八校 | 教育 | 续建 | 2020.05-2022.08 | 新征地30.14亩，新建校舍3.45万平方米 | 66000 | 41500 | 6300 | 装饰施工 | 区教委 |
| 19 | 涪陵双江水库 | ☆ | 重庆市涪陵区御泉河水务有限责任公司 | 水利 | 续建 | 2017.09-2021.12 | 挡水建筑物、泄水建筑物、借水建筑物、输水建筑物、朝门屋电站 | 52870 | 37871 | 12000 | 主体工程完工 | 区水利局 |
| 20 | 涪陵区殷家沟水库工程 |  | 涪陵区龙桥集团 | 水利 | 续建 | 2020.03-2021.10 | 新建小（二）型水库，总库容58.6万方 | 4000 | 500 | 2000 | 坝体完工，但需等汛期蓄水验收后才能投用 | 区水利局 |
| 21 | 马武至龙潭一级公路 |  | 中龙公司 | 交通 | 续建 | 2016.04-2021.07 | 全长37.322km，路基宽20m，包括新建大桥14座，中桥1座，涵洞149道，设计时速60km/h | 256222 | 221222 | 35000 | 建成投用 | 区交通局 |
| 22 | 涪陵龙头港铁路 | ☆ | 龙头港物流发展有限公司 | 交通 | 续建 | 2020.10-2023.10 | 正线全长2.97公里，设车站2座，其中既有站1座（涪陵西站），新建站1座（龙头港车站）龙头港车站到发线总规模设8条，近期设5条，重庆端设整列牵出线1条 | 216674 | 12000 | 45000 | 完成路基和涵洞工作 | 区交通局 |
| 23 | 龙潭黑塘水库复建公路 |  | 龙潭镇政府 | 交通 | 续建 | 2020.12-2022.05 | 全长7.78公里，四级公路，路基宽6.5米 | 5082 | 500 | 3609 | 建成投用 | 区交通局 |
| （二） | 新开工项目（21个） |  |  |  |  |  |  | 1087336 | 167906 | 171300 |  |  |
| 24 | 绿地片区周边市政道路工程 |  | 新城区开发集团 | 城市基础设施 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 包括倪峰路、高铁片区纵一路、纵二路等三条道路，总长约3346米，其中，倪峰路长约1000米，纵一路长约1146米，纵二路长约1200米。 | 25945 |  | 14400 | 路基土石方完成80% | 新城区管委会 |
| 25 | 启迪片区周边市政道路工程 |  | 新城区开发集团 | 城市基础设施 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 包括高铁片区纵三路、纵四路、纵五路、横一路等4条道路，总长约2710米，其中，纵三路长约883米，纵四路长约644米，纵五路长约644米，横一路长约539米。 | 35147 |  | 20700 | 路基土石方完成80% | 新城区管委会 |
| 26 | 涪陵新城区集绣大道道路 | ☆ | 新城区开发集团 | 城市基础设施 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 道路全长约3.3公里，路幅宽度40米,双向六车道，包括道路、排水、电力、通信、照明 | 50705 | 10000 | 10000 | 路基完成 | 新城区管委会 |
| 27 | 涪陵区新城区集绣大道综合管廊工程 |  | 新城区开发集团 | 城市基础设施 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 综合管廊全长3.3千米， | 30048 | 1000 | 8000 | 廊道土石方开挖完成60% | 新城区管委会 |
| 28 | 涪陵新城区平绣路道路工程 |  | 新城区开发集团 | 城市基础设施 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 长约1.7公里，宽24米，起于集绣大道，止于纵一路 | 22985 | 4037 | 8000 | 场平路基土石方完成80%，管网开挖10% | 新城区管委会 |
| 29 | 涪陵新城区集前路道路工程 |  | 新城区开发集团 | 城市基础设施 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 长约2.2公里，宽24米，起于纵五路，止于太乙大道二期 | 20900 | 5849 | 5000 | 场平路基土石方完成80%，管网开挖10% | 新城区管委会 |
| 30 | 高铁片区电力通廊基础工程 |  | 新城区开发集团 | 城市基础设施 | 新开工 | 2021.10-2023.10 | 长3.3公里电力廊道 | 25000 |  | 2000 | 电力基槽开挖 | 新城区管委会 |
| 31 | 综合保税区一期（A区）基础设施工程（冷链仓库） |  | 新城区开发集团 | 园区基础设施 | 新开工 | 2021.04-2022.03 | 占地建筑面积约9500平方米，建筑面积15000平方米等 | 10000 | 112000 | 10000 | 完成总工程量的80%，2022年3月建成投用 | 综保区管委会 |
| 32 | 涪陵综合保税区一期B区电子信息化标准厂房及附属项目 | ☆市重点前期 | 涪陵综合保税区建设发展有限公司 | 园区基础设施 | 新开工 | 2021.10-2023.10 | 总建筑面积22万平方米 | 100000 | 500 | 5000 | 一期主体完成2.1万㎡ | 综保区管委会 |
| 33 | 白涛工业园区物流仓储中心及配套项目 |  | 白涛园区集团 | 园区基础设施 | 新开工 | 2021.03-2022.03 | 64000㎡停车场及管理设施；新建道路480米；拓宽改造道路900米；安装4个路口交通红绿灯及电子警察抓拍、道路扩宽渠化400米、安装标志标牌42块、道路划线400平方米、导向标识120个；安装路灯10000米 | 13000 | 8000 | 5000 | 完成停车场及管理设施建设的80%、拓宽改造道路900米、红绿灯工程、路灯安装、新建道路工程的80% | 白涛园区管委会 |
| 34 | 白涛工业园区年产40万吨氯化法钛白粉项目场平工程 |  | 白涛园区集团 | 园区基础设施 | 新开工 | 2021.06-2022.06 | 约750亩场平、1.9km河道整治、挡墙及排水沟工程 | 50000 |  | 15000 | 完成300亩场平、河道整治0.9km | 白涛园区管委会 |
| 35 | 涪陵锦绣实训基地 | ☆ | 新城区开发集团 | 教育 | 新开工 | 2021.05-2022.12 | 用地面积约55亩，建筑面积约30000平方米，48个教学班 | 20000 | 8000 | 8000 | 主体完工 | 新城区管委会 |
| 36 | 重庆市涪陵区中医院重大疫情中医药救治基地建设项目 |  | 区中医院 | 卫生 | 新开工 | 2021.06-2024.12 | 新建住院病区及相关功能用房和配套保障系统用房，建筑面积2.2万平方米，设床位400张 | 12000 |  | 5000 | 主体施工 | 区卫生健康委 |
| 37 | 涪陵大耍坝污水处理厂扩建及改造 | ☆ | 新城区开发集团 | 生态环保 | 新开工 | 2021.10-2024.12 | 扩建用地5公顷，建设全地下室污水处理厂，扩建污水处理规模至10万立方米原污水处理厂加盖除臭 | 80000 |  | 2000 | 完成土石方工程 | 新城区管委会 |
| 38 | 点易园景区北岩书院项目 |  | 重庆市涪州古城文化旅游开发建设有限责任公司 | 文旅 | 新开工 | 2021.12-2024.09 | 包括新建钩深堂、三仙楼、四贤楼等仿古建筑和配套服务用房，总建筑面积约11172平方米；广场，约1600平方米；园林绿化景观；建筑装修展陈；雕塑工程；灯饰亮化；智慧旅游；园区栏杆安装及地面铺装；综合管网及设施设备等 | 20000 |  | 6000 | 计划12月开工建设 | 江北旅游区管委会 |
| 39 | 涪陵黑塘水库 | ☆ | 重庆市涪陵区自来水有限公司 | 水利 | 新开工 | 2021.03-2024.03 | 大坝枢纽和输水工程（包括龙潭镇供水工程、涪陵机场供水工程及涪陵主城区的江南片区和龙桥片区供水工程），水库总库容1056万m3，最大坝高48m | 60449 | 18000 | 10000 | 完成总工程量的25% | 区水利局 |
| 40 | 涪陵高铁片区智慧科技示范城（重庆市涪陵新城区罗家沟河道改造工程） |  | 新城区开发集团 | 水利 | 新开工 | 2021.05-2022.12 | 一是结合站前大道修建胡冲坝拦水工程，初拟大坝坝顶高程344.30米，最大坝高46米，结合景观和今后管理初拟坝顶宽60.0米，坝顶轴线长280米；二是在站前大道二期北侧地表建设排水景观渠道，排水明渠底宽5米，水深2.22米，渠深3.0米，顶宽14米，景观明渠总长约1100米 | 20000 | 20 | 10000 | 涉铁支护工程施工 | 新城区管委会 |
| 41 | 涪陵绕城高速（李渡至新妙段） |  | 待定 | 交通 | 新开工 | 2021.11-2024.12 | 约24公里高速公路 | 400000 |  | 12000 | 开工建设 | 区交通局 |
| 42 | 涪陵区国道G319白涛场镇过境段改建工程 |  | 白涛园区集团 | 交通 | 新开工 | 2021.12-2022.12 | 约3.4公里道路改建工程 | 26000 |  | 3000 | 完成总工程量10% | 区交通局 |
| 43 | 涪陵区G351石板沟长江大桥至黄旗段改建工程 |  | 临港经济区建设发展集团 | 交通 | 新开工 | 2021.06-2023.10 | 约5.55公里一级公路改建工程 | 53000 |  | 6000 | 完成总工程的10% | 区交通局 |
| 44 | 涪陵区老年大学建设项目 |  | 区城投集团 | 其他 | 新开工 | 2021.04-2022.12 | 涪陵江南组团白鹤路东侧，建设内容包括教学区、活动区、综合功能区总建筑面积15347.8平方米 | 12157 | 500 | 6200 | 场平完成；车库基坑土石方完成；车库结构完成；挡墙完成；主体结构完成65%。 | 区老干部局 |
| 二 | 社会资本类（27个） |  |  |  |  |  |  | 5876101 | 694100 | 1505700 |  |  |
| （一） | 续建项目（15个） |  |  |  |  |  |  | 4143077 | 682600 | 820200 |  |  |
| 45 | 涪陵绿地涪陵城际空间站 | ☆ | 重庆绿地海域房地产开发有限公司 | 房地产 | 续建 | 2018.09-2023.12 | 总建筑面积约101万方，主要业态包含超高层公寓、五星级酒店、高层住宅、洋房住宅、商务办公等 | 502652 | 232000 | 50000 | 3#竣工，6#地块内装施工45%，8#地块外墙施工55%，7#地块主体完成85%，1#地块主体施工35% | 新城区管委会 |
| 46 | 大唐国际广场 |  | 重庆攀华房地产有限公司 | 房地产 | 续建 | 2018.12-2021.12 | 总建筑面积32万平方米，分A、B区建设，A区建筑面积9.25万方米,B区建筑面积23.27万平方米 | 150000 | 135000 | 20000 | 完工 | 新城区管委会 |
| 47 | 澳海富春山居 |  | 重庆澳海汇渠房地产开发有限公司 | 房地产 | 续建 | 2018.12-2024.12 | 占地面积33.6万平方米，分ABCD段建设，其中A区占地51149.04平方米，建筑面积67075.83平方米；B区占地88590.39平方米，建筑面积232175.17平方米；C区占地54123.5平方米，建筑面积51818.88平方米；D区占地142510.7平方米，建筑面积493096.49平方米. | 362239 | 40000 | 50200 | A区整体工程完成,B区主体结构完成90%，二次结构70%；外墙工程完成75%，园林工程完成35%;D区32号楼主体结构完成100%，二次结构完成50% | 新城区管委会 |
| 48 | 海怡天公园九里 |  | 重庆海怡天地产集团有限公司 | 房地产 | 续建 | 2018.12-2023.12 | 建筑面积约30万平方米，总规划居住户数1743户，车位规划2078个，由6栋高层、8栋大平层、3000平米风情商业和高品质幼儿园组成其中一期总建筑面积150030.19平方米；包含1#、2#、6#、10-16#楼、C1号楼和地下车库 | 150000 | 20000 | 20000 | 1#、2#、6#、10-16#楼建成 | 新城区管委会 |
| 49 | 涪陵10万吨/年己二胺项目 | ☆ | 重庆华峰聚酰胺有限公司 | 制造业 | 续建 | 2019.09-2022.09 | 建成以己二胺为最终产品的联合装置，年产10万吨己二胺 | 100000 | 50000 | 40000 | 二期完工 | 白涛园区管委会 |
| 50 | ★涪陵年产600万平方英尺HDI电路板二期 | ☆ | 华通电脑（重庆）有限公司 | 制造业 | 续建 | 2019.12-2023.12 | 总建筑面积约9.2万平方米，分三期投资，一期预计13.5亿，二期预计投资9.5亿，三期预计投资9.5亿计划，2021年6月1日一期正式量产 | 325000 | 20600 | 110000 | 一阶段建成投产 | 新城区管委会 |
| 51 | 中化涪陵20万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目 | ☆ | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 制造业 | 续建 | 2020.03-2022.12 | 10万吨/年磷酸净化装置、5万吨磷酸二氢钾、5万吨高档阻燃材料、10万吨中档阻燃材料、30万吨多元素生理酸性 专用肥、2\*20万吨新型缓释肥，配套30万吨湿法磷酸、80万吨硫酸、120万吨选矿、20万吨合成氨、2.5万吨氟硅酸、60万吨水泥缓凝剂、30万吨建筑石膏粉及400万方磷石膏暂储场、水电气供应等公辅设施 | 329186 | 80000 | 120000 | 部分设备安装 | 白涛园区管委会 |
| 52 | 涪陵年产10万吨差别化氨纶扩建四期 | ☆ | 华峰重庆氨纶有限公司 | 制造业 | 续建 | 2020.03-2022.07 | 建设年产5万吨差别化氨纶生产线 | 126000 | 11000 | 50000 | 土建及设备安装，主车间四前一半完成安装和配管，具备开车条件 | 白涛园区管委会 |
| 53 | ★涪陵115万吨/年己二酸扩建六期 | ☆ | 重庆华峰化工有限公司 | 制造业 | 续建 | 2020.09-2022.09 | 建设年产20万吨己二酸装置1套、年产20万吨成盐装置1套、18000Nm³/h制氢装置2套，热电装置一、二期改造工程，脱硫装置，转角变，干煤棚及转运站，210总降，以及相关公用工程配套设施 | 200000 |  | 100000 | 主体工程施工 | 白涛园区管委会 |
| 54 | 涪陵30万吨/年尼龙66项目 | ☆ | 重庆华峰聚酰胺有限公司 | 制造业 | 续建 | 2020.09-2025.12 | 项目分期建设，建设5万吨/年尼龙66装置6套，以及相关配套设施 | 100000 |  | 20000 | 一期5万吨开工建设 | 白涛园区管委会 |
| 55 | 涪陵年产120万吨高强度装配式建筑型钢项目 | ☆ | 攀华集团有限公司 | 制造业 | 续建 | 2020.09-2021.01 | 建设一条年产120万吨高强度装配式建筑型钢生产线 | 100000 | 40000 | 20000 | 竣工投产 | 新城区管委会 |
| 56 | 涪陵年产70万吨铁合金 | ☆ | 重庆二朗冶金新材料有限公司 | 制造业 | 续建 | 2019.12-2022.06 | 建设年产70万吨铁合金生产线，包括6\*48000KVA密闭矿热炉及相关配套环保设施和公辅设施。 | 250000 |  | 40000 | 主体厂房建设，投用48000KVA密闭式矿热炉 | 清溪园区 |
| 57 | 涪陵百汇广场 | ☆ | 重庆市涪陵区佰汇置业有限公司 | 服务业 | 续建 | 2019.09-2021.10 | 占地面积为40643.00平方米（约61亩），总建筑面积为101155.73平方米，地下一层（超市及车库），地上商业四层、酒店部分十二层，打造集超市、街区商业、酒店、影院于一体的高端代表性综合型商业步行街 | 80000 | 40000 | 40000 | 达到开业条件 | 新城区管委会 |
| 58 | 韵达重庆涪陵快递物流基地 | ☆ | 重庆阔韵电子商务有限公司 | 服务业 | 续建 | 2020.07-2022.12 | 建设智能化分拣中心、智能云仓中心、结算中心、综合办公楼及其他附属配套设施 | 218000 | 14000 | 60000 | A地块：到达车间一全部竣工；到达车间二设备流水线安装完成90%，发出车间一设备流水线安装完成，室外工程完成；综合楼二、三全部竣工。B地块：工业车间一、二、三主体完成90%，综合楼四、五消防水电完成60%。C地块：供应链车间主体完成30%，综合楼一消防水电完成50% | 临港经济区管委会 |
| 59 | 涪陵北山国际文旅康养度假区 | ☆ | 重庆涪陵伟光汇通旅游产业发展有限公司 | 文旅 | 续建 | 2019.12-2024.12 | 建设内容包括爻里文化旅游小镇和北山康养度假小镇，建筑面积约165万平方米 | 1150000 |  | 80000 | 爻里小镇首开区开街，一期结构封顶及二期基础施工；春风印月项目南区楼栋（38栋）组装修完成，外立面施工完成，地下车库施工完成 | 江北旅游区管委会 |
| （二） | 新开工项目（12个） |  |  |  |  |  |  | 1733024 | 11500 | 685500 |  |  |
| 60 | 万凯年产120万吨食品级PET高分子新材料项目二期 |  | 重庆万凯新材料科技有限公司 | 制造业 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 建设基础切片生产装置1套、固相增粘装置2套，年产食品级PET切片60万吨。 | 115000 |  | 60000 | 二期项目四个主要车间完成建设 | 临港经济区管委会 |
| 61 | 年产300万吨再生钢循环经济项目 |  | 重庆攀华板材有限公司 | 制造业 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 项目总投资6亿元，其中固定资产投产4亿元，流动资金2亿元，充分利用万达薄板现有厂房，主要建设年产300万吨再生循环经济项目生产线。 | 40000 |  | 40000 | 建成投产 | 新城区管委会 |
| 62 | 涪陵30万吨/年己二胺三期、四期 | ☆ | 重庆华峰聚酰胺有限公司 | 制造业 | 新开工 | 2021.09-2025.12 | 项目分期建设，建设5万吨/年己二腈装置4套，5万吨/年己二胺装置4套，以及相关配套设施 | 200000 |  | 20000 | 三期开工建设 | 白涛园区管委会 |
| 63 | 涪陵重庆一德年产200万吨植物蛋白及食用油精炼深加工科技项目 | ☆ | 重庆一德粮油有限公司 | 制造业 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 建设植物蛋白生产线、精炼生产线等，年处理油料（菜籽等常用植物油料）210 万吨、处理脱胶油 40 万吨 | 300000 | 10000 | 50000 | 基本建成 | 临港经济区管委会 |
| 64 | 涪陵智能生态建筑产业园 | ☆ | 重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司 | 制造业 | 新开工 | 2021.07-2022.12 | 占地约376亩，建设现代化新型建材园区，生产新型建筑产品建设过程中用量较大的新型建材年产300万吨干混砂浆项目；年产35万立方米PC构件项目；年产60万立方米ALC板项目 | 80000 |  | 30000 | 主体完工50% | 临港经济区管委会 |
| 65 | 涪陵重庆市中科控股公司装配式建筑科技产业园 | ☆ | 重庆市中科控股有限公司 | 制造业 | 新开工 | 2021.07-2022.11 | 占地约290亩，共分二期建设，一期项目内容为：建设PC智能制造基地、新型建材基地、研发中心，占地约220亩；二期项目内容为：集成内装基地，占地约70亩 | 90000 |  | 30000 | 一期主体建成 | 临港经济区管委会 |
| 66 | 涪陵移动5G数据中心 |  | 中国移动通信集团重庆有限公司涪陵分公司 | 服务业 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 建设 5G 核心网 UPF 设备及其配套接入CMNET、IP专用承载网、动力设备等，主要为了靠近用户部署，降低 5G 网络接入时延，提高业务体验 | 10000 | 1500 | 8500 | 建设 5G 核心网 UPF 设备及其配套接入CMNET、IP专用承载网、动力设备等 | 区大数据发展局 |
| 67 | 涪陵渝东国际商贸城二期 | ☆ | 重庆国盛基业投资有限公司 | 服务业 | 新开工 | 2021.01-2023.12 | 规划总建筑面积6.5万㎡ ，建成特色商业街、星级酒店、办公公寓等 | 40000 |  | 22000 | 商业街主体完工 | 区商务委 |
| 68 | 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目 | ☆ | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 特色效益农业 | 新开工 | 2021.12-2023.12 | 新建厂房及配套用房60万m2，原料发酵池30万m3，形成年产20万吨榨菜生产能力 | 332024 |  | 40000 | 完成工程量的10% | 新城区管委会 |
| 69 | 涪陵天立学校 | ☆ | 神州天立教育投资有限责任公司 | 教育 | 新开工 | 2021.01-2024.12 | 项目总建设面积约6.5万平方米第一期建设内容包括中学教学楼、中学宿舍、国学堂、艺体综合楼、食堂、招生办、风雨球场、中学运动场，建筑面积约4.5万平米第二期建设内容包括小学教学楼、小学宿舍、小学风雨球场、小学运动场，建筑面积约2万平方米 | 60000 |  | 40000 | 一期完工 | 新城区管委会 |
| 70 | 涪陵页岩气田2021年产建项目 | ☆ | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 能源 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 焦石、江东区块调整，开钻井口31口 | 340000 |  | 330000 | 焦石、江东区块调整，开钻28-31口井 | 区发展改革委 |
| 71 | 美心红酒小镇“高速+泡桐村国际生态农业旅游示范区” |  | 重庆美心投资股份有限公司 | 文旅 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 建设高速路服务区，泡桐村农旅项目，红酒小镇至泡桐村客运索道 | 126000 |  | 15000 | 1、配套建设商务酒店两栋，建设地下停车位1000个；2、完成索道4.5.6.7.8号线基础施工；3、整治土地和葡萄栽种1000亩，配套基础道路设施，新建民宿及接待展厅 | 区文化旅游委 |
| 备注：带★项目为市级百项关注重大项目 |