附件2

2020年前三季度主要目标任务完成情况

| 序号 | 目 标 任 务 | 完 成 情 况 | 牵头责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化实施“三大攻坚战”和“八项行动计划”的支持政策。 | 已出台“三大攻坚战”和“八项行动计划”目标管理体系，进一步明确目标任务，压实责任。 | 区发展改革委 |
| 2 | 建立城乡融合发展、区域协调发展的机制和政策体系。 | 市发展改革委不再单独出台《重庆市建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系实施方案》，相关内容已融合进《市委市政府关于建立健全“一区两群”协调发展机制的实施意见》中，现正按要求抓好贯彻落实。 | 区发展改革委 |
| 3 | 千方百计扩大有效投资，支持企业加大技术改造和新上项目投资力度，确保工业、基础设施、房地产投资分别增长10%、5%、10%。 | 预计1—9月工业、基础设施、房地产投资分别增长10%、-10%、10%。因规划调整、资金未到位，部分政府投资项目未按期开工或进度滞后。 | 区发展改革委 |
| 4 | 继续下大力气降低企业用电、用气、物流等成本，巩固和拓展减税降费成效，进一步提升企业获得感。 | 1—8月（税费所属期为1—7月）已落实税收减免1.3亿元；为受困企业减免房屋租金6000余万元；实现阶段性减免企业社会保险费3.45亿元。非居民用水、电价格优惠5%，非居民用气价格降0.26元/立方米，截止8月底，电优惠3048万元、天然气优惠5572万元、水优惠281万元。 | 区发展改革委 |
| 5 | 深化工程招投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权转让等公共资源交易监管改革，促进公共资源交易法治化、规范化、透明化。 | 已按《关于深化公共资源交易监督管理改革的意见（试行）的通知》（1+4+9系列配套文件）要求，落实各项制度规则，加强招标方式审批和监管等。全流程电子招投标系统已调试完毕。 | 区发展改革委 |
| 6 | 坚持“两个毫不动摇”，大力支持民营企业做大做强做优。 | 已印发实施《关于新形势下推动服务业高质量发展的意见》。定期梳理惠企政策落实情况。 | 区发展改革委 |
| 7 | 营造公平竞争的市场环境，全面落实放宽民营企业市场准入的政策措施，全面清理与企业性质挂钩的行业准入、资质标准、产业补贴等规定和做法。 | 区市场监管局已印发《关于开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作的通知》，清理文件208件，其中，修订2件，废止10件。已制定《2020年公平竞争审査工作要点》。已开展公平竞争审查制度宣传工作。 | 区发展改革委 |
| 8 | 构建亲清政商关系，注重“一企一策”精准帮扶。力争民营经济增加值占GDP比重达到58%以上。 | 结合“驻厂员”制度，指导钰淳汽配复工复产。民营经济增加值占比为年度数据，由市统计局统计。 | 区发展改革委 |
| 9 | 对标世界银行营商环境评价指标体系，全力推动各项措施落实落细，加快打造市场化法治化国际化营商环境 | 牵头营商环境评价工作，做好各项指标的区县考核联络工作。项目备案、核准、审批已实行网上申报制，杜绝了“多头跑”“来回跑”。 | 区发展改革委 |
| 10 | 进一步提高企业获得水电气便利度，一般工商业电价平均降低10%，获得用气耗时压减50%。 | 一般工商业用电价今年以来已优惠5%。用户申请电力接入已压缩为申请签约和施工接电2个环节，接电总用时不超过5个工作日。实现低压小微企业外线接电“零投资”。已对用电容量在160千伏安及以下的小微企业采取低压接电。城镇工商用户、城镇新建居民小区用气报装办理流程已精简为用气申请、验收通气2个环节，不涉及外线燃气工程的办理总时限不超过3个工作日，涉及外线燃气工程的办理总时限不超过7个工作日。目前，已获得用气耗时压减85%。 | 区发展改革委 区经济信息委 |
| 11 | 加快页岩气开发建设，产能提升至120亿立方米。 | 截止8月底，已完成投资32亿元，累计产气42亿方。预计三季度完成投资37亿元，产气48亿方。产能已提升至119.8亿立方米。 | 区发展改革委 |
| 12 | 力争在工业板块形成3-5个在国内上规模、有影响、具有较强核心竞争力的产业集群。 | 正积极申报2020年增强制造业核心竞争力专项（第三批）项目中央预算内资金项目、中西部和东北地区承接产业转移示范区中央预算内投资计划项目、产业转型升级平台配套设施建设项目、地方专项债储备项目、重庆主城都市区推动高质量发展创造高品质生活行动方案重大项目；已报送知名自主品牌企业和创新型企业以及涪陵区主导产业情况。 | 区发展改革委 |
| 13 | 夯实能源企业基础，加快电网升级，完善气网布局，健全量足质优价低的能源供给体系。 | 已建成投运白涛至石柱王场、白涛至黔江、南川水江、四合燃气区内工业用户用气完善等项目。正积极督促供电主体落实电网升级改造。统筹推进谋划“十四五”重大能源项目。已完成渝川燃气李渡园区供气工程、涪陵燃气垫涪管线二期改造等10余个燃气设施新建和改造项目立项及前期准备工作，目前正在组织施工；工业用气价格下降至2.07元/方。 | 区发展改革委 区经济信息委 |
| 14 | 认真落实粮食安全和“菜篮子”行政首长责任制。 | 区发展改革委正推进“优质粮食工程”建设项目；已开展粮食库存检查、粮食流通监督检查、供需平衡专项调查，粮油库存稳定，质量安全可靠；正进一步优化粮食安全保障措施。上半年，小春粮食面积约20万亩，产量4万吨，预计全年种植大春粮食作物117.8万亩。已完成蔬菜（不包括青菜头）种植面积41.3万亩，产量48万吨；完成速生蔬菜种植7065亩，产量1.22万吨。 | 区发展改革委 区农业农村委 |
| 15 | 持续开展新一轮农村电网升级改造，加快解决珍溪镇百汇片区供电问题。 | 已整合区财政资金1200万元用于13个贫困村5个项目的农村电网改造，预计年底全区贫困村全部完成低电压和表后线过长治理。百汇电力供区已完成资产评估，并进入实质性谈判阶段；因百汇发供电公司补偿期望值较高，与资产评估结果存在较大差距，区经济信息委正与百汇发供电公司股东进行谈判。川东电力已进场完成1个电网台区的建设。 | 区发展改革委 |
| 16 | 有轨电车基本完成前期工作。 | 区住房城乡建委（已调整为牵头单位）正对项目前期工作进行梳理和研究。 | 区发展改革委 区住房城乡建委 |
| 17 | 积极发展生态农业、生态旅游、生态康养等绿色产业，培育绿色低碳新增长点。积极倡导绿色低碳生活，推广使用绿色环保节能产品。 | 做好绿色产业项目审批工作；做好政策研究和资金争取，共获中央预算内资金1000万元。开展节能宣传周活动，宣传推广使用绿色环保节能产品。 | 区发展改革委 |
| 18 | 加大涉农资金整合力度，强化产业、就业、金融等扶贫措施和兜底保障。 | 已到位各类扶贫资金2.32亿元，其中：市级以上专项扶贫资金6053万元，整合涉农资金9188万元，区级专项扶贫资金3500万元，其他资金4492万元。截至6月底，全区金融扶贫贷款余额3亿元。截至8月底，扶贫小额信贷年内新发放923户，累计获贷9846户次，累计获贷金额2.63亿元，获贷率为56 %。 | 区财政局 |
| 19 | 着力防范化解金融风险，严厉打击非法金融活动，用好债委会机制，积极化解重点企业信用风险，帮助有条件的企业轻装上阵恢复经营能力。 | 已启动风险排查工作，发现区内2家企业受“众合天下”委托开展“债事服务业务”，经区公安机关查处， 2家企业现已关停，后续处置按市公安局统一安排开展。将恒大山水城已抵押车位销售给业主的线索，移送给区住房城乡建委进行处理。9月，涪陵银保监分局已联合区财政局（金融办）组织区内银行保险机构开展金融知识普及月活动。 | 区财政局 |
| 20 | 强化政府性债务管控，严格控增量、有序降存量，积极争取、用好用足政府债券资金。 | 严控政府投资项目，进一步核查2020年政府性投资项目建设资金落实情况，未落实明确资金来源的一律不得上马。分解下达2020年化债任务，确保风险等级由“红”转“橙”；加大土地出让和运作的力度，加大资产处置力度。全年新增政府债券资金42.6亿元，较去年增加83%。 | 区财政局 |
| 21 | 健全政策体系，完善支持高质量发展的财税金融政策。 | 继续执行拟上市企业培育机制，落实激励扶持政策，引导区内拟上市企业加快上市步伐。新铝时代已完成上市辅导备案，并通过了重庆市证监局辅导备案验收，拟于年内提交上市申报材料。 | 区财政局 |
| 22 | 加快完善金融服务中小企业长效机制，增加制造业中长期融资，提高直接融资比重。 | 截止9月底，转贷应急平台累计为84家（143笔）中小微企业提供9.35亿元转贷资金，融资成本仅为社会融资成本的3%左右，为企业节约融资“冲贷”成本4000余万元；“助保贷”平台累计为51家（120笔）中小微企业提供4亿元，为企业节约融资成本1000余万元。中小企业商业价值信用贷款平台为企业提供52笔0.55亿元贷款。截止8月底，银行业金融机构中长期贷款余额230.83亿元，占各项贷款的34 %。 | 区财政局 |
| 23 | 持续深化财税金融改革，推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设，持续提升财政投资评审质效；加强科技金融、消费金融、普惠金融等产品创新。 | 正在制定《涪陵区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》等文件；已完成2020年项目支出绩效评价工作，并选取12个项目实施预算项目支出绩效目标运行过程跟踪管理；已对20个年中追加项目开展预算公开评审。已取消预算项目定案表签章环节；针对存在的分歧已向有关部门和专家咨询并提请召开会议协调解决。已完成政府采购云平台的试用。截至8月底，全区银行业金融机构经营性贷款余额39.13亿元，占各项贷款的5.79%；银行业金融机构消费贷款余额236.35亿元，占各项贷款的35%。 | 区财政局 |
| 24 | 完善精准有效的政策环境，强化政银企协调联动，进一步缓解融资难融资贵问题；对民营企业外引内联、技术研发、扩产改造、发展新业态新模式等，给予更大力度帮助支持。 | 持续提升涪陵银企合作服务平台效能；建立政银企对接机制；配合人行指导重庆3家法人银行在涪用好用足央行直达实体经济的货币政策工具；成立涪陵区民营小微企业首贷续贷中心，已受理首贷、续贷申请12户、1979万元，办结8户、1715万元。已修订印发《涪陵区中小微企业转贷应急周转资金管理办法》。已拨付老工业地区振兴中央基建资金895万元。1—9月，区级转贷应急平台为27家中小微企业办理转贷27笔，金额1.46亿元；区级“助保贷”为2家中小微企业融资1000万元；顺辽建材等52家企业获得建行、工行、农行5512万元商业价值信用贷。三项融资服务为企业节约成本400余万元。 | 区财政局 区经济信息委 |
| 25 | 发展新型金融，积极引进科技支行、金融租赁公司。 | 积极向市金融监管局了解设立金融租赁公司的相关政策、条件，对符合条件的意向企业，引导其完成相关申报工作。 | 区财政局 |
| 26 | 大力发展绿色金融，引导金融机构加大绿色信贷投放，推动绿色债券发行。 | 配合人行调研重庆美心投资公司和重庆恒昇大业建筑公司，引导银行机构跟进绿色金融服务。截至9月底，兴业银行涪陵支行绿色贷款余额为10亿元，比上年同期增长0.055%。截至6月底，区内金融机构绿色贷款余额为50.46万元，分别较上季、去年同期增长17.84%、23.54%。 | 区财政局 |
| 27 | 强化预算刚性约束，持续压缩一般性支出；紧盯脱贫攻坚、就业、医保、救助等领域民生资金管理使用。 | 严格落实过紧日子十条举措相关规定，已压缩培训费、课题经费、“三公经费”等一般性支出合计3541万元。创新建立财政扶贫资金预算执行和绩效目标完成情况“双监控”机制，督促扶贫项目抓紧实施、资金及时划拨。截止9月底，拨付就业资金870万元；拨付311户企业稳岗返还资金5527万元；拨付249万元资助3.6万名建卡贫困户参加医保，资助参保率达100%；拨付各类困难人群低保、救助资金1.68亿元。严格乡镇街道每月“三保”资金调度保障，强化“三保”资金规范使用管理。 | 区财政局 |
| 28 | 不断完善应急管理机制，提升应急处置能力，有效防范处置各类安全事故和突发公共事件。 | 安全生产方面：1—9月，全区共发生生产经营性死亡事故15起、死亡16人，同比减少6起、6人，分别下降29%、27%，生产经营性事故死亡人数占市政府下达控制指标的47％，未发生较大及以上安全事故。自然灾害方面：1—9月，全区共发生洪涝灾害13次，受灾群众4万人次，因灾避险转移1.5万人，转移安置1501人，房屋倒塌332间；农作物受灾2555公顷、成灾1113公项、绝收262公顷，因灾直接经济损失近2亿元，未发生灾害亡人事件。 | 区应急局 |
| 29 | 完善安全风险分级管控和安全隐患排查治理机制，强化落实企业一线岗位从业人员安全生产责任制，完善自然灾害应急救助体系建设。 | 已印发实施《开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的通知》《关于进一步推进落实企业一线岗位从业人员安全生产责任的实施意见》等。增福乡延寿村成功创建“全国综合减灾示范社区”。新购买标准化厂房2000平米改造为区综合性应急物资储备库，并落实资金600万采购补充应急物资。已出台《自然灾害救助应急处置方案》，纳入重建资金补助87户263间，支出补助资金285.2万元，冬春救助摸底工作正在推进。已组建一支30人的区应急救援直属队伍，推进乡镇专职消防队建设全覆盖；已开展全区防汛抢险综合应急演练、全市乌江流域防洪应急演练、高速公路危化品运输事故应急演练等。 | 区应急局 |
| 30 | 构建统计体系，对照高质量发展指标体系，不断健全统计监测体系。 | 借鉴国家、全市建立高质量发展指标体系情况，正探索建立区内经济高质量发展指标体系。 | 区统计局 |
| 31 | 认真做好第七次全国人口普查。 | 在马鞍街道踏水桥小区开展了区级普查综合试点；已下发实施户口暨实有人口实有房屋清理整顿工作实施方案；已启动人口普查基础信息采集工作；截至9月27日，全区已登记调查164.5万人，调查户籍人口已达103.3%；共计选聘普查指导员1050名，普查员5187名；已会同宣传部开展人口普查工作宣传。共预算普查经费666.4万元，已到位280万元。 | 区统计局 |
| 32 | 建立分级分类绩效评价和政绩考核制度，更好发挥推动高质量发展的“指挥棒”作用。 | 2020年乡镇街道经济社会发展实绩考核指标体系和区政府序列单位目标绩效考核业务目标任务已下发实施。下一步，将按基层减负最新要求，抓实抓细目标考核各项工作。 | 区政府办公室 |
| 33 | 深化政务公开，不断拓展涉企惠民政策公开渠道和方式。 | 已下发实施《贯彻落实国务院办公厅2020年政务公开工作要点任务分工的通知》；各乡镇街道，区级各部门已确定1名干部专门从事政务公开工作；26个单位已完成目录编制工作，现待市级相关部门审核；已组织相关人员参加2020年全市政务公开工作培训，并通过考核。截止目前，共发布政务动态信息3651条，政务公文375条，各类专题信息920条。 | 区政府办公室 |
| 34 | 提升国资国企改革综合成效，持续推动太极集团等国企混改，加快城建、交旅等集团转型发展，完成中渝在涪国企剥离办社会职能；深化国企“三项制度”改革，推动国企进一步完善中国特色现代企业制度。 | 区政府已与国药集团达成战略合作框架协议，由中国中药对太极集团以现金增资方式进行联合重组。已指导太极集团实施员工持股计划；推动榨菜集团非公开发行33亿元股票。榨菜集团非公开发行股票和国投集团跟投事宜正在组织实施。城建集团已完成各级子企业整合，建立“以岗定薪”的薪酬分配机制。交旅集团已完成所属科顺公司、宏伟公司等子企业合并和部门压缩与职数配备，正在开展旅游客运公司吸收合并巴都旅游公司工作。已按时拨付中渝在涪国企改革资金，累计完成供水改造近1.6万户、供电改造6200余户、供气改造900余户、物业分离移交6200余户，移交人员4400人次。已印发《区属国有企业职工工资总额管理实施办法》。 | 区国资委 |
| 35 | 稳定就业总量，提高就业质量，抓好重点群体就业帮扶，实施职业技能提升行动，确保零就业家庭动态清零。 | 截至9月底，全区登记失业人员就业8799人，占全年目标的135%；就业困难人员就业4871人，占全年目标的168%。目前，建峰集团、天原化工、三爱海陵已启动企业新型学徒制培训，培训学员242人。 | 区人力社保局 |
| 36 | 深入实施全民参保计划，不断扩大社会保险覆盖面。 | 截至9月底，全区城镇企业职工基本养老保险参保单位6311户，参保职工39.9万人，其中领取待遇人员15万人。城乡居民基本养老保险参保45万人，其中领取待遇人员9.9万人。机关事业单位养老保险参保单位739户，参保人数近4万人，其中退休人员约1.4万人。工伤保险参保单位4037户，参保职工15万人，按工程项目参保248户，参保人数9万人。失业保险参保单位4330户，参保职工约12.5万人。 | 区社保局 |
| 37 | 强化国防教育。 | 已下发《2020年涪陵区国防教育工作安排》；已组建区级国防教育讲师团，并推荐1名专家教授作为市国防教育讲师团成员；已在易家坝广场、涪陵一中等地开展第19个全民国防教育日活动。 | 区人武部 |
| 38 | 推进审计监督全覆盖。 | 2020年度审计项目计划共48个。截至目前，审计署、市审计局统一组织的审计项目已完成3个，另外6个正有序推进；11个经济责任审计项目已全部进入现场审计实施阶段；财政审计项目：已完成区级部门单位2019年度预算执行和其他财政财务收支审计，乡镇街道2019年度财政决算和其他财政财务收支审计已进入现场审计实施阶段；投资审计项目：已完成区图书馆迁建工程竣工决算审计，港龙头作业区一期工程竣工决算审计等17个项目已进入现场审计实施阶段，9个项目尚未实施。此外，已完成2017年、2018年投资审计项目10个。 | 区审计局 |
| 39 | 加快建设乌江榨菜绿色智能化生产基地。 | 已完成场平；现榨菜集团正在做勘察设计等工作。 | 涪陵新城区 |
| 40 | 力争百汇商业街建成投用，加快建设绿地铂金酒店，力争开工建设绿地缤纷城，推动万达、奥特莱斯落地新城区。 | 百汇商业街一期：机电设备安装100%；二期主体完成75%。绿地铂金酒店：场平已完成，开发商正对铂金酒店方案进行修改，待修改完善后即开始主体施工；绿地缤纷城土地出让事宜正在协商。万达项目：目前谈判中止。奥特莱斯项目：现企业投资意向减弱，正保持跟踪。 | 涪陵新城区 |
| 41 | 高效推动“两线三片”建好新城区，加快太白大道北延伸段、轴线公园建设和涞滩河库岸整治，开工建设集绣大道、玉屏路，开工建设集绣大道综合管廊，建成站前大道二期、鹤凤大道二期和玉屏公园，进一步完善医疗、教育、购物、游憩等配套功能，围绕城市功能配套抓好项目招商。 | 1—9月，太白大道北延伸段主线雨污管网完成36%；主线桥梁桩基础完成60%，路基土石方完成约80%（其中主线路基土石方基本完成）。轴线公园土石方完成35%。涞滩河库岸整治全面完工。集绣大道和集绣大道综合管廊二次招标已流标，正在重新编制招标方案。玉屏路已挂网招标。鹤凤大道二期完成总工程量75%。站前大道二期完成总工程量70%。玉屏公园土建部分完成96%，乔木栽植完成100%，灌木栽植完成80%；玉屏、双龙片区基础设施及配套工程基本完工。 | 涪陵新城区 |
| 42 | 加快建设五桂堂传统文化街区。 | 已完成土地招拍挂；拆迁已完成；方案设计已通过，施工图设计已完成；展示区主体工程已完工，正在进行外装。 | 区住房城乡建委 |
| 43 | 完成旧房整治提升2000户。 | 区政府已决定暂缓实施。 | 区住房城乡建委 |
| 44 | 有轨电车基本完成前期工作。 | 区住房城乡建委（已调整为牵头单位）正对项目前期工作进行梳理和研究。 | 区发展改革委 区住房城乡建委 |
| 45 | 推进乌江一路、乌江大桥西桥头立交、中山西路综合改造、人民路综合整治等项目。 | 乌江一路：桥梁结构完成100%、管网30%、路基完成10%。乌江大桥西桥头立交：A地通结构、2#桥上部结构、钢箱梁段安装已完成；兴华东路左幅完成40%；总进度达82%。中山西路综合改造：土石方工程完成25%、道路工程完成15%、管网工程完成15%、挡墙工程完成25%、附属完成10%。人民路综合整治：支挡工程完成20%，路基工程完成2%，雨污管网工程完成5%。 | 区住房城乡建委 |
| 46 | 实施中医院段排水箱涵整治、江北片区污水管网工程。 | 中医院段排水箱涵整治：已基本完成建设。江北片区污水管网工程：已开标，拟于近期进场施工。 | 区住房城乡建委 |
| 47 | 加强小区治理，提升物业综合服务水平，完善基层管理网格，提高城市管理协同化水平。 | 区内52家物业企业已实现网络缴费、网络报修；已完成三年节水型小区创建计划，共创建节水型小区19个，其中，2020年完成海怡江山、海关花园等9个节水型物业小区创建，并指导城东公寓、贵博翡翠城、金科集美郡开展市智能物业示范小区创建工作。已联合区民政局印发《关于深入推进物业管理融入社区治理工作的通知》，协同建立社区物业管理服务联席会议制度。 | 区住房城乡建委 |
| 48 | 力争开工两江新区至龙头港快速路。 | 地形测绘已完成，区规划自然资源局已提供全区基本农田CAD图纸，设计单位正完善方案，待方案完成报市规划自然资源局审定后开展地勘工作。市城投集团将于近期对明月山段进行选址勘察，论证该段线形是否可以拉直，同步开展可研阶段的相关专项论证，建设模式论证研究。 | 区住房城乡建委 |
| 49 | 推行绿色建造，倡导精明设计、精细建设，加快发展装配式建筑，推动建筑产业转型升级，力争建筑业增加值增长10%。 | 绿色建造：截止9月，完成建筑能效测评93万㎡，完成绿色建筑竣工标识测评3.37万㎡，完成绿色生态住宅（绿色建筑）小区竣工评价37.5万㎡。装配式建筑：绿地秋月台建筑面积10.32万㎡，正抓紧施工，已被选为“重庆市装配式建筑综合示范项目”；中心医院新城区分院6.05万㎡、科教产业实训基地13.97万㎡、四环路小学1万㎡正在主体施工。贯彻落实《工程总承包管理办法》，鼓励一级施工企业申请取得甲级设计资质，推动企业转型升级。龙桥园区与恒昇大业集团、中科控股已签订建筑产业园项目投资协议，正开展产业园路网、场平等基础设施前期工作。1—8月，建筑业完成辖区全口径税收4.9亿元，同比增长10%，地方税收1.9亿元，同比增长13%。1—6月，建筑业增加值68.1亿元，可比增长0.7%。 | 区住房城乡建委 |
| 50 | 抓好城镇住房保障，新分配公租房廉租房500套。完善物业管理监督体系。 | 截止目前，新增分配公租房、廉租房417套，占目标任务的83%。已聘用15名资深物业管理专家，组建涪陵区承接查验专家库，对新建项目实行物业管理前期介入。已聘用25名专家，组建前期物业管理项目招投标评审专家库。推进物业管理信用信息平台建设，已完成100家企业、701个项目的信用信息平台申报工作。 | 区住房城乡建委 |
| 51 | 抓好农村贫困人员危房改造。 | 已完成4类重点对象农村危房改造计划387户（其中C级157户，D级230户），已兑付补助资金930.75万元。 | 区住房城乡建委 |
| 52 | 新增公共停车场4个、停车位800个。 | 已建成网唛电商园、玉屏公园、顺江移民安置区B区、洗墨路人防工程4个公共停车场，580个车位；在建太极大道民防公园人防工程、春晓丽景2个公共停车场，241个车位。预计今年建成6个公共停车场，共计821个停车位。 | 区住房城乡建委 |
| 53 | 全面完成303个村规划编制。 | 2020年应编制完成60个村规划，目前已完成60个村规划设计单位委托，并已入场开展实地规划。此外， 已将村规划技术审查、公告、审批及成果入库时间节点要求通知乡镇街道。 | 区规划自然资源局 |
| 54 | 高质量推进国土空间总体规划编制，超前谋划新时代国土空间开发保护格局，总体控制国土空间开发强度，强化可持续发展的空间保障。 | 区委区政府主要领导已于7月就总体规划涉及的具体问题与市局进行沟通。目前，涪陵区国土空间总体规划方案草案（初稿）已通过区规委会审议，争取年底完成区级审查。 | 区规划自然资源局 |
| 55 | 加强自然保护地监管，开展生态红线勘界定标。 | 已开展自然保护地违法违规问题排查整治工作，上报市林业局备案89个，完成整改82个，整改率为92%，共拆除自然保护地内违章建筑3.7万㎡。对未整改的7个问题，已催办太极集团限期整改。已将3类7个自然保护地优化调整为2类8个自然保护地，优化建议方案已重新报市政府审查。涪陵区生态保护红线优化评估方案已报市局，生态红线评估调整方案由市级统筹上报至部委，待成果方案批准后再开展生态保护红线勘界定标工作。 | 区林业局 区规划自然资源局 |
| 56 | 进一步优化空间布局，积极对接主城区都市圈，构建“一带两轴四片”中心城区空间结构，加快形成100万人口大城市骨架。 | 目前，正在抓紧推进国土空间总体规划编制工作，该部分内容将在国土空间总体规划中体现。 | 区规划自然资源局 |
| 57 | 统筹推进沿江、坪上和后山示范带规划建设，构建城乡联动、以点带面的发展格局。开展李渡组团义和南区控规修编和涪陵北站一体化设计、李渡组团滨江片区城市设计。 | 已将沿江、坪上和后山所有村纳入今年村规划编制名单，将于年底前完成村规划编制任务全覆盖。李渡组团义和南区控规修编：区政府已暂停此规划编制。《涪陵北站站场一体化设计》已通过区规委会审定，现正开展设计委托等工作。《李渡组团滨江片区城市设计》已草拟设计任务书，现正研究规划范围、编制费用、委托事宜等。 | 区规划自然资源局 |
| 58 | 持续推进已关闭非煤矿山、废弃露天矿山、受损弃置地生态修复。 | 已印发实施《关于加快完成2020年生态修复目标任务工作的通知》。已对2020年需完成销号的70个图斑、面积263.99公顷，逐个制定处置措施，并函告所涉10个乡镇街道。已在《巴渝都市报》、区政府网及图斑所在地村务公开栏对17个无主矿山图斑进行公示。分配使用中央资金给相关乡镇街道1221.9万元，专项用于长江经济带废弃露天矿山生态修复。已销号26个、面积116.09公顷。 | 区规划自然资源局 |
| 59 | 有序实施三峡后续地质灾害防治项目。 | 2020年三峡后续地灾防治工程治理项目有6个，均已完成施工图设计。已送市财政局进行财政评审，待市财政下达资金预算。 | 区规划自然资源局 |
| 60 | 有序推进老旧住宅小区电梯安装。 | 从2017年至今已审批203个增设电梯项目，前三季度收到申请80个，已审批37个增设电梯项目。针对特殊案例以及信访问题召集4次部门联席会议，解决遗留问题5件。 | 区规划自然资源局 |
| 61 | 开工南滨路二期、乌江大桥至涪陵南道路景观绿化工程，丰富城市季相、林相，办好北山花展，打造花园城市，促进景城融合。 | 南滨路二期、乌江大桥至涪陵南道路景观工程正在开展招投标前期准备工作；北山花展已开园，布展各式鲜花13.5万株。 | 区城市管理局 |
| 62 | 深入推进城镇综合管理“七大工程”，深化“马路办公”常态化工作方式，强化落实“门前三包”“五长制”，持续抓好市容市貌提升、园林绿化、垃圾分类、背街小巷管理等工作。 | 经市城市管理局审核，今年区内共实施“七大工程”27项重点任务，现已完成 “灯明景靓”工程等4项，“城美山青”工程1项，其他重点任务正稳步推进。截至目前，区领导开展“马路办公”巡查89次，城市管理相关部门及镇街巡查2378次，发现问题10012个，完成整改10011个，解决热难点问题37个。已印发城市综合管理“五长制”工作方案。持续加强市容市貌环境卫生、园林绿化等工作，实施全区城镇综合管理考核6次。 | 区城市管理局 |
| 63 | 加快推进垃圾分类，城区垃圾分类示范街道比例达到50%。 | 加强垃圾分类前期宣传，落实垃圾分类指导员补贴经费，正在主次干道投放分类垃圾桶，已补充购买小区分类垃圾桶约7000个。已召开全区居民垃圾分类工作推进会和农村生活垃圾分类现场会。已与浙江联运、涪陵电信签定了生活垃圾分类平台信息监管软件建设合同，开展软件平台建设，预计11月初上线。 | 区城市管理局 |
| 64 | 市域铁路要加快推进前期工作。 | 目前，区交通局正会同区级相关部门向市上争取重庆东至涪陵市郊铁路方案。 | 区交通局 |
| 65 | 坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，持续抓好专项巡视和成效考核等各类巡视督查反馈问题整改，全面彻底解决“两不愁三保障”突出问题，坚决防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。 | 中央巡视“回头看”反馈意见整改和国家成效考核反馈问题整改相关工作已完成。国务院扶贫开发领导小组2020年脱贫攻坚督查反馈意见71条整改落实任务已整改落实65条。贫困家庭适龄儿童义务教育阶段入学率100%，已资助建卡贫困家庭学生1.37万人、1900万元。贫困人口参保实现全覆盖，贫困人口住院和特病门诊自付比例分别降至8%、16%。建档立卡贫困户等“4类”重点对象农村危房改造计划387户已全部完工。已投入7584万元实施农村饮水安全巩固提升工程项目73个。今年以来全区无贫困人口返贫和新增致贫。 | 区扶贫办 |
| 66 | 持续实施63个扶贫村的交通、网络、电力、人居环境提升工程，深化志智双扶，切实巩固脱贫成果。 | 加快补齐63个贫困村基础设施和公共服务短板。贫困村155.5公里“四好农村路”年度建设计划已完工。已建成63个贫困村4G基站189个，贫困村行政村光纤网络通达率100%，居民聚集区4G网络信号覆盖率100%。已实施63个贫困村农网升级改造。已完成建卡贫困户等4类人员改厕1997户。共刊登脱贫攻坚宣传稿件960篇（条），被中央、市级媒体报道112篇（条）。已组建国家、市、区三级科技特派员队伍220名，进村入户开展农技、电商专题培训等25期，帮扶贫困户4000余户，完成农村实用技术培训48期、4412人次。 | 区扶贫办 |
| 67 | 扎实开展脱贫攻坚普查工作，认真落实“四个不摘”要求，严把贫困人口退出关，建立返贫监测预警和动态帮扶机制，确保脱贫攻坚任务如期全面完成。 | 已全面梳理完善建档立卡信息数据和扶贫工作资料。深入开展三级书记遍访贫困对象行动，全区2515名驻村干部、390名贫困村驻村工作队员和63名第一书记全部到岗到位，8788名帮扶干部开展每月至少1次入户走访。已对12个贫困村开展脱贫攻坚专项巡察。已出台《关于建立防止返贫监测和帮扶机制的实施意见》，加大对605户脱贫不稳定户、198户边缘易致贫户、受疫情影响收入骤降困难户等重点对象动态监测；将脱贫不稳定户到户产业补助资金上限提升至2000元/户；动员48名边缘户外出务工；落实200万元为边缘易致贫人口统一购买防贫保险。目前全区无脱贫人口返贫、边缘人口致贫。 | 区扶贫办 |
| 68 | 化肥农药利用率提高到40%、用量减少200吨。 | 已制定2020年化肥农药减量工作实施方案；已印发2020年水稻主要病虫害防控等6个技术方案。已完成67个草地贪夜蛾等重大病虫监测点布置工作；已完成草地贪夜蛾“三区三带”布防设备采购任务。已在蔺市镇清水塘村建立化肥农药减量示范片100亩，龙潭镇建立2000亩水稻、500亩蔬菜农药减量示范片，青羊镇建立200亩李子农药减量示范片。已完成7个榨菜肥效试验田间测产等工作；已在蔺市镇清水塘村、五四村布置2个水稻肥料利用率试验，1个玉米肥料利用率试验。已完善调整区内主要农作物施肥配方，并通过专家论证。已遴选6家肥料生产企业作为涪陵区配方肥合作企业，并签署了农企合作协议。已开展有机肥推广示范项目1.5万亩，已实施完成2500亩。 | 区农业农村委 |
| 69 | 认真落实粮食安全和“菜篮子”行政首长责任制。 | 区发展改革委正推进“优质粮食工程”建设项目；已开展粮食库存检查、粮食流通监督检查、供需平衡专项调查，粮油库存稳定，质量安全可靠；正进一步优化粮食安全保障措施。上半年，小春粮食面积约20万亩，产量4万吨，预计全年种植大春粮食作物117.8万亩。已完成蔬菜（不包括青菜头）种植面积41.3万亩，产量48万吨；完成速生蔬菜种植7065亩，产量1.22万吨。 | 区发展改革委 区农业农村委 |
| 70 | 持续抓好非洲猪瘟等疫病防控，加快恢复稳定生猪生产。 | 1—9月，共免疫生猪口蹄疫34万头、牛羊口蹄疫4.6万头、山羊小反刍兽疫2.8万只、家禽禽流感278万只、犬只狂犬病1.4万只，各类动物法定病种免疫密度均达到或超过农业农村部规定标准。累计监测血清学样品约1.4万份，监测病原学样品7203份，监测统计散养乡镇 25个、猪场98个、禽场58个、牛羊场10个、屠宰场13个。共排查养殖场、屠宰场7.2万场次，排查生猪 432万头次；已落实财政扶持资金4934万元余元，支持母猪引种、养猪场恢复生产等；落实金融贷款1.7亿元，支持生猪养殖场发展。已指导全区50多个规模养猪场实现增养复产。目前，全区生猪存栏39万头，同比增长6.6 %，其中能繁母猪存栏3.78万头，同比增长5.7%。全区出栏生猪 45.1 万头（未经统计部门核定），占目标任务的75%。 | 区农业农村委 |
| 71 | 持续壮大“2+X”特色高效农业，力争榨菜产业产值达到120亿元，建成太极集团大顺中药材加工厂，巩固提升柑橘、蚕桑等地方特色产业，精心建设龙眼、荔枝标准化示范园。 | 截止9月底，榨菜产业总产值达101亿元，占目标任务的84%。太极集团大顺中药材加工厂，已完成厂房设计和选址、资金预算和发改委备案等工作。预计全年中药材种植面积5.5万亩。通过电商将疫情期间滞销的8300余吨晚熟柑橘销往全国各地；完成三季度水果产量12.5万吨，同比增长8%，产值3.9亿元，同比增长11%。蚕桑产业完成发种约5万张，占年初计划71%；蚕茧量1864吨，占年初计划72%。已建成区级规模化集约化蚕桑示范基地500亩以上2个。推荐8家柑橘生产经营企业参加2020年三峡柑橘国际交易会（网上）。完成由长江师院建设的50亩龙眼荔枝资源圃的土地整治和砧木树定植；完成在南沱镇金鸡村建设的300亩荔枝标准园土地整治和苗木定植；完成龙眼高接换种示范园100亩；完成新建园和高换园的季节性管护。 | 区农业农村委 |
| 72 | 深入推进农业“接二连三”，积极探索脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接机制，着力抓好市级乡村振兴示范村建设，力争新增农产品“三品一标”和农业品牌30个以上，实现农产品加工业产值360亿元。 | 落实全市脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接试点工作方案，将江北街道邓家村作为衔接试点村，已印发邓家村衔接试点实施方案。成立二渡村市级乡村振兴示范村建设专项工作组，编制完成二渡村村规划、乡村振兴规划和两年建设实施方案，共计划实施重点项目50余个、总投资2.4亿元，目前已完成投资1.37亿元，正加快推进以“五大中心”、基础设施、环境整治为重点的项目建设。涪陵青菜头获国家农产品地理标志，23个产品获绿色食品，新增“巴味渝珍”2个，30个产品已申报绿色食品，待评审，预计实现农产品加工业产值310亿元，占目标任务86%。 | 区农业农村委 |
| 73 | 深入推进农村集体产权制度改革，努力消除“空壳村”。持续抓好“三变”改革试点，深化农业项目财政补助资金股权化改革，推进“三社”融合发展。加快培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体。 | 已完成改革时点清产核资、制定成员认定办法、成员身份确认完成的单位2779个，完成率100%；股权配置完成2726个单位，完成率98%。持续对南沱镇治坪村等4个农村“三变”改革试点进行指导。继续在23个村开展“三变”改革试点工作。已印发实施《涪陵区农业项目财政补助资金股权化改革实施方案》，已督促乡镇街道对2016-2019年股权化改革项目进行自查整改，对存在的未发放股金证、未签署协议、未按时足额分红等问题进行全面整改。2020年新增股改项目13个，已落实财政补助资金944万元。15个“三社”融合试点的农民股份合作社均已实现融合发展。重庆农商行涪陵分行与11家试点合作社建立了信贷关系，共发放优惠贷款5笔共计590万元。已与区财政局联合下达了“三社”融合发展资金计划177万元。已出台《涪陵区“三融贷”管理办法》。截至目前，全区培育合作社1174家（2020年新增43家），家庭农场959家（2020年新增17家）；对2019年新发展的榨菜和中药材股份合作社给予产业扶贫项目支持，2020年共补助项目资金660万元。已完成3个新建基层供销合作社的工商注册登记。已落实“三社”融合发展专项资金300万元。 | 区农业农村委 区供销合作社 |
| 74 | 保持土地承包关系长久稳定，探索放活土地经营权，规范运行并充分发挥涪陵农村产权交易市场作用，盘活农村承包地、宅基地、集体建设用地资源。 | 全区共有10万多个农户将承包耕地进行了流转，家庭承包耕地流转总面积约70万亩，占家庭承包耕地面积47%，适度规模经营面积66.8万亩、规模经营集中度达44.7%。已全面完成农村土地承包合同的签订、全面完善登记簿，正在加快推进确权档案的整理归档、农村土地承包经营权证书的换发等收尾工作，全区二轮公示完成率100%，合同签订完成率99.6%，证书换发率为2.3%。 | 区农业农村委 |
| 75 | 扎实开展“三清一改”村庄清洁行动，实施江北街道农村人居环境整治示范片建设项目。 | 已印发《2020年涪陵区农村人居环境整治工作要点》，开展村庄清洁行动春夏秋冬战役，全区村庄清洁行动覆盖率达到100%。持续实施“六化”工程。已开展农村旧房整治、风貌提升、村庄清洁攻坚战，实施危房消除、残垣断壁行动，已完成危旧房拆除1629户，围封2.9万户。已完成江北街道农村人居环境整治示范片建设实施方案编制和规划设计，已完成项目投资450万元，现项目正在加紧建设。 | 区农业农村委 |
| 76 | 全面提升国家现代农业产业园建设水平，加快建设特色产业科技创新与示范基地等项目，着力用好用活各类资金，加快项目建设，探索创新机制。 | 2019年度中央财政奖补资金项目已投用。2020年的科技创新与示范项目2个，财政投资800万元。其中，特色产业科研基地产业发展和中药材种质资源圃及示范基地项目，财政投资500万元，土建部分已完工，设施设备部分及其安装调试已完工；正在进行资料整理装订，准备自验；已拨付资金300万元。国家现代农业产业园核心区综合整治项目，财政投资300万元，正在进行土建施工，已完成工程量约50%，植物种植部分已种植完成30%，拨付资金70万元。科普教育基地：已与中国农科院中农一百农业科技公司达成了科普教育合作协议，已完成科普教育方案、课程，正在开展科普培训。农科院已完成方案编制，并上报区政府审定。产业园区124个榨菜股份合作社运行规范。中国榨菜城已完成场平，现正由榨菜集团进行项目主体建设。2020年市级农业产业发展项目实施方案已通过市农业农村委备案，正在实施，市级财政资金已投入1500万元。 | 区农业农村委 |
| 77 | 严格落实长乌江禁捕制度。推进农作物秸秆资源化利用、废弃农膜回收利用。 | 退捕已全部完成。已在《全国内陆渔船管理系统》《中国渔业船员管理系统》完成渔船和渔民注销程序，退捕渔船和渔民信息已录入《长江流域重点水域退捕渔船信息管理系统》；退捕档案资料审核归档工作基本完成。已启动全面禁渔，已配合开展联合巡航检查5次；已配合开展打击非法捕捞“专项执法行动”和重点水域“交叉执法检查”等行动。全区累计查获非法捕捞水产品案件49件，涉案77人（移送公安机关46件、74人，行政处罚3件、3人）。已确定7个乡镇街道为农作物秸秆资源化利用被调查对象；已布置农作物秸秆资源台账子系统填报工作。截止9月底，全区回收废弃农膜366吨，占目标计划的103%；回收肥料包装物51.8吨，占目标计划的113%；加工废弃农膜407吨。 | 区农业农村委 |
| 78 | 提升现代物流，建立物流公共信息平台，力争铁公水货运量达到9300万吨；集聚建设大型快递物流分拨中心，大力发展保税国际物流，力争物流主营业务收入亿元以上企业达到10户。 | 已启动涪陵渝东公路商贸物流园工程（龙桥苏家湾公路物流港）和涪陵智慧物流信息平台工程2个项目的方案论证等前期工作。现已开展方案征集活动，拟于10月确定方案设计单位。配合涪陵综保区重点发展保税物流、保税加工、保税服务等产业在内的“3+2+3”产业。指导物流企业积极申报疫情期间各项优惠政策，为区内3家物流企业争取贷款贴息共24.4万元。开展企业实地调研，预计今年物流主营业务收入亿元以上企业达到10家的目标能够完成。 | 区物流办 |
| 79 | 启动国家水运开放口岸申报工作。 | 已启动重庆港口岸扩大开放龙头港区项目申报工作，已完成项目可研报告并报市物流办，申请开放范围包括龙头港全部20个泊位（近期拟开放7个、远期13个），市政府口岸物流办已接受申请，同时向海关总署申请将龙头港纳入国家口岸发展“十四五”规划，并优先列入年度审理计划。 | 区物流办 |
| 80 | 加快推进韵达物流项目，力争建成投产。加快龙头港物流园区项目建设。 | 韵达物流项目：总投资21.8亿元，已完成投资9500万元。已完成临时设施和安全文明标准化工地建设，正在开展项目地基与基础工程施工。龙头港物流园区项目：一期已完成7、8、9#3个泊位的建设，已完成铁路专用线勘查设计工作，正在开展施工招投标；二期5、6#泊位正在建设中；1、2#仓储已建成。 | 龙桥工业园区 |
| 81 | 加快推进三峡后续项目建设，力争到位三峡后续资金4亿元。 | 截止目前，全区343个三峡后续工作项目已完工277个，在建项目53个，13个未开工项目，已进入招标程序项目有4个，正在开展施工图设计和财政评审项目9个，预计所有项目11月开工建设。上级已下达我区2020年三峡后续项目44个，下达三峡后续工作专项补助资金5.94亿元。 | 区水利局 |
| 82 | 提速建设双江、黑塘水库，开工建设水利沟、殷家沟水库。 | 黑塘水库工程：已开展水库枢纽工程及输水主管道的招标工作；附属工程已完成导流洞、红旗水厂扩建等工作；纸厂沟取水泵站及其管网工程进入扫尾阶段；已完成征地移民投资2600万元；累计完成投资1.44亿元。双江水库工程：大坝填筑已进入最后阶段，坝体填筑高程至772m，完成设计填筑量的85%；趾板混凝土已全部完成；取水塔塔身砼浇筑至780.8m；电站厂房主体框架已浇筑完成；核桃坪隧洞、灌浆平洞已贯通，借水工程隧洞累计掘进4500m，完成总进尺的80%；累计完成投资3.29亿元。殷家沟水库工程：已完成取水围堰施工、进场道路施工区内的管线改迁。预计10月中旬主体开工。水利沟水库工程：已取得初设批复。 | 区水利局 |
| 83 | 实施龙潭、梓里、丛林等片区农村饮水安全巩固提升工程，新增城乡供水一体化乡镇6个，改善15万人饮水质量。 | 2020年度66个饮水安全项目已全部完工运行，完成投资5549万元，实现12万农村人口饮水安全巩固提升；已完成珍溪、荔枝等6个城乡供水一体化乡镇的水厂的人员、资产清理，并达成初步接管协议。 | 区水利局 |
| 84 | 深入落实河（库）长制。 | 截至目前，各级河长巡河共2.14万次。已累计清理“四乱”问题61处（其中上级交办问题18处）。已开展三峡库区消落区“八乱”专项整治行动和长乌江涪陵段综合整治。已完成“智慧河长”建设方案设计，并申报三峡后续工作专项补助资金。长乌江干流及主要支流涪陵境内水质均达到或优于Ⅲ类，全区95个实际监测断面中，有81个达到地表水Ⅲ类及以上标准，占总量的85 %，与上季度比较上升了1.05%，与去年同期比较上升了14.7%。 | 区水利局 |
| 85 | 启动梨香溪小流域水土保持综合治理。 | 项目主体已于9月开工建设；已完成投资80万元；完成水土流失治理面积5平方公里。 | 区水利局 |
| 86 | 扎实开展河库“清四乱”，推进三峡水库消落区环境专项整治行动。 | 已印发《开展污水乱排、岸线乱占、河道乱建“三乱”整治专项行动实施方案》，累计清理问题61处（其中上级交办问题18处），现已全部整改完成。共清理非法占用河道岸线0.93公里，清理建筑和生活垃圾2035吨，拆除违法建筑1万多㎡，拆除非法网箱养殖0.23亩。6月以来，区内新增“三乱”问题75个，已完成整改42个，完成率 56%。 | 区水利局 |
| 87 | 全面完成长江干流岸线利用项目清理整顿。 | 长江干流岸线利用项目清理共37个，已完成整改36个，并上报市级备案，且已通过市级验收复核。 | 区水利局 |
| 88 | 大力推进节水型社会创建。 | 已纳入计划用水管理的城镇非居民用水单位490家，占比达100%，截至目前，尚未出现超计划情况。农业灌溉用水计量为83%，工业用水计量率为100%。截止8月，征缴水资源费共760.5万元。已有5家企业、27家公共机构和18个居民小区节水载体创建工作通过区级验收。区内供水管网漏损率为9.15%，在32处重要水资源、164个农饮水及51处河流断面，加强水资源监测监控。新办理取水许可证201个，全区370个取水项目、520个取水工程（设施）信息全部登记在册，全面完成麻溪河中型灌区节水配套改造项目。 | 区水利局 |
| 89 | 加强南岸浦-沙溪沟文旅项目对接，谋划大顺乡村旅游项目。确保中国水文博物馆落地涪陵。 | 金科文旅集团多次来涪实地勘察，正按“工业+旅游”的模式设计涪陵化工遗址。目前，已完成项目的初设和策划，该项目已升级为金科集团亲自负责项目。正围绕“题刻文化、三线遗址、康养度假、乡村特色”四大主题，谋划大顺乡村旅游项目。市政府专题审议了中国水文博物馆建设方案，相关体制机制正抓紧形成。 | 区水利局 |
| 90 | 全面完成“四好农村路”三年建设目标任务。 | 已累计建成“四好农村路”2662公里，超额完成三年行动建设任务。 | 区交通局 |
| 91 | 理顺龙头港投资运营体制，推动黄旗港外贸集装箱口岸功能转移。 | 理顺龙头港投资运营体制：区委、区政府已专题研究相关事宜。区物流办已协调龙头港公司加快龙头港口岸基础设施和海关查验监管场所建设进度，龙头港二期5#、6#泊位将于年内完成水工结构物主体工程，海关查验场所及配套设施建设工程处于招标调查阶段，铁路专用线已开展场平工作，预计10月底正式动工。黄旗港外贸集装箱口岸功能转移：为满足内外贸口岸功能，需建设关检场所工程，土建部分已开标，但因项目出现多家第一中标候选人报价一致，涉嫌违规，监督部门正在进行调查处理。 | 区交通局 |
| 92 | 制定交通互联互通建设方案，争取重大项目纳入国网、市网规划；启动龙头港铁路专用线开工建设；确保渝武高铁在涪陵设站，推动广涪柳货运铁路取得实质性进展；力争开工渝万高铁；力争完工渝怀铁路二线涪陵段；白涛园区入园铁路基本完成前期工作；推进渝怀铁路、渝利铁路开行公交化列车；沿江货运铁路启动前期工作。 | 已完成交通互联互通建设方案编制工作，一批重大项目已向市交通局申请入规；龙头港铁路专用线初设、施设均已批复，正在出具预算审核报告；渝武高铁涪陵至宜昌段设计（可研、初设等）已由国铁集团完成招标，设计单位已初勘桥位；重庆北至涪陵段由长寿、涪陵共同委托铁二院开展可研编制；广涪柳铁路广安至涪陵段已完成预可研，涪陵至柳州段已由广西方面完成预可研，并已与广安、万盛、广西等多地交通部门研究方案；渝万高铁可研待批复，市政府已支持线路进入涪陵北站，设计单位正开展地勘工作；渝怀铁路二线涪陵至中嘴段已完工投用；白涛园区入园铁路鉴于投资大，近期无法实施，为满足园区企业的生产需求，经区政府同意，白涛园区铁路专用线已调整为建设专用货场方案，目前该方案已通过成铁局审查，设计单位正根据审查意见进行优化；渝怀铁路、渝利铁路公交化列车已向市交通局申报；沿江货运铁路已向市交通局申报纳入“十四五”规划。 | 区交通局 |
| 93 | 推动涪陵至黔江、涪陵至垫江高速公路取得实质性进展；涪陵绕城高速完成前期工作；建成通车梓白高速、南两高速、鹅颈关至涪陵西快速通道；马武至龙潭一级公路力争部分路段通车；改造涪陵南至大溪河等15条国省县乡道。 | 涪陵至垫江高速已委托设计单位开展方案论证，并向市交通局专题报告，申请纳入规划；涪陵至黔江高速已调整为江东经白涛至白马高速，白涛至白马段已由市交通局牵头完成可研编制，并已委托渝勘院开展全段方案研究论证。涪陵绕城高速经区政府同意已委托设计单位开展可研报告编制。梓白高速已通车。南两高速已基本完工，正在进行扫尾工作，计划10月建成通车。鹅西路已累计完成工程总量的87%，计划2021年1月完工。马武至龙潭一级公路三、四标段已累计完成工程总量的78%。15条国省县乡道改造项目已全部开工，年内将全部完工。 | 区交通局 |
| 94 | 岸线码头有关问题整改要加快推进，大石溪码头力争完善手续后实现运营，新建清溪码头和乌江航道整治取得实质性进展。 | 岸线码头：龙头港二期、龙海石化、特固建材、中机热电等4个码头岸线使用手续已获得交通部正式批复；攀华、大石溪码头已纳入《重庆港总体规划（2017-2035年）》总体推进，现正按审批情况依法依规推进整改。大石溪码头：按环保整改方案，待规划颁布后立即申报岸线使用申请，取得岸线使用手续后可完善其他手续实施运营。清溪码头：清溪码头暂未纳入新修编港口总体规划；现正开展清溪移民码头改造升级工作，改造计划已上报，待审定后实施。乌江航道：区内乌江航道整治已完成，正配合贵州省航务厅开展乌江航道通航扩能工作，并对辖区符合技改条件的9艘船舶进行技术改造。 | 区交通局 |
| 95 | 加快推进公交都市创建，持续完善公交基础设施，优化公交线路，提升绿色出行水平。 | 已优化调整公交线路4条，新增旅游公交1条。拟新增公交线路2条，其中505路已通过线路审批，高山湾枢纽—石沱线路正在完善站场充电设施。拟调整502公交线路，目前，已通过线路审批，待涞滩河大桥通车后即可调整运行。6辆纯电动公交车已到位，现正办理相关运营手续。 | 区交通局 |
| 96 | 建成市级绿色示范村庄15个。 | 现已建成市级绿色示范村庄8个。 | 区林业局 |
| 97 | 深入推进国家森林城市创建。 | 已累计完成义务植树75.1万株。完成鹅颈关取土场生态修复项目，累计栽植苗木72.5亩。已细化分解创森工作计划；已完成创森记实《一城山色半城绿》宣传片外景拍摄；已在区内三峡水库消落带开展植物养护治理探索；已开展创森市民网上问卷调查。 | 区林业局 |
| 98 | 大力实施国土绿化提升行动，加快建设“两岸青山，千里林带”，完成退耕还林1万亩、营造林10万亩。 | 已完成营造林11.35万亩，占年度任务（市上下达16万亩）的71%，其中退耕还林0.55万亩。 | 区林业局 |
| 99 | 加强自然保护地监管，开展生态红线勘界定标。 | 已开展自然保护地违法违规问题排查整治工作，上报市林业局备案89个，完成整改82个，整改率为92%，共拆除自然保护地内违章建筑3.7万㎡。对未整改的7个问题，已催办太极集团限期整改。已将3类7个自然保护地优化调整为2类8个自然保护地，优化建议方案已重新报市政府审查。涪陵区生态保护红线优化评估方案已报市局，生态红线评估调整方案由市级统筹上报至部委，待成果方案批准后再开展生态保护红线勘界定标工作。 | 区林业局 区规划自然资源局 |
| 100 | 完成户厕改造1.3万户。 | 已完成农户改厕1.1万户，完成率达85%。目前，全区卫生厕所普及率已达88%。 | 区卫生健康委 |
| 101 | 全力确保国家卫生区通过终验。 | 已于8月通过国家技术评估。目前，正在整改技术评估反馈问题。 | 区卫生健康委 |
| 102 | 启动国家健康城市建设，成功创建国家慢性病综合防控示范区。 | 国家卫生区是健康城市建设的前提条件，目前，已做好启动国家健康城市建设的前期工作。国家卫生健康委已确定涪陵区为国家慢性病综合防控示范区。 | 区卫生健康委 |
| 103 | 免费基本公共卫生服务增至31大类。深化医药卫生体制改革，完善基本医疗卫生制度，持续推进市级试点任务。 | 免费国家基本公共卫生服务项目已增至31大类。已建立协作式医联体10家、托管式医联体2家、指导式医联体32家。1—9月下转患者333人，上转1878人；开展家庭医生签约服务。新增药品采购目录品规191个。实施卫生监督检查3117户次，办理案件140件。持续推进区中医院建立健全现代医院管理制度市级试点工作和涪陵中心医院编制总量管理工作。 | 区卫生健康委 |
| 104 | 启动建设智慧医疗暨全民健康信息平台，加快建设涪陵中心医院新城区医院一期，全面投用区人民医院住院综合大楼、区妇幼保健院新院。建设等级基层医疗卫生机构5家，推进智慧医院、美丽医院建设。 | 已完成建设智慧医疗暨全民健康信息平台实施方案，待进一步细化方案后，于近期再次提交区政府审定。涪陵中心医院新城区医院一期主体施工，完成投资3000万元，完成年度计划75%。区人民医院住院综合大楼装饰、智能化等工程正在施工，完成投资6500万元，完成年度计划93%。区妇幼保健院新院建设项目工程已投用。已向市卫生健康委申报参评计划（智慧医院：涪陵中心医院；美丽医院：涪陵中心医院；美丽基层医疗机构：龙潭中心卫生院、新妙中心卫生院、江东街道社区卫生服务中心）。龙潭镇中心卫生院评为重庆市2020年度“美丽医院”建设示范单位（基层医疗机构）。 | 区卫生健康委 |
| 105 | 加强城镇小区配套幼儿园治理，公办在园幼儿占比达到50%。完善城区校点布局规划，减少义务教育学校“大班额”。 | 已制定实施《涪陵区非普惠小区配建幼儿园转制普惠幼儿园工作方案》，引导10所非普惠小区配建园转制为普惠园、4所非普惠小区配建园设置普惠性学位，新增普惠性学位2430个，非普惠小区配建园治理完成率达100%。建成投用新城区幼儿园，引导9所民办园转成公办性质园，新增公办在园幼儿1925人，全区公办在园幼儿达到14956人，占在园幼儿总数的53%。《涪陵区学前教育布点规划》《涪陵区新城区义务教育布点规划》待区规委会审定后实施。已初步确定“十四五”时期24个教育重点项目。十四中原职教中心校区已完成教学楼改造，新增学位1200个；城八校迁建工程和实验小学天湖校区教学楼扩建工程已开工，四环路小学正在进行主体施工，预计新增学位5700个。全区义务教育现有班额2279个，其中56人以上大班额523个，较上年下降1.1个百分点。 | 区教委 |
| 106 | 建成普通高中市级课程创新基地3个。组建名校教育集团6个，加快建设科教产业实训基地、十四中兴华中路校区项目。 | 已制定实施《涪陵区市级普通高中发展促进计划》《涪陵区市级普通高中课程创新基地项目建设意见》，成功建成市级课程创新基地3个。已制定《关于深入推进学校集团化办学实施意见》，已建成十四中、十五中、十六中、城七校、实验小学、城六校等6个教育集团。今年计划投资5.6亿元推进16个教育项目建设，目前，已完成投资6.4亿元（含城八校土地费4.08亿元），完成计划投资的114%。涪陵科教产业实训基地建设工程已完成主体结构50%、安装5%；涪陵十四中兴华中路校区改造工程已完成附属工程92%、主体80%；市级重点项目城八校迁建工程正在开挖土石方。 | 区教委 |
| 107 | 推动重庆医药卫生学校、区职教中心建设重庆市高水平中职学校。支持长江师范学院推进“新师范”“新工科”建设，推动重庆工贸职院建设重庆市优质高等职业院校。强化与浙江省优质院校交流合作，持续提升全区教育质量和办学水平。加快推动中医药大学、旅游职业学院落地。 | 医药卫校扎实推进专业群实训基地建设、课程资源建设，开展“课证融通”育人模式探索，形成“三全”育人方案及子方案9个，教师获市级教学能力大赛等级奖3项，创建水平已提升至12位。职教中心投入280余万元推进新能源汽车实训基地建设，建成旅游3D导游模拟实训室；获批重庆市教育规划课题1项，创建水平已提升至16位。长江师范学院成立了师范专业认证研究中心，已完成小学教育“长师模式”、3个师范专业和1个工科专业认证申请测评工作。重庆工贸职院已通过市教委、市财政局组织的重庆市优质高等职业院校建设项目视频答辩。已有14所学校与浙江省优质院校结成友好学校。已上报《涪陵区高等教育发展实施方案》《关于支持筹建长江中医药卫生职业技术学院的函》，市教委已原则同意将其纳入全市教育“十四五”发展规划。已与四川天立教育集团达成来涪新建一所十二年一贯制学校投资办学协议。正争取浙江网竞网络科技公司来涪与高校合作建设电子竞技运动与管理分院；北师大科技集团来涪举办高职院校和创新教育基地；华晨鑫源汽车公司创建重庆华晨鑫源交通学院。 | 区教委 |
| 108 | 加快推动公安派出所“驻所调解室”实现全覆盖。 | 城区8个驻所调解室已全部投运。目前，农村派出所调解室正在筹备中，区委政法委拟召开设立农村片区驻所调解室工作联席会，将于年底前完成19个派出所的驻所调解室工作。 | 区公安局 |
| 109 | 健全平等保护的法治环境，保护民营企业和企业家合法财产。 | 1—9月，共接报涉及服务民营经济的刑事类警情81起，走访企业896次，上门服务1034人次，处理涉企纠纷77起；为民营企业员工异地办理身份证3668个，办理旅馆业特种行业许可证11个，为民营企业公章刻制备案数9728个，为民营企业员工办理出入境证件14次，办理民生物品运输车辆通行证34个；社区民警上门服务民营企业排除治安隐患数69个。 | 区公安局 |
| 110 | 完善社会治安防控体系，形成问题联动、工作联动、平安联创的工作机制。 | 全区各重点路段、重点行业、重点区域安装人脸采集设备788套，车辆识别483套。视频监控镜头在线率、完好率均达98%以上。共整合接入学校、网吧、民爆、宾馆、娱乐场所等1.7万个镜头，重点公共区域视频联网率达100%。在全市首推视频查询便民服务，已在敦仁、崇义、荔枝、江东、新城区派出所试点推行基层视频查询便民服务。“雪亮工程”项目已通过市公安局检查验收。 | 区公安局 |
| 111 | 圆满完成“七五”普法，进一步完善公共法律服务体系建设。 | 普法方面：已印发《2020年涪陵区普法依法治理工作要点》；已启动“七五”普法检查验收；已开展《民法典》宣传普及；开展“七五”普法检查验收，分13个检查组采取实地走访、问卷调查等方式，对112个单位进行了检查；完成2020年秋季新提任领导干部法治理论知识考试和年度法治理论知识学习考试抽考报名工作。公共法律服务体系建设方面：已选取区公共法律服务中心，马鞍、蔺市司法所，白涛街道建峰社区、李渡街道龙桥社区为区内公共法律服务示范阵地建设点，阵地建设已进入设备选型、招投标阶段。已印制公共法律服务宣传画、宣传页、涪陵区法律援助服务指南各3万张。已在区体育馆、敦仁街道等区域开展“公共法律服务”宣传活动。 | 区司法局 |
| 112 | 完善行政决策机制，健全法律顾问制度。 | 已出台《涪陵区行政机关和国有企业法律顾问管理办法》，明确各主体相关权利义务，严格按照规定办理，最大限度地防控法律风险。 | 区司法局 |
| 113 | 积极落实行政执法“三项制度”，深化重点领域综合行政执法改革。 | 落实行政执法“三项制度”方面：已草拟《涪陵区深入推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案（征求意见稿）》，目前正在征求各方意见。深化重点领域综合行政执法改革方面：已草拟《涪陵区（区县、乡镇）两级行政权力和责任事项清单》，拟于近期征求意见。已出台《涪陵区关于规范乡镇综合行政执法有关事宜的通知》，建立《涪陵区乡镇（街道）法定行政执法权清单》，清理确认乡镇（街道）法定行政执法权28项；已建立《区级行政执法机关可委托乡镇（街道）行使执法权清单》，确认10个区级行政执法机关可委托乡镇（街道）行使的行政处罚权事项共计125项。 | 区司法局 |
| 114 | 加强行政复议和行政应诉工作。 | 截至目前，共收到行政复议申请33件，受理31件，不予受理2件。受理的31件中，已审结15件，其中维持8件；申请人自行撤回申请后终止4件；纠错案件3件；行政机关改变原行为后申请人撤回终止2件，综合纠错率20%；其余未审结案件均在法定时限期内。 | 区司法局 |
| 115 | 扎实做好信访稳定工作。 | 区联席办梳理出市级重点群体2个，市、区级重点信访问题37件，市级重点人员8个，均已落实责任单位，目前，已化解重点信访问题20件，其他“四重”案件正积极推进。开展“3+1”信访突出问题专项治理，前三季度，共排查重点领域突出问题72件，化解57件。开展“清仓见底”化存量工作，共排查出信访存量345件，已化解117件，化解率为34%。目前，全区开展社会稳定风险评估备案26件。全区各级各部门领导干部接访下访并录入系统3488件次、接待群众4673人次，解决群众问题3485件。其中，区领导接访下访363件次、接待群众517人次，解决问题363件。区委区政府主要领导坚持每月定期阅批群众来信，今年来共阅批群众来信137件，已办结128件，办结率为93.4%。 | 区信访办 |
| 116 | 做好退役军人安置、权益维护和双拥共建工作。 | 1—9月，全区来信来访退役军人147批次431人次。各级交办、转办来信来访154件，已办结138件，其余正在办理中。已协调转业士官身份问题4次，已办结市局交办的相关问题，正在调查办理2件退役军人安置身份被顶替举报问题。收集梳理困难申请121件，帮扶走访慰问12人，解决帮扶资金7.8万元。已完成30名符合政府安排工作退役士兵档案审核、量化评分等工作。举办线上招聘会3次，退役军人现场专场招聘会1次，达成就业意向协议1120人。已审查3家企业实地招聘退役军人资质，落实公益性岗位解决退役军人在疫情期间就业困难18名。开展退役士兵职业技能培训1期487人，审核自主就业退役士兵学历教育补助对象1108名。完成2020年秋季退役士兵的接收报到暨政策宣讲会。社保接续工作：已完成筹资缴费4724万元，其中单位缴费3149万元（市级、央企缴费31万元），个人缴费1574万元。已提交缴费计划7次，办结2014人，办结率100%。全国示范性退役军人服务站创建工作：已报送2批创建名单共27个创建单位；实地督查督导20次，17个乡镇街道。双拥共建：已完成重庆市拥军优属模范单位和个人的推荐；安排布置全区创建“枫桥式退役军人服务站”，拟创建3个（2个街道，1个镇）；已开展“致敬2020清明祭英烈”网上祭扫活动，并与涪陵再兴肛肠签订“拥军优抚医疗服务合作协议”。 | 区退役军人事务局 |
| 117 | 健全标准体系，大力推进标准化建设，积极开展对标达标提升行动，推动一批领军骨干企业达到国际标准。 | 力争年底通过验收国家级项目1个，申报国家级或市级项目1个。已指导企业自我声明公开产品和服务标准316项。已开展全区规上工业企业标准化工作情况调查，全面摸清企业在产品生产中采用国际标准和国外先进标准等基本情况。已对新开办的防疫物资生产企业做好宣传培训，已指导帮扶2家企业完成企业标准制定，并上传平台。已投产的5家防疫物资生产企业未发现违法违规行为。 | 区市场监管局 |
| 118 | 持续深化“放管服”改革，纵深推进“多证合一”“证照分离”改革，在市场监管领域实现“双随机、一公开”联合监管常态化，确保监管事项覆盖率、结果公示率达到100%。 | 累计对9346户市场主体发放了载有统一社会信用代码的营业执照，其中发放企业营业执照2200份，发放个体工商户营业执照7102份。前三季度，新设立企业2226户，同比增长32%，1054户企业享受了免费印章红利。共收到10个成员单位报送跨部门联合双随机抽查计划15条。共抽查主体61户，其中经营性人力资源服务机构31户，用人单位30户；抽查结果歇业7户，注销1户，注册地与经营地址不一致4户，失联6户，检查结果正常43户。已开展系统内部双随机综合抽查，抽查市场主体972户；正在开展餐饮、食品、价格等18个专项抽查，抽查市场主体2065户。 | 区市场监管局 |
| 119 | 推进国家知识产权试点城市建设，推动知识产权质押融资、贯标认证等政策落地。 | 前三季度，新申请专利822件，其中发明专利申请166件；新授权专利746件，其中发明专利授权82件；有效发明专利总数486件；万人发明专利拥有量4.15件。新申请商标1292件，新注册商标1035件，有效商标总数1.45万件。推荐申报4项技术创新专利导航项目、1项知识产权风险预测预警项目；推荐申报1项高价值专利培育项目，已进入公示程序；培育2户企业申报重庆市知识产权优势企业；培育2户企业启动知识产权贯标认证工作。实现质押融资金额905万元，比去年同期增长174%。持续推动落实《涪陵区知识产权（商标专利）资助和奖励办法》。 | 区市场监管局 |
| 120 | 坚持“四个最严”理念，确保食品药品“产得安全、管得到位、吃得放心、用得安全”。 | 已完成食品药品抽检1210批次，快速检测1090批次；已检查农贸市场（超市）212家次，餐饮服务单位6000多家次，开展3次榨菜联合执法，暂停活禽交易和宰杀场所675户，完成活禽经营者转向经营87户，关闭野味餐馆15家，查获非法交易鳄鱼、娃娃鱼等野生动物案1件并移交公安机关。查处食品药品违法案件131件。 | 区市场监管局 |
| 121 | 深化外商投资和对外投资管理体制改革，全面实行外商投资准入前国民待遇加负面清单制度。 | 严格执行外商投资准入前国民待遇加负面清单制度。持续推进对外投资管理体制改革，积极推行“一网”备案制。落实“外商投资企业行政服务管家”制度，出台涪陵区外商投资服务清单，积极承接外商投资企业。 | 区商务委 |
| 122 | 提质核心商贸，积极融入重庆国际消费中心城市建设，大力发展新城区、江南城区核心商圈，加快金科商业步行街改造提升，力争商圈交易额达到180亿元。 | 金科美邻广场已重装开业。百汇商业中心一期总建筑面积3.23万㎡，商铺共计745间，现已出售675间，出售面积2.7万㎡，剩余面积为百汇自持；二期已经开售，一、二期项目预计年底进行主体竣工验收。预计全年商圈交易额能完成180亿元。 | 区商务委 |
| 123 | 依托综保区，积极拓展服务外包行业领域，应用大数据、云计算、物联网等新技术推动服务外包方式创新，推动软件和信息技术服务业取得实质性进展，大力发展数据处理、工业设计等领域服务外包。 | 全年服务外包执行额任务已完成。加速推进已落户涪陵综保区的中易智芯公司落地投产，鼓励其尽快开展集成电路、芯片的设计与研发工作，并积极承接相关服务外包业务。引导建峰化工积极开拓国际市场，稳定服务外包业务。截止目前，全区实现服务外包执行额355.2万美元，成功争取到国家、市级国际服务贸易资金92万元。 | 区商务委 |
| 124 | 提速推进“3+5”开放平台建设，进一步发挥开放门户作用。 | 已累计签约引进项目20个（其中，加工制造7个、新经济7个、保税物流4个、跨境电商2个），协议总投资约122亿元，预计可实现年营业收入约766.95亿元、外贸进出口总值约49.58亿美元；1-8月已实现外贸进出口总额20亿元，预计1-9月将实现外贸进出口23亿元。已组织申报原料药评价研究市级区域重点实验室、微纳光电器件与智能感知系统市级学科重点实验室、川渝共建中国酱腌菜科技创新重点实验室。涪陵工业园区已获批财政部、工信部、科技部实施的“双创”特色载体，涪陵高新区正在申报全市科技研发服务业集聚区。推进榨菜全产业链核心技术和智能装备攻关，推动全区农产品转型升级，提升全区农产品国际竞争力和出口能力。正在完善涪陵工业园区、白涛园区、清溪园区三大园区水电路及其场平等基础设施。涪陵区已被认定为重庆市加工贸易示范区。已将国家船舶出口基地、国家外贸转型升级基地（榨菜）建设纳入《涪陵区“十四五”全面融入共建“一带一路”加快建设内陆开放高地重要支点专项规划》专项。 | 区商务委 |
| 125 | 推动船舶出口基地产业升级。 | 引导船舶出口基地企业加大技改研发投入，突破1万载重吨中小特种船舶生产能力限制，提升了川东船舶承接两艘1.38万载重吨/艘出口船舶订单能力；鼓励川东船舶大力发展钢结构产业，积极承接境外钢结构服务外包业务。 | 区商务委 |
| 126 | 力争进出口总额增长10%以上，实际利用外资达到1.8亿美元。 | 1—8月，全区实现外贸进出口69.3亿元，同比增长56.7%；预计1—9月全区将实现外贸进出口总额达75亿元，同比增长41%。1—8月，实际利用外资预计到位3508万美元，同比下降48.5%，占年度目标的19.5%。 | 区商务委 |
| 127 | 推动7×24小时预约通关服务保障延伸，将进出口环节验核监管证件由86种减至46种，减少进出口企业经营成本，增强通关服务能力。 | 已为华通电脑、华峰铝业、万凯新材料等进出口企业提供预约查验，确保企业货物快进快出，提高企业货物通关效率。推动落实进出口环节监管证件联网核查。截止目前，暂未有相关产品需要联网核查。 | 涪陵海关 |
| 128 | 提速发展旅游业，建立旅游资源数据库，加力推动武陵山大裂谷创5A级景区。加快816工程、武陵山国家森林公园、武陵山大裂谷旅游线路的整合、提质，做好旅游产业项目招商，推进美心红酒小镇升级改造，确保816小镇开园。力争接待游客突破2300万人次，旅游综合收入增长20%以上。乡村旅游接待游客1200万人次。 | 大裂谷景区谷底整治和精品游线提升工程已重新对外开放。已引进重庆-涪陵-武隆等长江游轮新产品，目前已停靠游轮65航次，共计游客5000余人。已引进重庆美心公司在蔺市投资“农旅+智慧综合体服务区”项目并签约，占地面积约1000亩，总投资12.6亿元；索道建设已完工，并试运营，现暂未对游客开放。已引进武陵山国家森林公园军事主题拓展培训项目、焦石漂流开发、黄草山十二居提档升级，拟于近期集中签订合作协议。816小镇试营业期间效果良好，特色民宿供不应求。预计1—9月全区接待境内外游客1823万人次，旅游总收入154亿元，收入增长12%。乡村旅游接待游客765.6万人次。 | 区文化旅游委 |
| 129 | 优化城乡公共文体服务体系和资源配置，建设社区健身点7个，投用社会足球场地11块。 | 7个社区健身点已建成4个，3个正在建设中。11块社会足球场地已建成投用6块，剩余5块场地已硬化，正铺设草地，预计于11月建成投用。 | 区文化旅游委 |
| 130 | 广泛开展全民阅读、全民健身，支持行业协会开展群众性文体活动，组织文体惠民活动1250场次，不断满足人民群众精神文化生活新期待。 | 已开展全民阅读、全民健身等文体惠民活动950场次。已组织开展“绣球花儿开·情定武陵山”“全民健身日”公益彩虹跑活动。已承办“全球健身气功日”重庆市主会场活动。区登山协会、区乒乓球协会、区武术协会开展了涪陵区乒乓球联赛、环重庆城市马拉松赛、巴渝十二峰·武陵山训练赛、健身气功国家二级、三级社会体育指导员培训等活动。 | 区文化旅游委 |
| 131 | 抓好文物保护利用，完成小田溪巴王陵遗址博物馆前期工作，加力推进白鹤梁题刻申遗，开工白鹤梁水下博物馆提升工程。 | 邱家榨菜作坊环境整治工作已完成施工图设计，正在开展预算；正在实施陈万宝正厅复建等8个维修项目，已有3个项目完成设计方案。小田溪巴王陵遗址博物馆项目正在编制博物馆建筑概念性方案设计和小田溪巴王陵考古遗址公园概念性方案。已举办白鹤梁文化节、召开白鹤梁学术研讨会、白鹤梁题刻申遗专家咨询会暨成果评审会；已完成白鹤梁题刻申遗宣传片、宣传画册制作。白鹤梁水下博物馆正在改造电梯。 | 区文化旅游委 |
| 132 | 精心备战市六运会，积极申办大型体育赛事。 | 市六运会各参加项目已全部恢复训练。2020年涪陵区少年儿童国际象棋（网络）学校锦标赛已通过线上举行；重庆市跆拳道协会、跆拳道俱乐部ONLINE联赛已在涪陵泽胜广场举行；2020年涪陵区国际象棋等级赛已在江东万达广场举行。 | 区文化旅游委 |
| 133 | 加力推动武陵山旅游区创国家级旅游度假区。 | 正对照《旅游度假区等级划分细则》《提升创建规划》，策划创建国家级旅游度假区5年项目储备计划。已完成旅游区68个点位的公共安全系统建设；已建设完成旅游区旅游干线、游客密集区等56个重要节点WLAN无线覆盖、多功能数据分析应用系统。 | 武陵山管委会 |
| 134 | 推动北山国际文旅康养度假区早出形象。完成点易园整治改造工程。 | 北山国际文旅康养度假区项目：2020年计划投资8亿元，已完成投资5.13亿元。项目总规已通过区规委会审定；已调整完成《涪陵江北组团点易片区控规》；设计完成《涪陵北山国际文旅康养度假区首开区修详方案》《涪陵北山国际文旅康养度假区春风印月项目规划方案》项目方案；正在开展江北组团北山坪片区及黄旗港片区调规工作。山上春风印月项目：已摘地202亩，总建筑面积25万㎡，总投资约12亿。现展示区、公共绿地部分已（占地7000㎡）对外开放。4#、5#、39#、41#、7#楼主体结构已封顶；40#、41#、44#、45#、46#楼主体结构4层正在施工；48#、51#、52#、55#楼正在进行基础施工。山下爻里小镇项目：规划建筑面积4万㎡，首开区已摘地59亩，拟投资2.8亿。现首开区A5桩基完成100%，A6桩基完成50%，展示区204平台独立柱基、-3层地下车库顶板、-2层地梁砼均已浇筑完成。供地保障情况：已完成集体土地征收432.55亩，总进度100%；签订集体土地上房屋拆迁协议214户，总进度40%；签订国有土地上房屋征收协议117户，总进度87%；已启动原希安达企业国有土地上房屋回收工作；国有土地回收山上部分已回收202亩；山下部分云天柱建筑公司、泽友劳务派遣公司、江北国土所三家地块，正在开展地价评估工作和造价审核。港源地块已启动法律回收程序。资金到位情况：伟光汇通已到位资金1.25亿元，政府方筹集资金已到位1.35亿元，用于征拆工作。点易园整治改造工程：景区灯饰亮化工程、厕所室内装修工程、200KVA专变工程及厕所生化池等4个工程已竣工验收。已完成点易园整治改造工程室外管网及附属工程。已完成北岩书院选址。正在开展点易园展陈项目展览文本设计、环境提升工程施工图设计、北岩题刻文物保护项目前期等工作。 | 江北旅游区 |
| 135 | 全力确保全国文明城区创建实现新进展。 | 常态化开展“全民文明实践日”志愿服务活动。全面提升创文公益广告质量。提升资料申报工作，已基本完成资料收集、整理、修改、审核工作。开展实地检查指导，发现问题1.33万个，现场交办问题1.01万个。 | 区创文办 |
| 136 | 编制完成综保区产业发展规划，加快建设标准化厂房，围绕保税加工、保税物流、保税服务等业态开展精准招商，加快项目落地形成产能，加大招商引资力度，健全完善统计体系和运行模式。 | 社科联编制的产业规划文本正按专家意见修改；长城智识咨询编制的产业规划文本，已形成《重庆涪陵综合保税区产业发展规划》（专家论证稿），拟于近期组织专家评审。冷链可研拟于近期组织专家评审，完成结题事项。2020年综保区计划建设项目7个，其中，续建项目1个、新建项目5个、开展前期工作项目1个。续建项目3＃标准化厂房基本完工，4＃标准化厂房和5＃保税仓库已完工；在建项目保税冷链仓储项目已完成施工图设计；B区电子信息化标准厂房项目正在进行初设。1—9月，签约引进项目12个（保税加工2个、新经济5个、保税物流4个、跨境电商1个），协议总投资约34.08亿元，预计年营业收入约547.3亿元、年协议进出口额24.73亿美元。聚豪食品装饰装修项目与设备安装有序推进。重庆亚欧和供应链服务基地项目已进入施工图审查阶段。中宝生物植物提取物加工贸易项目环评等前期工作正积极推进。犇拓LED显示屏西南总部智能制造项目已完成公司注册，厂房装修已完成总工程量的70%，拟于近期安装设备。1—8月，实现进出口贸易额44.94亿元，占全区1—8月外贸总值的65%。 | 涪陵综合保税区管委会 |
| 137 | 加快社会救助综合改革，实现“一门受理、协同办理”。 | 区政府已同意将社会救助信息平台纳入“涪陵通”统筹开发，但因“涪陵通”平台开发仍处于编制方案阶段，经请示区政府同意，将购买北碚区研发建设的社会救助信息平台。目前，区财政局已通过财政预算，正准备采购相关事宜。 | 区民政局 |
| 138 | 进一步发挥政府引导、市场主体作用，构建多元化社会养老服务体系，探索乡镇敬老院“整合托管”机制，新建街道养老服务中心7个、社区养老服务站57个，力争新开工2-3个中高端医养结合体项目，基本实现城市社区养老服务全覆盖。 | 涪陵碧桂园首府项目配建社区养老服务设施建筑面积为773㎡。区财政局已下达专项资金2000万元，用于社区养老服务站建设。7个街道养老服务中心，已建成1个，在建4个，未动2个。乡镇养老服务中心在建2个，未动工6个。社区养老服务站已完工10个，在建26个，未开工5个。正在开展新妙、白涛、焦石、增福、李渡等5个乡镇街道敬老院的改造。已启动石沱、珍溪新敬老院的建设；竣工区福利院一期改造项目；二期老年公寓适老化改造和金科集团援建的综合楼建设。涪陵中医院与区社会福利院的医养结合项目预计10月正式投入试运营；区失能特困人员集中供养中心社会化运营已形成初步方案，力争年底前正式运营；乡镇敬老院“整合托管”工作已启动方案编制，预计10月底前进入实施阶段。民尊医疗养老服务和医养综合体即将开业；再兴肛肠医院医养综合体、和万家医院医养综合体项目前期工作正有序推进；雨台山中高端养老机构、汽车东站医养结合项目正在洽谈中。 | 区民政局 |
| 139 | 深化城乡社区“三治融合”，推广基层治理“三事分流”。 | 协助区司法局制定了“三治融合”有关文件。已牵头制定“三事分流”文件，推广应用“三事分流”工作机制。目前，正推进打造“三事分流”示范点3个。已指导全区422个村（居）完成村规民约（居民公约）修订。已指导各村（居）建立完善村（居）民代表议事会、红白理事会等群众性自治组织。 | 区民政局 |
| 140 | 打好碧水保卫战，深化饮用水水源地保护，推进监测断面水质不稳定达标河库综合治理，持续开展长乌江入河排污口排查整治，确保2个国考断面水质优良比例保持在100%。 | 正在实施区内23个水源地保护区规范化建设，预计11月20日前完成。持续开展长乌江入河排污口排查整治，已落实1080万元专项资金，完成工业企业入河排放口“一口一策”的整治方案编制49个，已完成实施46个。持续巩固监测断面水质稳定达标，完成木瓜洞和清溪场两个国控断面防护区规范化建设，其水质优良比例保持在100%。 | 区生态环境局 |
| 141 | 打好蓝天保卫战，突出重点区域、重点行业大气污染联防联控，确保P㎡.5年均浓度不高于37微克/立方米，城区环境空气质量优良天数保持在310天以上。 | 截止2020年9月30日，优良天数260天，轻度污染天数14天，无中度及以上污染天气发生，较2019年优良天数增加20天；PM2.5累计浓度28微克/立方米，较2019年同期下降20%。 | 区生态环境局 |
| 142 | 打好净土保卫战，推进耕地土壤环境质量类别划分，实施中化涪陵化工原址地块环境综合整治。 | 按时配合市上开展土壤环境质量类别划分工作，已完成中化涪陵化工磷石膏渣场覆土复绿覆膜等系列整改工作。 | 区生态环境局 |
| 143 | 扎实整改生态环境突出问题，确保第二轮中央生态环保督察反馈问题按时“见底清零”。 | 已印发实施《涪陵区贯彻落实〈重庆市中央生态环境环保督察报告〉整改方案》。第二轮中央生态环保督察交办群众投诉案件45件，已办结44件，剩余1件正有序推进中。 | 区生态环境局 |
| 144 | 深入推进国家生态文明建设示范区。 | 正有序推进国家生态文明建设示范区创建工作。 | 区生态环境局 |
| 145 | 完成4条次级河流整治，启动红星水库集雨区养鱼池污染整治，完成35个集中式饮用水水源地规范化建设，确保长乌江涪陵段水质保持或优于Ⅲ类标准。 | 已完成上桥河、袁家溪、来龙河、碧溪河4条次级河流整治问题排查，并下达排查环境问题整治任务，正在实施中；红星水库集雨区养鱼池污染整治已完成初步调查；35个集中式饮用水水源地规范化建设，预计11月中旬完成。目前，长乌江涪陵段水质保持或优于Ⅲ类标准。 | 区生态环境局 |
| 146 | 严把关口推动绿色转型，严格落实企业投资负面清单和规划环评制度，推进能源资源“双控”行动，开工中化涪陵化工环保技改搬迁项目一期。 | 严格执行《重庆市工业企业环境准入规定》，已审批项目环评文件82个。李渡、龙桥、清溪和白涛工业园区均编制了规划环评，制定了环境准入负面清单，并严格按照各园区的产业定位审批工业企业环评。已开工建设中化涪陵化工环保技改搬迁项目一期，正在进行场平工程。 | 区生态环境局 |
| 147 | 持续淘汰落后产能、化解过剩产能，加快企业优化重组，稳妥降低一批企业负债水平。 | 已印发实施《涪陵区2020年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作实施方案》，下步将对沿江1公里化工企业情况进行清理。已开展“地条钢”排查，对使用中频炉企业重点监管，对用电异常企业逐一核实。推进太极集团混改，区政府已与央企国药集团签订战略合作协议，预计国药集团10月进行增资；榨菜集团定向增发工作正在开展手续报批。 | 区经济信息委 |
| 148 | 完善精准有效的政策环境，强化政银企协调联动，进一步缓解融资难融资贵问题；对民营企业外引内联、技术研发、扩产改造、发展新业态新模式等，给予更大力度帮助支持。 | 持续提升涪陵银企合作服务平台效能；建立政银企对接机制；配合人行指导重庆3家法人银行在涪用好用足央行直达实体经济的货币政策工具；成立涪陵区民营小微企业首贷续贷中心，已受理首贷、续贷申请12户、1979万元，办结8户、1715万元。已修订印发《涪陵区中小微企业转贷应急周转资金管理办法》。已拨付老工业地区振兴中央基建资金895万元。1—9月，区级转贷应急平台为27家中小微企业办理转贷27笔，金额1.46亿元；区级“助保贷”为2家中小微企业融资1000万元；顺辽建材等52家企业获得建行、工行、农行5512万元商业价值信用贷。三项融资服务为企业节约成本400余万元。 | 区财政局 区经济信息委 |
| 149 | 进一步提高企业获得水电气便利度，一般工商业电价平均降低10%，获得用气耗时压减50%。 | 一般工商业用电价今年以来已优惠5%。用户申请电力接入已由电网企业“一口受理”，低压小微企业办电已压缩为申请签约和施工接电2个环节，接电总用时不超过5个工作日。实现低压小微企业外线接电“零投资”。已对用电容量在160千伏安及以下的小微企业采取低压接电。城镇工商用户、城镇新建居民小区用气报装办理流程已精简为用气申请、验收通气2个环节，不涉及外线燃气工程的办理总时限不超过3个工作日，涉及外线燃气工程的办理总时限不超过7个工作日。目前，已获得用气耗时压减85%。 | 区发展改革委 区经济信息委 |
| 150 | 做强工业发展主战场，加快推动园区扩容提档、资源高效利用、产业集聚融合，力争园区工业增加值增长9%、利税额增长10%。 | 按市上工作安排，正在开展对符合“两规”的园区已开发用地纳入核准范围申报工作，力争年内完成批复。已指导白涛园区申创重庆市合成材料（聚酰胺与聚氨酯）特色产业示范基地，已通过市经济信息委初审。预计1—8月，园区工业增加值增长4.9%，快于全区发展速度0.2个百分点；园区利税总额103.6亿元，增长-2.4%。 | 区经济信息委 |
| 151 | 加快健全以清洁能源、食品医药、新材料、装备制造、信息技术为主导的工业产业体系，推动特色产业向优势产业集群升级。 | 1—8月，装备制造、信息技术分别完成产值188.3亿元、29.9亿元，分别增长22%、13.5%；新材料产业完成产值328.1亿元，下降0.4%，降幅较上半年收窄5.4个百分点；清洁能源、食品医药受龙头企业统计口径调整影响，产值分别为187.4亿元、231.8亿元，分别下降2.6%、10.6%。 | 区经济信息委 |
| 152 | 滚动实施智能化改造计划，推动中小企业“上云上平台”，普及工业机器人、智能立体库数字化装备，分类引导大中小微企业开展两化融合贯标，提高企业全生命周期智能化程度。 | 积极谋划智能化改造项目，实施了太极集团桐君阁药厂等4个工业、互联网项目，文馨科技收银系统上云项目。新启动特发信息光缆等3个国家级两化融合贯标项目。 | 区经济信息委 |
| 153 | 实施30个智能化改造提升项目，打造数字化车间8个、智能工厂1个、智慧园区2个，国家级两化融合贯标企业突破10户，力争战略性新兴产业增加值占比达到35%以上。 | 已推动完成华峰氨纶等42个智能化改造项目，新增市级智能工厂3家、数字化车间10家。涪陵高新区、白涛工业园区已完成智慧园区建设方案编制、专家评审、市级备案；涪陵高新区管理和服务平台已建成投用；白涛园区、涪陵综保区正在建设管理和服务平台，预计年内投用。已通过国家级贯标认定项目5个（太极印务、大朗冶金、华峰铝业、道道全食品、首健药包），累计总数突破10个。战略性新兴产业增加值数据统计未公布。 | 区经济信息委 |
| 154 | 力争数字经济产业规模增长10%以上。 | 已组织鑫源动力、智环传动、伟柯斯等数家企业入统数字经济类企业入库，区统计局正在推进后续工作，力争数字经济产业规模有较大提升。 | 区经济信息委 |
| 155 | 深入实施工业企业提升“双百”行动，精准扶持一批主业突出、成长性高的中小微企业，落实升规入统和升级提质激励政策，推动20户规下企业升规、20户亿元级企业产值升级或利税率提高。 | 落实“双百”行动扶持政策，组织企业申报项目90个，审核通过80个，均已公示完毕，待区政府审批。走访升规升级企业50余户，开展定向指导服务，目前，万凯新材料、昆仑能源等3户企业升规入统，聚龙电力、华峰聚酰胺等4户企业达到升级目标。 | 区经济信息委 |
| 156 | 激发“双十强”等骨干企业带动作用，鼓励企业以大带小、互为配套，力争新增50亿元级企业1户、100亿元级企业1户。大力扶持培育一批创新能力强、增长潜力大的“专精尖特”企业。 | 已评选定出2019年度“双十强”企业。推动龙海石化复产、万凯新材料达产，分别向50亿元级、30亿元级迈进。新增市级企业技术中心3家、区级企业技术中心4家，市级“专精特新”企业6家、“小巨人”企业2家；美心翼申获得工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业推荐资格；西拓游乐设备、天华照明等8家企业将获得重庆市中小微企业“专精特新”奖励补助220万元，目前，全区“专精特新”企业达到23家。 | 区经济信息委 |
| 157 | 夯实能源企业基础，加快电网升级，完善气网布局，健全量足质优价低的能源供给体系。 | 已建成投运白涛至石柱王场、白涛至黔江、南川水江、四合燃气区内工业用户用气完善等项目。正积极督促供电主体落实电网升级改造。统筹推进谋划“十四五”重大能源项目。已完成渝川燃气李渡园区供气工程、涪陵燃气垫涪管线二期改造等10余个燃气设施新建和改造项目立项及前期准备工作，目前正在组织施工；工业用气价格下降至2.07元/方。 | 区发展改革委 区经济信息委 |
| 158 | 力争新增市级绿色工厂2家以上。 | 指导三爱海陵，华峰氨纶2家企业成功申报为市级第三批绿色工厂，正在组织华晨鑫源申报市级绿色工厂。 | 区经济信息委 |
| 159 | 力争高技术产品产值占比达到15%。 | 截止8月底，全区实现高技术产业产值136.56亿元，占规上工业总产值的比重为13%。 | 区科技局 |
| 160 | 围绕主导产业，加快构建“一个支柱产业一个创新中心，一个重点企业一个研发平台”的技术创新体系，实施市级以上研发项目20项。 | 已组织渝东南农科院、长江师院、区食药监申报重庆市重点实验室3个。涪陵高新区获批国家打造特色载体“双创”升级项目，获项目经费5000万元。入围重庆市科研计划31项，其中已立项1项、立项公示30项。 | 区科技局 |
| 161 | 推进涪陵现代中医药特色产业基地建设，力争获批国家火炬特色产业基地。聚力打造涪陵页岩气产业技术研究院、华峰新材料研究院等重点研发平台。推进榨菜全产业链核心技术和智能装备攻关。 | 已获批国家火炬特色产业基地。已组织涪陵高新区申创重庆市科技研发服务业集聚区。正加快涪陵页岩气产业技术研究院建设，推进实施页岩气管道科技项目，培育山地智能管道研发平台。华峰化工公司牵头组建的重庆市化工新材料技术创新战略联盟已正式成立。涪陵榨菜全产业链研发专项正有序推进。已组织申报川渝共建中国酱腌菜科技创新重点实验室。 | 区科技局 |
| 162 | 推动环长江师范学院创新生态圈建设，优化高校“双创”环境，促进高端人才和科技资源与产业对接，发展智力增值型经济。 | 推动长江师院与华兰生物公司联合开展血液癌细胞微纳检测技术研究。已组织长江师院电子信息工程学院、绿色智慧环境学院等多个学院联合开展微纳光电器件及智能感知系统的应用基础及应用研究。推动北交大加大驻涪高层次人才选派力度，加快重庆现代交通技术创新中心建设。已推动万凯新材料公司与重庆大学签订科技合作协议。 | 区科技局 |
| 163 | 打造启迪清创孵化器、互爱科技园等创新创业孵化平台，力争创建市级孵化器或众创空间2家。 | 新创市级众创空间3家，已组织服务人员参加全市众创平台管理人员专题培训。已邀请市孵化器协会来涪开展众创空间、孵化器绩效评估工作培训指导。“涪芯一号”项目获2020年“创客中国”重庆市中小微企业创新创业大赛一等奖和“创新之星”称号。 | 区科技局 |
| 164 | 实施科技型企业助推计划，引导企业建立研发团队，加大研发投入，促进成果转化，新增市级科技型企业100户。实施高新技术企业培育计划，引导企业建立研发机构，加强自主创新，鼓励协同创新，培育国家高新技术企业10户。 | 已组织申报高新技术企业两批、共72家，已通过专家评审30户，待评审36户。新增入库市级科技型企业175家，总数达到885家。 | 区科技局 |
| 165 | 实施科技成长型企业提升计划，筛选有核心知识产权、成长性好、产业形态先进的优势企业进行梯度培育，助推企业参与国内外高端产业分工。 | 组织首键医药、数资区块链研究院、中易智芯科技、京涪鼎层科技等实施应用大数据、智能化等技术创新项目，积极培育高成长科技企业。引进“猪八戒”“创业黑马”等数字经济企业。已组织鑫源动力等企业开展行业专利信息分析，确解技术发展瓶颈。已组织重庆华峰化工公司申报重庆市高价值专利培育专项，开展新材料己二酸产业专利分析、导航和布局，指导企业精准挖掘高价值专利。已为新落地涪陵的光控特斯联公司开展科技创新对接。 | 区科技局 |
| 166 | 扩大研发机构自主权，推进科技项目第三方管理，建立科研诚信机制，充实完善科技咨询专家库，探索构建科学、规范、高效、诚信的科技评价体系。 | 已修订完善《涪陵区科研项目管理办法》。正在开展科技领域诚信体系建设，充实完善科技咨询专家库，推进科技项目第三方管理改革。已拟定《涪陵区科研项目绩效评价暂行办法》，推动科研项目绩效评价工作制度化、规范化。 | 区科技局 |
| 167 | 扩大科技型企业知识价值信用贷款额度，加大研发费用加计扣除、研发准备金等政策落实力度，畅通科技企业融资渠道。构建产学研一体化创新机制，促进科技研发成果转化。 | 累计为65家企业发放科技型企业知识价值信用贷款1.1亿元，其中15家企业首次获得贷款，共计1985万元。已邀请区税务局面向企业召开培训会，指导企业申请享受研发费用加计扣除政策。已登记技术合同6项，技术合同成交额2879.8万元。 | 区科技局 |
| 168 | 完善科技人才发现、培养、使用激励机制，落实推进重庆“英才计划”，强化拔尖人才管理，培育技术经纪人队伍，营造“近者悦、远者来”的科技人才环境。 | 已组建榨菜新品种新技术示范推广等２个专家人才服务队。已遴选推荐2020年“重庆英才计划”科技领域创新领军人才4名、创新创业团队等5个。已组织区内科研院所和企业参加“2020重庆英才大会”，征集人才（项目）需求，加强人才（项目）引进。 | 区科技局 |
| 169 | 力促华晨鑫源汽车生产基地二期等项目投产达产，引导整车及零部件向高端制造提档；加快建设华通电脑二期；力争启动华兰生物二期项目；攀华智能化热轧一期项目建成投产，攀华电站一期投产。李渡组团规上工业产值增长13%。 | 华晨鑫源汽车生产基地二期项目已建成投用冲压、焊接、配送中心等车间，二期产线建设已达80%；总装车间厂房已完成，待新产品确定后采购安装设备，一期总装充分释放产能后能保障整个项目总装需求，目前在产车型有金杯X30、X30L、斯威X7、G01、G05等，在研车型包括皮卡等。华通电脑二期主体施工完成85%。胃癌单抗药品项目，华兰生物总部正在进行培养基筛选及工艺开发优化等前期工作。免疫球蛋白项目投资事宜，已通过新区第8次党政联席会议审议。攀华智能化热轧一期项目1580建筑物完成98%，厂房完成98%，设备安装完成99%，电气系统完成95%，外配系统完成95%，生产准备完成90%；型钢线基础完成55%。水电气已施工完毕，加热炉已点火烘炉，已试生产。110KV变电站项目已建成通过验收并投用。前三季度，规上工业产值预计同比增长5.7%。 | 涪陵新城区 |
| 170 | 编制完成高新区发展战略规划和产业发展规划，发展高科技、加快产业化、培育新生态，确保国家高新区通过验收，加快完善高新区产业布局，积极推动产城融合。 | 已编制完成高新区发展战略规划和产业发展规划，已确定涪陵高新区在2020年国家高新区考察名单中。 | 涪陵新城区 |
| 171 | 投产达产华峰己二酸四期五期、氨纶三期项目，建成全球最大氨纶生产基地。白涛组团规上工业产值增长22%。 | 华峰己二酸四期、五期项目：环己酮、环己醇、己二酸、硝酸装置已全部调试运行。差别化氨纶三期项目：全部生产线已投产。前三季度，预计完成规上工业产值182亿元，增长12%。 | 白涛园区 |
| 172 | 推进太极医药城项目建设；投产达产万凯新材料一期项目，力争启动二期项目建设；推动龙海石化复产。龙桥组团规上工业产值增长33%。 | 太极医药城项目：太极医药城B区项目已完成投资1.56亿元，现正在进行设备安装工作。万凯新材料：一期年产60万吨食品级PET高分子项目已投产，目前生产正常；二期项目将根据市场情况开工建设。龙海石化：已全面复工复产。截止8月底，园区累计完成工业产值86.1亿元，同比下降11.7%；前三季度，预计完成工业产值100.6亿元，同比下降7.4%。 | 龙桥工业园区 |
| 173 | 力促博赛铁合金一期项目达产。清溪组团规上工业产值增长11%。 | 铁合金项目8台炉已全部投产达产。前三季度，预计完成规上工业产值64亿，同比下降10%。 | 清溪园区 |
| 174 | 坚持内培和外引并重，围绕智能制造，推进数字产业化、产业数字化，壮大数字经济。大力发展云计算、大数据、人工智能、智能终端等新兴产业，构建大数据产业链、价值链和生态系统，培育形成新增长点。 | 已编制《涪陵区“十四五”数字经济发展专项规划》《涪陵高新区“十四五”数字经济发展实施方案》，实施方案已基本完成。撰写了咨政报告《关于依托高新区CBD打造涪陵区数字经济产业园的报告》获少政书记批示同意。以华为信息产业园建设为依托，发展云计算相关产业链条。北京大账房智慧互联网企业综合服务平台项目、深圳犇拓科技LED显示屏智能制造项目、盘古互联网+电商产业园项目、杭州工猫新经济服务平台项目已签约落地涪陵。重庆赛华智能终端已正式投产，“芯屏器核网”逐渐补链成群；以互爱科技为代表的数字内容产业健康发展，打造直播带货培训基地助力脱贫攻坚；清华启迪孵化器规划500亩地打造全国机器人教育之都项目已启动建设；光大特斯联落户涪陵开展人工智能产业。招引浙江文谷科技公司、悠桦林信息科技（上海）公司来涪搭建工业互联网平台，预计年底前发布，其公司即将落地涪陵。 | 区大数据发展局 |
| 175 | 依托华为（涪陵）云计算大数据中心，培育大数据增值应用新业态，持续推进“五朵云”系统化、平台化建设，开发新型智慧城市综合服务平台。 | 积极争取纳入全市两地三中心范围，目前已进入备选名单。持续推动全区政务数据上云上平台，已有48家单位的72个项目成功上云并运行良好。已启动工业互联网建设，已确定由华为生态合作伙伴为我区搭建工业互联网平台。已确定将太极药业、华兰生物、首健医药、美心翼申4家企业作为重点试点企业，开展工业互联网改造工作，现正开展建设工作。已组织重庆信息通信咨询院来涪同华为《涪陵区“十四五”新型智慧城市总体规划》团队联合调研，建设方案预计11月底完成。 | 区大数据发展局 |
| 176 | 依托数资区块链研究院，探索多领域场景应用，实施好“涪陵榨菜”溯源及保护、“涪陵黑猪”产业园精准扶贫等区块链应用项目，推动区块链与农业、工业、金融、医疗、教育等领域广泛融合。 | 数字区块链研究院正与中国企业联合会合作，依托中国企联现有的企业信用评价体系，建设“中国企业信用存证链”，用区块链技术建设中国企业的信用存证评价平台。同时，数资区块链在与CSA联盟合作，为其开发农业PGS认证区块链存证系统，打造中国生态农业认证平台；正与全国工商联新能源商会合作，建设新能源行业领域的综合网站—能博网，预计10月底上线运行。目前“涪陵黑猪”产业园精准扶贫区块链应用项目、农业PGS认证区块链存证系统已投用，“涪陵榨菜”溯源及保护系统正在完成服务器部署，即将上线投用。 | 区大数据发展局 |
| 177 | 加强各类政务数据资源跨部门、跨领域、跨层级的整合利用，努力实现民生、城管、交通、公共安全等城市综合服务“一张网”，提升数字城管中心功能，扩大智慧小区、智慧交通、智慧城管等覆盖面。 | 已建设数据共享系统，并完成与重庆市共享平台的对接。已梳理出32个部门使用政务系统共计151个，包括6个垂管系统和145个自建系统。已收集38个部门，共计645类政务数据资源目录，约4670条目录信息。已向市上报送30个部门4510条目录信息。正通过政务数据共享交换，建立健全享受政策人员信息比对核查机制。 | 区大数据发展局 |
| 178 | 建成5G基站500座以上。 | 截至目前，全区已建设5G基站1800座，且全部开通入服。 | 区大数据发展局 |
| 179 | 坚持把招商引资作为扩增量、提质量、调结构的重要抓手，加快形成分工协同、多元联动、统筹高效的招商引资工作格局。 | 已制定下达《2020年度招商投资促进工作目标任务》；已制发实施《2020年度招商投资促进工作考核办法》《涪陵区招商引资项目投资协议范本》。 | 区招商投资局 |
| 180 | 围绕五大主导产业顺藤摸瓜、补链成群，紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域，依托智博会、西洽会、支洽会等重点平台，瞄准行业领军企业、“隐形冠军”企业，突出精准招商，努力在智能制造、新材料、生物医药等领域实现新突破。 | 已梳理目标企业250余家。其中，食品企业34家、医药企业45家、新材料企业70余家、PCB和锂电池企业87家、装配式建筑企业14家。已向各目标企业发送拜访函，并实地考察部分企业，锁定其投资意向。已成功引进智能制造项目4个、新材料项目4个、医疗器械项目3个。 | 区招商投资局 |
| 181 | 不断提高合同履约率、资金到位率和项目开工投产率，力争新引进投资亿元以上项目35个，其中战略性新兴产业项目15个；投资10亿元以上项目10个、产值50亿元以上项目4个。 | 1—9月，新引进投资上亿元项目32个，占目标任务91％；战略性新兴产业项目13个，占目标任务87％；投资上10亿元项目10个，占目标任务100％；产值50亿元以上项目7个，占目标任务175％。 | 区招商投资局 |