附件1

前三季度政府工作报告主要指标任务完成情况

| 序号 | 指 标 名 称 | 完 成 情 况 | 全年目标 | 牵头责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长（%） | 前三季度，GDP同比增长7.6% | 6.5% | 区发展改革委 |
| 2 | 规上工业增加值增长（%） | 前三季度，全区规上工业增加值增速10.8%，居主城都市区第2位 | 8.5% | 区经济信息委 |
| 3 | 固定资产投资增长（%） | 前三季度，全区固定资产投资346.8亿元，同比增长0.2% | 10% | 区发展改革委 |
| 4 | 社会消费品零售总额增长（%） | 前三季度，全区实现社会消费品零售总额441.8亿元，同比增长6.7% | 6.5% | 区商务委 |
| 5 | 一般公共预算收入增长（%） | 前三季度，一般公共预算收入增长14.1% | 8.5% | 区财政局 |
| 6 | 城乡居民收入 | 前三季度，全体居民人均可支配收入33453元、同比增长5.1%，与全市平均水平持平 | 城乡居民收入增长快于经济增长 | 区发展改革委 |
| 7 | 节能减排降碳等约束性指标 | 前三季度，规上工业能耗已同比增长12.5%，完成难度大。2023年减排目标任务，市生态环保局尚未下达 | / | 区发展改革委 区生态环境局 |
| 8 | 进出口总额增速（%） | 前三季度，全区实现外贸进出口总额131.1亿元、同比下降11.7% | 5% | 区商务委 |
| 9 | 战略性新兴产业产值增速（%） | 前三季度，规上工业战略性新兴产业产值563亿元，产值增速5.7% | 15% | 区发展改革委 区经济信息委 |
| 10 | 新增城镇就业（万人） | 前三季度，全区城镇新增就业18591人 | 2万人 | 区人力社保局 |
| 11 | 接待游客人次、旅游综合收入增速（%） | 前三季度，全区接待游客2617.35万人次，实现旅游综合收入235.8亿元，分别同比增长19.1%、16.24% | 分别均增长15% | 区文化旅游委 |
| 12 | 万人发明专利拥有量（%） | 前三季度，万人发明拥有量达7.49件，同比增长18.14% | 10% | 区市场监管局 |
| 13 | 城区空气质量优良天数 | 前三季度，空气质量优良天数达到228天 | 330天 | 区生态环境局 |

注:“/”表示暂无相关数据。

附件2

前三季度区政府各分管领导牵头目标任务完成情况

| 序号 | 目 标 任 务 | 完 成 情 况 |  |  | 牵头责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长6.5%。 | 前三季度，GDP同比增长7.6%，超过年度目标。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 2 | 固定资产投资增长10%。 | 前三季度，全区固定资产投资346.8亿元，同比增长0.2%，未实现“依时序推进”。存在问题：主要是房地产投资下滑趋势进一步加大，仅完成投资55.2亿元，同比下降29.1%。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 3 | 一般公共预算收入增长8.5%。 | 前三季度，一般公共预算收入增长14.1%，高于全市平均0.2个百分点。 |  |  | 区财政局 |  |
| 4 | 城乡居民收入增长快于经济增长。 | 前三季度，全体居民人均可支配收入33453元、同比增长5.1%，与全市平均水平持平。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 5 | 节能减排降碳等约束性指标完成市上任务。 | 前三季度，规上工业能耗已同比增长12.5%，完成难度大。2023年减排目标任务，市生态环保局尚未下达。 |  |  | 区发展改革委 区生态环境局 |  |
| 6 | 把市委“一号工程”成渝地区双城经济圈建设作为工作总抓手总牵引，围绕“六个跃升”目标，深入落实“十项行动”，努力走在前列、作出示范。 | 8月15日，召开涪陵区推动成渝地区双城经济圈建设领导小组会。出台《涪陵区贯彻落实〈重庆市推动成渝地区双城经济圈建设行动方案（2023—2027年）〉实施方案》，制定《涪陵区推动成渝地区双城经济圈建设2023年重点工作任务》，进一步细化明确未来五年目标任务，具体部署落实“十项行动”。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 7 | 加大助企纾困力度，落实减税降费政策。 | 梳理形成稳经济政策包《涪陵区稳住市场经营主体、激发中小企业活力政策汇编》114条；制定涪陵区进一步支持市场主体发展推动经济企稳提振政策措施。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 8 | 推动区领导联系重点项目全覆盖，打通卡点堵点难点。 | 持续推进“有效投资项目落地攻坚年”专项行动，60个年度重点建设项目，分别明确1位责任区领导牵头督促推进。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 9 | 引导金融机构不限贷、抽贷、断贷，发挥好政策性、开发性金融工具作用。 | 开展“走万企提信心优服务”活动，督导银行建立融资需求、跟踪洽谈、办贷反馈、拒单帮扶4张清单。加大无还本续贷产品发放力度，积极推广“自动续贷”“随借随还”等，减轻企业还款压力。截至8月末，涪陵区无还本续贷贷款余额27.38亿元，较年初增长21.65%。 |  |  | 区财政局 |  |
| 10 | 做好第五次全国经济普查。 | 截至当前，全区清查单位正常填表25989户，其中法人单位23567户，较四经普增长36%；正常填表个体户125347户，较四经普增长88.1%。 |  |  | 区统计局 |  |
| 11 | 深入开展抓项目促投资专项行动，大力实施“有效投资项目落地攻坚年”活动。强力推进“四个一批”，实施2个百亿级、27个十亿级、64个亿元以上重大项目，完成投资220亿元以上。 | 强力推进“有效投资项目落地攻坚年”专项行动，坚持重大项目月调度，2023年区级重点建设项目总计113个，前三季度已完成投资214.4亿元，达年度投资计划80.5%，超时序进度。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 12 | 激活民间投资，创新运用BOT、TOT、PPP等投融资模式，力争基础设施投资、民间投资均增长12%以上。 | 前三季度，民间投资增长-11.4%，主要问题：受经济大环境影响，尤其房地产、制造业投资持续回落。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 13 | 加快美心翼申、新铝时代等企业上市步伐。 | 新铝时代已通过交易所上市审核会议，美心翼申已获得证监会注册批文。预计美心翼申于2013年11月完成首发上市、新铝时代于2024年3月完成首发上市。 |  |  | 区财政局 |  |
| 14 | 深化银政企合作，力争社会融资规模突破2000亿元。 | 截至8月末，社会融资规模达2128.19亿元，已突破2000亿元年度任务目标。 |  |  | 区财政局 |  |
| 15 | 深化拓展与三峡集团、国药集团、陕煤集团、重庆高速集团等战略合作，推动一批困难企业破产重整、重点企业做大做强。 | 深化与国药集团、长江电力、国城集团等合作，签订系列合作协议。起草区属国企“四压”工作方案，推进区属国企“压数量、压平台、压层级、压债务成本”，夯实新一轮国企改革提效增能行动基础。 |  |  | 区国资委 |  |
| 16 | 处理好稳增长和防风险的关系，积极盘活财政存量资金和国有闲置资产，优化政府债务结构，降低利息负担。 | 印发区属国有重点企业盘活存量资产专项行动方案（2023-2025），截至9月底，已实现租赁盘活资产17宗、49430平方米，回收资金1100万元。积极争取上级政府债券置换隐性债务试点政策，已获得置换债券额度85.1亿元（全市区县最多），并经区委区政府同意分配完毕，预计可实现交旅集团2023年隐性债务清零，全区每年利息减少2亿元以上。 |  |  | 区财政局 区国资委 |  |
| 17 | 围绕“五项倍增”，深入实施“十百千万”工程、五大行动和三个专项。 | 印发实施《涪陵区工业发展“十百千万”工程、“五大”行动、“四大”专项方案的通知》，编制《战略性新兴产业发展行动》，召开战新产业发展工作推进会，督促指导园区、相关镇街做好规上战新产业企业摸排与服务指导。 |  |  | 区发展改革委 区经济信息委 |  |
| 18 | 加快构建“2+4+X”产业集群，力争规上工业产值突破2500亿元、战略性新兴产业产值增长15%。 | 前三季度，全区规上工业完成产值1818.1亿元、增长4.2%，规上工业战略性新兴产业产值563亿元，产值增速5.7%。 |  |  | 区发展改革委 区经济信息委 |  |
| 19 | 清洁能源产业，持续抓好页岩气、水、风、光及氢能等开发利用，页岩气开钻50口、投用48口，产量稳定在60亿立方米以上。 | 持续抓好页岩气开发。截至9月底，累计钻井68口、投产34口，累计产气53.1亿方。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 20 | 开工通汇能源LNG二期、白涛燃机热电联产、万凯屋顶分布式光伏等项目。 | 通汇能源LNG二期、白涛燃机热电联产项目已开工建设，万凯屋顶分布式光伏项目已建成。 |  |  | 区发展改革委 白涛新材料科技城 临港经济区 |  |
| 21 | 加快推进太和抽水蓄能前期工作。 | 有序推进太和抽水蓄能前期工作，项目预可研于6月8日通过三峡集团内部审查，7月14日水电总院完成项目预可研审查。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 22 | 壮大智能网联新能源汽车、高端装备制造、大健康等战略性新兴产业，前瞻布局人工智能、量子信息等未来产业。 | 联合四川达州，大力发展能源化工新材料产业集群，开展联合招商和跨界融合。全力推动赣锋锂电、青山瑞普、华峰功能性新材料、达新半导体6英寸IGBT功率半导体生产线等一批高端高质高新项目建设。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 23 | 提质建设高新区，积极创建全市智能网联新能源汽车特色产业园，加快打造汽车制造、生物医药、半导体等3个特色产业示范基地，推动涪陵工业园区升级国家级经济技术开发区，规上工业产值增长6%。 | 成功创建汽车制造、生物医药特色产业示范基地，智能网联新能源汽车特色产业园已纳入创建名单；持续做好国家级经开区创建准备，待商务部启动创建工作后，即按相关要求开展创建。前三季度，高新区规上工业产值939.8亿元，同比增长1%，9月规上工业产值增速已转正。 |  |  | 涪陵高新区 |  |
| 24 | 提速建设临港经济区，积极推进苏石大道、德新大道、新石大道、龙电路改扩建，规上工业产值增长43%。 | 苏石大道一期已完成施工、监理招标及合同签订、征地预公告发布，正加快签订拆迁协议并同步推进社会风险评估、环评相关工作。德新大道已完成用地预审与选址意见书办理及征地预公告发布，正抓紧组件报批。新石大道已完成方案、勘察设计招标，设计方案正接受区规划自然资源审查。龙电路改扩建已完成勘查，正完善设计方案。前三季度，完成规上工业产值209.9亿元，同比增长13.5%。主要问题：项目所需的耕补平衡指标未落实，影响项目用地报批，需加大力争取；并需同步落实资金保障。 |  |  | 临港经济区 |  |
| 25 | 提能建设白涛新材料科技城，规上工业产值增长16%。 | 前三季度，完成规上工业产值542.98亿元、增长6.47%，完成增加值151.65亿元、增长25.39%。 |  |  | 白涛新材料科技城 |  |
| 26 | 培育研发设计、检验检测、新型金融、中介咨询、法律服务等生产性服务业，大力提升育幼、家政、物业等生活性服务业发展质量。 | 支持金融业、专业服务业、商贸服务业等领域申报奖励，2023年兑付资金1500万元。加快构建现代粮食产业和流通体系，涪陵区被国家发改委确定为国家级粮食物流核心枢纽承载城市（港口型）。对标全市其他服务业工作机制，建立健全其他服务业发展“1+2+9+N”工作机制。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 27 | 全力攻坚国家高新区创建，加快建设重庆智能建造产业研究院。 | 国家高新区：已完善高新区战略规划、产业规划及汇报材料；各考察点已具备迎接专家组现场调研考察条件。研究院建设：基础工程已完成，主体工程完成30%。 |  |  | 涪陵高新区 |  |
| 28 | 推动国家页岩油气与新能源科创产业园建设。 | 印发《2023年重庆涪陵页岩油气与新能源科创产业园工作要点》，完成《重庆涪陵页岩油气与新能源科创产业园规划》（送审稿）编制并送市能源局审定。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 29 | 增强白涛新材料科技城“硬实力”，加快建设华峰中试基地，争创国家级页岩气先进合成材料创新型产业集群、聚酰胺与聚氨酯新材料特色产业基地。 | 华峰中试基地项目地块正场平；国家级页岩气先进合成材料创新型产业集群已经于2023年2月申报成功；国家级聚酰胺与聚氨酯新材料特色产业基地建设规划和申报方案已按照相关部门意见修改完成，待区科技局审核。 |  |  | 白涛新材料科技城 |  |
| 30 | 精心打造长江软件园、长江科创学院。 | 长江软件园：成立重庆智汇谷园区运营管理项目公司专门负责长江软件园运营。同时，已完成项目展厅及办公场所装修。目前已重点对接安徽熙泰OLED、康佳储能工厂、友盟鑫、华为晶玻、微言科技、微筑等项目，微筑科技初步达成入驻意向。长江科创学院：正优化房屋建筑方案设计，长江师范学院慧谷湖科创实验班正在做2023年招生准备工作。 |  |  | 涪陵高新区 |  |
| 31 | 大力实施以工代赈项目。 | 累计争取到2023年度国家以工代赈专项项目3个，资金985万元，拟发放劳务报酬267万元以上。农业农村领域锁定47个以工代赈项目清单，涉及上级资金9973万元，预计发放劳务报酬1000万元以上。前三季度，累计吸纳群众就业5033人、发放劳动报酬12370万余元。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 32 | 保持财政资金投入力度不减，加大向低收入脱贫人口、脱贫村、重点帮扶镇村倾斜力度。 | 分批下达2023年财政衔接资金13893万元、实施项目98个，其中区级资金3500万元，保持本级财力不减。聚焦低收入人口政策保障和稳定增收投入资金2658万元，实施医保参保、到户奖补等项目11个；聚焦脱贫村巩固提升，投入中央资金4150.5万元、实施产业发展和基础设施项目41个；投入大顺、同乐、罗云3个重点帮扶乡镇资金2164万元、实施巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目20个。 |  |  | 区财政局 区乡村振兴局 |  |
| 33 | 全力保障粮食安全。 | 实施优质粮食工程，全力协调推动中储粮、中粮粮谷重点项目建设，支持粮食产业技改，同步加强爱粮节粮宣传，夯实粮食安全基础。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 34 | 有序推进珍溪镇百汇片区等电网改造。 | 截至9月底，百汇供区已完工投运10千伏珍义线、10千伏珍峰线、珍汇线等3条39.662公里；新建改造变台111个，完工投运71个，投资约5000万元，完成总进度92%。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 35 | 建设绿色新区，加快推进涞滩河生态修复等项目，开工大耍坝污水处理厂二期。 | 涞滩河水环境生态修复工程项目正编制招标方案。大耍坝污水处理厂二期已开工建设。 |  |  | 涪陵高新区 |  |
| 36 | 建设品质新区，开工城七校锦绣校区、双溪片区市政道路工程、太白大道北延伸段二期等项目，建成投用集绣大道、平绣路等10条市政道路，加快推进重大附属涪陵医院高新院区二期等项目前期工作。 | 城七校锦绣校区己完成前期工作，正编制招标方案；双溪片区市政道路工程正进行方案设计，今年完成前期工作；太白大道北延伸段二期设计己完成，正与渝万公司、成都铁路局协商涉铁区域代建事宜；集绣大道、平绣路、集前路、倪峰路、高铁片区纵一路、纵二路、纵三路、纵四路、纵五路、横一路等10条道路基本完工。重大附属涪陵医院高新院区二期正由区卫生健康委牵头优化方案设计。 |  |  | 涪陵高新区 |  |
| 37 | 加快建设潘家坝污水处理厂三期。 | 厂内所有建构筑物土建施工完毕，设备招采工作已完成，正进行综合管廊施工，预计11月底前施工完毕，并陆续进行设备进场安装，预计12月底安装完毕。 |  |  | 白涛新材料科技城 |  |
| 38 | 开展石漠化综合治理1000公顷。 | 已于10月向市发展改革委申报退化林修复治理石漠化5万亩，待资金落实后加快开展治理。同时，结合白涛街道“山水林田湖草沙一体化保护和修复”项目，开展人工新（改）造林100公顷、封山育林667公顷。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 39 | 以“双碳”目标引领经济社会发展全面绿色转型，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，创建低碳发展示范城市。 | 推进绿色制造体系建设，高新区获批市级绿色园区，建成绿色工厂29家（国家级6家、市级23家），完成10台锅炉煤改气、41台锅炉低氮燃烧改造。提升建筑能效水平，完成建筑能效测评面积345.5万㎡，节能标准执行率达100%，绿建占比为71.1%。推进绿色交通建设，新能源公交车384辆，纯电动公交车占比达78.85%，居重庆主城以外区县之首。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 40 | 落实“三线一单”制度，严格“两高”项目管理，扎实做好能耗“双控”。 | 推进重点领域降能耗，推进园区、22家重点企业实施碳排放影响评价，4家企业进入全国碳排放权交易市场，34家企业进入重庆市碳排放权交易市场。推进重点行业节能降碳，投资10亿实施绿色改造项目200余个，年均降能耗20万吨标煤。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 41 | 深入开展绿色生活创建行动。 | 开展全国生态日、节能宣传周、低碳日等主题宣传活动，累计创建国家级节约型公共机构示范单位2家、国家级节约型机关99家、市级节水型单位185家。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 42 | 深化与龙泉驿、泸州、宜宾、眉山、绵阳、内江等合作，共建中国“气大庆”、全球泡榨菜出口基地、中国酱腌菜科技创新重庆市重点实验室、成渝“后花园”。 | 会同眉山、乐山签署《共建全球泡（榨）菜出口基地战略合作框架协议》，与龙泉驿区签订《推动成渝地区双城经济圈建设战略合作协议》。涪陵区页岩气田累计产气超530亿方，销量突破540亿方、产销量居全国第一。印发《涪陵区建设全球榨菜出口基地实施方案》《关于分解落实2023年建设全球榨菜出口基地重点任务的通知》，榨菜出口国家（地区）达81个、榨菜出口额达1.19亿元（2022年），2023年新培育榨菜新品种2个，“涪陵榨菜”“Fuling zhacai”地理标志证明商标分别在“一带一路”沿线43个和38个国家地区获准注册保护。川渝共建中国酱腌菜科技创新重庆市重点实验室改造项目完工80%。白鹤梁入选长江主题国家级旅游线路，武陵山大裂谷获评首批国家级文明旅游示范单位，816小镇、太极涪陵制药厂获批川渝工业文化教育实践基地，2023白鹤梁旅游文化节成功举办，发布“巴国故都人文游”等10条川渝（秋冬）精品旅游线路。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 43 | 发挥战略支点作用，推动与中心城区交通基础设施同城化、产业功能配套化，加强与武隆等协同发展，在“一区两群”协调发展中展现新作为。 | 渝万高铁、龙头港铁路专用线、龙头港12、13#泊位等项目加快建设，广安至涪陵铁路预可研修编工作正式启动，两江新区-涪陵区（龙头港）快速通道项目方案基本审定；成功签约瑞浦、赣锋、吉利三大百亿级电池项目，加快培育千亿级新能源汽车动力电池及轻量化材料产业集群。强化武隆合作，累计下达帮扶资金近8000万元，完成消费帮扶942.742万元，建成武隆青菜头种植基地8000亩、中药材种植基地约100亩；协同武隆签约金石源电力智能轻质电力设备及装配式电力管廊项目，预计年产值1.5亿元。武两高速平桥至大顺段项目全线临时工程完成70%，隧道工程完成77%，桥梁工程完成39.6%；双白高速已完成工程可行性研究初稿。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 44 | 推进国防动员体制改革落地，积极探索企业履行国防教育激励政策。 | 全区国防动员体制改革基本完成，9月26日印发《涪陵区激励企业（社会组织）依法参与国防动员和后备力量建设实施细则》 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 45 | 深化财税金融改革，实施新一轮乡镇财政管理体制改革，加强预算管理，深化“税直达”改革试点。 | 初步建成“债务风险管控”“地方评价”模块，并积极利用开展工作。持续完善“预算编制”“预算执行监督”等模块，优化年初部门预算编制规范性和年度预算执行规范性。对12个乡镇街开展新一轮乡镇财政管理体制运行情况调研，并对乡镇街道预算执行动态监控，实时监测乡镇街道收支执行情况。 |  |  | 区财政局 |  |
| 46 | 实施国企改革提效增能行动，推动国有企业聚焦主责主业、国有资本向重要行业和关键领域集中，完善监管体系，强化风险防范，加强央地国企合作，推行外部董事制度、“3+2”中长期激励政策。 | 印发《关于进一步规范区属国有企业管理实施意见》，新组建涪陵产业发展集团。推动涪发集团与聚龙电力合资成立新能源物流，布局新能源领域。推动临港集团成立临港能源公司，服务临港经济区发展。完成重庆航发司持有龙头港公司20%股权收购，龙头港成为交旅集团全资子公司；推动交旅集团完成对白涛铁运物流公司1.02亿元增资扩股，加快白涛铁运线建设。持续完善《外部董事制度》，榨菜集团已实施员工持股计划；国丰实业已试点超额利润分享激励政策。 |  |  | 区国资委 |  |
| 47 | 加速推进涪陵至武隆高铁、广安至涪陵铁路、江东至白涛高速、绕城高速北环前期工作，力争开工渝宜高铁、清溪码头，加快建设渝万高铁、白涛铁路专用线、武两高速平桥至大顺段、绕城高速西环，建成龙头港铁路专用线、12和13号泊位，力争完成重庆水运口岸扩大开放龙头港区。 | 涪陵至武隆高铁已取得工可及两端接轨工程设计变更初步成果。广安至涪陵铁路已完成预可研修编初稿。江东至白涛高速已完成工可编制，近期上区规委会研究。绕城高速北环正由市交通局开展工可编制。渝宜高铁已进入初设编制阶段。清溪码头通航安全评价、航道影响评价、鱼评等手续已完成，正办理用地手续，岸线申请已申报交通部，力争近期开建。渝万高铁涪陵段有序施工，石沱长江大桥5、6号主塔桩基、承台、塔座施工完成。白涛园区铁路专用线已完成施工招标。武两高速平桥至大顺段项目隧道、桥梁正常推进。涪陵绕城高速西环已完成投资人招标，正开展初设、用地预审、社稳报告、环评报告等前期。龙头港铁路专用线一标段完成100%，二标段完成93.5%。龙头港12#、13#号泊位已完成陆域场平，年底完成水工建筑物。 |  |  | 区发展改革委 区交通局 区物流办 |  |
| 48 | 实施服务高质量发展民营经济行动计划，开展民营企业“龙头引领”行动，大力培育创新型民营企业。 | 重庆市涪陵区高性能塑料及树脂制造创新型产业集群成功获批国家创新型产业集群。涪陵榨菜集团入选重庆首家国资委“双百企业”。2023重庆民营企业100强榜单、重庆制造业民营企业100强榜单、重庆民营企业科技创新指数100强榜单，涪陵区企业上榜数分别为6家、11家、4家。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 49 | 清理与企业性质挂钩的规定和做法，依法保护民营企业产权和企业家权益，支持民营企业参与国企改革，鼓励民营企业加快数字化发展、推动绿色转型。 | 严格落实《涪陵区促进民营经济健康发展措施十六条》政策内容，支持民营经济市场主体主动融入涪陵区推动数字重庆建设。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 50 | 持续叫响做亮‘服到位、零距离’营商环境品牌。深入推进“放管服”改革，提升“渝快办”“渝快政”效能，深化“全渝通办”“跨省通办”，丰富“一卡通一码通”应用场景，深化“证照分离”“证后减证”“一照通办”等便利化服务改革。 | 探索建立“百千万”联系服务市场主体全覆盖机制，为区内超10万户经营主体配备服务专员。严格落实政务服务中心进驻事项负面清单制度，推动1403项事项进驻中心。创新设立水电气联办平台。与浙江、湖北等地签订政务服务跨省通办协议，为企业群众异地办理事项1.6万件。强化“渝快码”推广应用，全区“渝快码”注册数13.36万，亮码数193.15万，应用场景82个，居于前列。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 51 | 力争升规升限80户、其中工业40户，新增“专精特新”20户、“小巨人”3户、百亿级企业2户。 | 已升规入库工业企业4户、建筑业企业6户、升限商贸单位75户，新增市级“专精特新”中小企业60户、累计150户，预计新增“小巨人”企业4户。重点培育华峰氨纶、一德粮油成为百亿级企业，前三季度分别实现规上工业产值68.2亿元、23.9亿元。 |  |  | 区发展改革委 区经济信息委 区住房城乡建委 区商务委 |  |
| 52 | 加快建设诚信涪陵，创建全国社会信用体系建设示范区。 | 已成功创建“全国社会信用体系建设示范区”。 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 53 | 持续强化安全生产责任制落实，深化巩固“两单两卡”经验成果，深入推进安全生产大排查大整治大执法，深入实施“3+1”专项整治行动，确保安全生产事故和死亡人数“双下降”。 | 推进“两单两卡”线上监管，已向市应急局申请线上监管试点，待市局同意。紧盯道路交通、建设施工、危化品、燃气等重点行业领域风险，累计检查企业11113家次、整治问题隐患6188个，责令停产停业整顿42家次，行政处罚800余万元。深入实施“3+1”专项：开展道路交通领域“三客一危”“三超一疲劳”等专项整治。检查建设施工领域项目164个次，发现问题隐患492条、罚款76.63万元。排查危化品企业87家次，查获各类非法烟花爆竹10670余件、拘留29人。开展重大事故隐患专项整治行动，累计检查企业3712家，发现重大隐患34个、实施督办6个，责令停产整顿29家，移送司法机关7人。 |  |  | 区应急局 |  |
| 54 | 深化拓展“智慧应急”平台功能，启动运行专业应急救援涪陵支队。 | 持续推进“智慧应急”平台升级改造，加快重点部门视频汇聚及应用，完善“看得见、叫得应、可预警、能调度、快指挥”五大功能。同时，将“两单两卡”纳入线上监管，目前已获市局批复并进行试点。专业应急救援涪陵支队已投入实战化运行，参与“6.21”“6.29”洪涝灾害、“8.5”风暴灾害等抢险救援活动10余次。森林防灭火禁火令期间，24小时在岗值班备勤。 |  |  | 区应急局 |  |
| 55 | 推进政务公开。 | 深入推进政务公开，法定文件主动公开率达100%，按时办理政府信息依申请公开43件。开通并紧密督办政府门户网站延伸至乡镇街道下辖村（社区）的公开栏更新。 |  |  | 区政府办公室 |  |
| 56 | 勤俭办事，厉行节约，强化财政资金管理，兜住“三保”底线，做好重点领域审计监督。 | 坚决压减无效低效支出。在年初压减基础上，公用经费再压减5%、公务用车运行维护费压减10%、一般性项目压减2500万元。有序推进审计计划，完成审计10个，正在实施21个。前三季度，促进增收节支1435万元。 |  |  | 区财政局 区审计局 |  |
| 57 | 发展社会优抚事业，保障退役军人合法权益，争创全国双拥模范城。 | 开展9.30向烈士敬献花篮仪式等系列活动，举行纪念延安双拥运动80周年暨国防教育主题晚会，为一等功臣家庭颁发奖励金。积极推进档案规范化整理，共整理退役军人档案15200份。完成2023年计划安置转业军官11名和符合政府安排工作退役士兵21名的安置任务。完成带病回乡人员核查工作。 |  |  | 区退役军人事务局 |  |
| 58 | 加强基层消防组织建设。 | 全区27个乡镇（街道）全面建立消防工作站，落实办公场地，落实专兼职消防工作人员323人，常态化开展消防工作。 |  |  | 区消防救援支队 |  |
| 59 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快推进全国市域社会治理现代化试点建设，大力推进“五治并举”“五险联防”“五方共治”。 | 江东派出所获市局推荐争创第三批全国“枫桥式公安派出所”。积极开展市域社会治理现代化试点建设，成功通过市级验收。加强矛盾纠纷排查化解与联合调度。三季度，区公安局排查矛盾纠纷2693件、化解2523件，化解率93.69%；区信访办排查矛盾纠纷271件、化解251件，化解率为92.62%。区司法局全年累计共调解邻里纠纷3534件，排查纠纷1288次。 |  |  | 区公安局 区司法局 区信访办 |  |
| 60 | 推进扫黑除恶常态化，依法严打涉枪涉爆、电信网络诈骗等违法犯罪，确保社会大局和谐稳定。 | 三季度，共发十类涉恶案件7起，同比下降65%。刑事拘留涉恶犯罪嫌疑人11人、逮捕10人，移送起诉70人。核实本地涉枪涉爆线索30条，督促转化战果数5.75，完成全年缉枪任务。抓获诈骗犯罪嫌疑人292人，移送起诉364人，追赃挽损903.03万元。接收预警劝阻信息24.75万条，成功劝阻6503起，挽回群众潜在损失427.87万元。 |  |  | 区公安局 |  |
| 61 | 巩固深化三级矛盾纠纷排查化解机制，推动矛盾问题源头解决。落实好领导干部接访下访制度，依法及时就地解决群众合理诉求。 | 全区各级领导干部接访下访并录入系统4451件次、7832人次，解决群众信访问题5457件次。其中区领导接访下访97次，接访群众226人次，解决矛盾纠纷和信访问题145件。 |  |  | 区信访办 |  |
| 62 | 推进信访问题源头治理、化解信访积案和“违法上访、非法维权”专项治理常态化。 | 推动化解信访积案，第三批治重化积案件共计34件，已全部化解。常态化开展“违法上访、非法维权”治理工作，3季度共计打击处理1人，其中治安拘留1人。 |  |  | 区信访办 |  |
| 63 | 努力创建国家级法治政府建设示范区。 | 印发《涪陵区创建全国法治政府建设示范区工作方案》，全面收集整理创建资料，并成功通过全国法治政府建设示范创建初审实地核查。 |  |  | 区司法局 |  |
| 64 | 健全科学、民主、依法决策机制，强化重大决策合法性审查，完善政府法律顾问和公职律师制度。 | 编制《涪陵区人民政府2023年度重大行政决策事项目录（送审稿）》，明确14项2023年度重大行政决策事项及承办部门、计划时间。全面落实《涪陵区行政机关和国有企业法律顾问管理办法》，向社会公选涪陵区政府法律顾问。三季度为区司法局、区房地产事务中心、区市场监管局、区人力社保局等四家单位新增公职律师4名。 |  |  | 区司法局 |  |
| 65 | 全面推进严格规范公正文明执法，加大重点领域执法力度，持续深化基层综合执法改革。 | 《涪陵区深化乡镇（街道）综合行政执法改革实施方案》正征求意见，预计11月底发文施行。 |  |  | 区司法局 |  |
| 66 | 规上工业增加值增长8.5%。 | 前三季度，全区规上工业增加值增速10.8%，居主城都市区第2位。 |  |  | 区经济信息委 |  |
| 67 | 推动区领导联系重点企业全覆盖，打通卡点堵点难点。 | 持续推动市管领导对接服务10亿级企业全覆盖，协调解决企业生产生活困难。用好“企业吹哨·部门报到”平台，线上+线下“接单”服务企业发展。前三季度，34家“双百”企业累计完成产值1271.2亿元，增长3.7%。 |  |  | 区经济信息委 |  |
| 68 | 搭建协调平台，全力保障产业链供应链畅通。 | 依托“渝快办”扎实做好“双百企业”问诊帮扶，协调解决企业要素保障、市场拓展等问题50余个。前三季度，“2+4”支柱产业累计完成规上工业产值1767.3亿元，增长5%。 |  |  | 区经济信息委 |  |
| 69 | 加大煤电油气运保障力度。 | 强化电煤保供，陕渝临港热电厂实际储煤44.67万吨，超过市上要求。有序开展电气保障工作，制定并适时实施迎峰度冬电力保障方案。 |  |  | 区经济信息委 区交通局 |  |
| 70 | 加大产业投资，支持企业加大技改投入，技改投资占工业投资比重达45%，力争工业投资增长12%以上。 | 工业投资完成200.4亿元，同比增长14.2％，技改投资占比41.3%。 |  |  | 区经济信息委 |  |
| 71 | 围绕“五项倍增”，深入实施“十百千万”工程、五大行动和三个专项。 | 印发实施《涪陵区工业发展“十百千万”工程、“五大”行动、“四大”专项方案的通知》，编制《战略性新兴产业发展行动》，召开战新产业发展工作推进会，督促指导园区、相关镇街做好规上战新产业企业摸排与服务指导。 |  |  | 区发展改革委 区经济信息委 |  |
| 72 | 加快构建“2+4+X”产业集群，力争规上工业产值突破2500亿元、战略性新兴产业产值增长15%。 | 前三季度，全区规上工业完成产值1818.1亿元、增长4.2%，规上工业战略性新兴产业产值563亿元，产值增速5.7%。 |  |  | 区发展改革委 区经济信息委 |  |
| 73 | 材料产业，做强高性能合成材料及复合材料、高端有色合金，开工紫光芳香腈、华峰功能性新材料等项目，加快建设华峰氨纶六期等项目，投产博赛焦电一体化、万凯三期、华峰己二酸六期、氨纶五期、尼龙66三期等项目。 | 紫光芳香腈项目已进场场平，获得能评环评批复，正待安评过会及工规审批。华峰功能性新材料项目正进行征地拆迁，已提交土地批文报建手续，并已向区政府请示审定央企带资建设评标方案。华峰氨纶六期土建已完成，焦炭一体化项目炼焦区基础施工完成55%，公共辅助区域完成90%，发电区域完成20%，正在办公楼室内装修、发电锅炉安装，焦炉砌筑（主工艺设施）。万凯三期、华峰己二酸六期已建成投产，氨纶五期、尼龙66三期试生产。 |  |  | 区经济信息委 白涛新材料科技城 临港经济区 |  |
| 74 | 汽车及装备制造产业，推动汽车、船舶、通用设备等向高端化、智能化、新能源化转型，围绕动力电池产业链，引进正负极材料、电解液、隔膜等补链项目，开工赣锋锂电、伍尔特新型变压器等项目，加快推进渝湘精密压铸等项目，投产吉利动力电池等项目。 | 赣锋锂电土地批文获批，正优化调整场平方案。渝湘精密压铸项目主体施工完成50%，即将启动装修。伍尔特新型变压器项目正进行厂房装修，将于年底投产。吉利动力电池项目完成场地精平、项目公司工商注册、项目备案、入库、土地证、用地规可办理，正编制安评、环评、能评，正进行厂前区基础施工；涪陵瑞浦兰钧年产30GWh电芯及PACK生产基地项目已开建。 |  |  | 区经济信息委 区招商投资局 涪陵高新区 临港经济区 |  |
| 75 | 生物医药产业，以现代中药、生物药、医药包材等为主攻方向，支持华兰生物深耕新型血液制品、疫苗、重组蛋白药物等领域，开工东风股份药用瓶盖及吸管、三海兰陵新型药用密封弹性体等项目。 | 三海兰陵新型药用密封弹性体项目场平施工、生活区和作业区主通道道路施工中。东风股份药用瓶盖及吸管项目正在进行钢结构外立面施工。 |  |  | 区经济信息委 涪陵高新区 |  |
| 76 | 消费品产业，扩大绿色食品、粮油食品、高端玩具等产业优势，加快推进中粮、中储粮、榨菜智能化基地等项目，投产凯宏全降解全球动漫衍生品及礼赠品等项目。 | 凯宏全降解全球动漫衍生品及礼赠品项目完工投产，榨菜智能化基地项目正边坡护理，菜池基坑开挖70%、原料发酵池浇筑20%，1#车间基坑施工完成50%、8#车间已开展主体施工。中粮油脂新增及扩建项目筒仓安装完成80%，设备安装完成20%。 |  |  | 区经济信息委 涪陵高新区 临港经济区 |  |
| 77 | 电子信息产业，依托达新半导体、华通电脑，积极打造集成电路全产业链，投产6英寸IGBT晶圆制造项目。 | 华通电脑二期全面投产。达新半导体6英寸IGBT晶圆制造项目正厂房装修施工，一二批次 282台设备已抵达。存在问题：该项目投资计划有调整，无法按原计划投产，被市政府办公厅通报。 |  |  | 区经济信息委 涪陵高新区 |  |
| 78 | 建成标准化厂房15万平方米。 | 截至目前，已建成标准化厂房12.765万平米。 |  |  | 区经济信息委 涪陵高新区 临港经济区 |  |
| 79 | 力争荔枝、李渡、清溪、新妙成功挂牌市级中小企业集聚区。 | 全力推动市级中小企业集聚区创建，李渡、清溪成功挂牌市级中小企业集聚区。 |  |  | 区经济信息委 |  |
| 80 | 加快数字产业化，打造“芯屏端核网”数字经济产业集群，大力发展软件信息服务业，力争数字经济核心产业企业突破100家、数字经济增加值超过100亿元。 | 前三季度，全区规上软件信息服务业10家，营收16.65亿元，增速为165%。依托人工智能和数字经济产业园，聚力打造数字服务业集聚基地。依托数字经济孵化器，招商走访智能穿戴设备、薪资结算平台、电子商务等领域企业。积极利用2023创业黑马产业大会推介涪陵数字经济投资环境。 |  |  | 区大数据发展局 |  |
| 81 | 加快产业数字化，实施制造业数字化转型行动，构建“产业大脑”体系，围绕中药、榨菜、页岩气、非煤矿山等建设“一链一网一平台”，落地华为重庆工业互联网赋能中心，投入运营医药制造、食品加工标识解析二级节点，打造2个典型应用场景，实施智能化改造项目50个，新增智能工厂2个、数字化车间5个，创建市级智慧园区2个。 | “榨菜产业大脑”项目完成“三张清单”编制，推荐进入数字重庆建设项目重点打造，大业科技全生命周期智慧矿山项目完工，食品加工、医药制造工业互联网标识解析行业二级节点按计划推进建设，预计年底可投入试运营。完成智能化改造项目35个，2023年成功创建市级智能工厂1个、数字化车间11个，有序推进高新区、白涛园区创建市级智慧园区；建峰化工、万凯新材料入选2023年度全市10大“揭榜挂帅”创新示范智能工厂项目，华峰化工入选2023年度全市10大“揭榜挂帅”5G全连接工厂项目。 |  |  | 区经济信息委 |  |
| 82 | 加大数字基础设施建设，推进城乡关键节点5G网络覆盖，力争成功创建国家“千兆城市”。 | 截至10月，全区累计5G基站4507座，每万人拥有数达40.97个，实现全区重要场景5G网络全覆盖。家庭千兆光纤网络覆盖率163.81%，其中5G用户占比已达53.62%。 |  |  | 区大数据发展局 |  |
| 83 | 推动规上工业企业建立研发机构，争创国家级、市级创新平台，力争规上工业企业研发投入强度达到1.9%。 | 新增市中小企业技术研发中心3个、累计21个，新增市企业技术中心6个、累计55个，新增市工业和信息化重点实验室1个、累计4个。前三季度，规上工业企业研发费用30.71亿元、同比增长10.3%，投入强度为1.76%。 |  |  | 区科技局 区经济信息委 |  |
| 84 | 推进以企业为主体的产学研协同创新，围绕绿色低碳、生命健康、智能科技等产业方向，突破一批关键共性技术和产业引领技术，实施重大科技项目20个、科技成果转化项目20个。 | 实施“基于人工智能的车载嵌入式驾驶员智能监控系统研发”“页岩气水平井重复压裂动态评价及压裂工艺技术研究与应用”等区级科技成果转化项目13个、基础研究项目9个。积极争取“高强力耐高温聚氨酯纤维新材料关键核心技术研发及应用”“页岩气老井采收率提升关键技术研究与应用”项目纳入市级层面年度技术创新与应用发展重点专项，已完成公示并立项。 |  |  | 区科技局 |  |
| 85 | 积极培育创新型企业，建立完善“两库一单”，新增高新技术企业30户以上、科技型企业100户以上。 | 出台《涪陵区高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动计划（2023—2027年）》。前三季度，组织123家企业申报高新技术企业，首批次59家已通过专家评审进入公示备案，通过率达76.6%。新增科技型企业377家，完成市上下达的科技型企业年度目标任务的181.3%。 |  |  | 区科技局 |  |
| 86 | 积极争创国家页岩气技术创新中心。 | 会同区发展改革委、涪陵页岩气公司、上海联合非常规能源研究中心就联合举办“首届中国页岩气产业科技创新高峰论坛”达成共识。加大与江没油田分公司对接，就推进创建方案编制、考察学习、奖项申报等事宜达成共识。 |  |  | 区科技局 |  |
| 87 | 引进国内外知名科研院所、头部企业来涪设立新型高端研发机构，培育更多产业创新中心、技术创新中心、工程研究中心，新创市级以上研发机构5个。 | 组织区内企业参加重庆市引进类高端研发机构成果对接会。积极支持企业创建技术创新中心、工程实验室、新型研发机构，新增市级以上研发机构11家，区级新型研发机构1家。 |  |  | 区科技局 |  |
| 88 | 强化财政金融支持，落实研发费用加计扣除政策，做大知识价值信用贷规模，力争全社会研发投入增长10%。 | 争取扩大涪陵区科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金规模到2亿元，已获市科技金融服务中心支持。积极争取研发投入激励政策，引导全社会研发投入。2022年全社会研发投入同比2021年增长13.9%。（当年全社会研发投入强度由次年初市上下发） |  |  | 区科技局 |  |
| 89 | 深化科技体制改革，实行“揭榜挂帅”“赛马”等机制，加快科技成果就地交易、就地转化、就地应用。 | 启动2023年度涪陵区“揭榜挂帅”科研项目申报。推动12家市属及中央在渝科研院所与10家涪陵区龙头企业建立“企业+科研院所”合作模式。开展产学研联合攻关，安排科技成果转化专项资金300万元，组织实施科技成果转化项目13项。前三季度，完成登记技术合同453项，合同成交额35.36亿元，其中技术交易额7.71万元，同比增长771%。 |  |  | 区科技局 |  |
| 90 | 完善“创新中心+孵化器+科创企业”创新创业体系，建立“引育留用”全链条人才服务体系，评选“十大科创人物”，力争引育20个创新团队、200名创新人才。 | 举办智汇涪州—涪陵区科技创新沙龙活动3期。评选第六届科技创新领域涪陵英才22名，推荐2名创业领军人才参加国家创新创业人才专项计划评选、1名博士参加“西部之光”访问学者、1名科研工作者和1个团队参加第三届全国创新争先奖评选，引育创新团队19个、创新人才205名。 |  |  | 区科技局 |  |
| 91 | 精心打造重庆工业互联网产业发展学院。 | 已初拟涪陵区政府、长江师范学院、忽米网三方《共建重庆工业互联网产业学院合作协议》并提交区政府审定，待协议签订后积极推进学院建设。 |  |  | 区大数据发展局 |  |
| 92 | 推动天然气向农村覆盖、力争行政村管道天然气覆盖率达100%。 | 目前正在全力推动天然气向农村覆盖，行政村管道天然气覆盖率已达90%。 |  |  | 区经济信息委 |  |
| 93 | 创建市级绿色园区1个、绿色工厂5个。 | 已创建市级绿色工厂7个，正积极申报国家级绿色园区和国家级绿色工厂。 |  |  | 区经济信息委 |  |
| 94 | 推进数字化变革，建设数字政府，开工“城市大脑”，完善智慧城管，发展智慧旅游、智慧康养、智慧交通、智慧教育等新业态。 | 完成区级数字化城市运行和治理中心改造升级。完成42类城市运行治理支撑体系数据编目、3类企业全生命周期管理数据编目。集成各区级部门涉及城市运行、社会治理、便民服务、应急管理等领域的指挥系统22个。承接“渣土车监管一件事”“民呼我为”“灭火救援联勤联动事件”市级贯通应用，其中“渣土车监管一件事”事件共计20件，已全部办结。 |  |  | 区大数据发展局 |  |
| 95 | 推进教师“区管校聘”。 | 推进“区管校聘”，2022-2023年度累计交流575人、交流占比达28%，其中优质师资170名、占比29%。 |  |  | 区教委 |  |
| 96 | 瞄准跨国公司、头部企业、产业链关键企业，落地一批标志性工程、关键性项目和龙头企业，实现协议引资600亿元、到位资金200亿元。 | 前三季度，全区新签市外赣锋、瑞浦等动力电池、华峰材料一体化等项目共54个，协议资金641.04亿元，到位资金已达186.24亿元。 |  |  | 区招商投资局 |  |
| 97 | 力争升规升限80户、其中工业40户，新增“专精特新”20户、“小巨人”3户、百亿级企业2户。 | 已升规入库工业企业4户、建筑业企业6户、升限商贸单位75户，新增市级“专精特新”中小企业60户、累计150户，预计新增“小巨人”企业4户。重点培育华峰氨纶、一德粮油成为百亿级企业。前三季度，分别实现规上工业产值68.2亿元、23.9亿元。 |  |  | 区发展改革委 区经济信息委 区住房城乡建委 区商务委 |  |
| 98 | 推进学前教育普及普惠，新增公办幼儿园5所，一级以上幼儿园占比达到40%。推动义务教育更加均衡，城乡集团化办学覆盖面达60%。 | 学前教育：琨洲观澜幼儿园、江山礼幼儿园、昕晖滨江一号院幼儿园、秋月小院幼儿园成功开园，城际空间站幼儿园完成基装80%。目前，全区二级园占比达70.7%，一级园占比达40.1%。集团化办学：选派龙头学校22名中层以上干部、43名优秀教师赴成员学校支教。拟新组建教育集团1-2个，实现义务教育集团化教学覆盖率60%。 |  |  | 区教委 |  |
| 99 | 大力提升教育质量，促进学生全面发展，建立学校、教师、学生增值评价体系，深化特色普通高中建设，市级以上名师优师增至500人。 | 持续实施普高发展促进计划，计划申报2024年市级项目校本教研基地2个、课程创新基地2个、精品选修课程4门。不断完善“选课走班”制度，高2024届物理类选科情况更加合理。加强人才队伍建设，市级以上名优师达504名。 |  |  | 区教委 |  |
| 100 | 推动职业教育提质增效，新增市级优质专业6个，重庆市医药卫校、区职教中心建成全市“双优”中职学校。 | 市医药卫校：已完成全年建设任务200个，完成率77%。获全国职业院校技能大赛二等奖2项、三等奖2项，获评国家级规划教材2本，完成国家级教师教学创新团队建设中期验收。获评市级教学创新团队1个、市级名班主任工作室1个、市级专业教学资源库1个。区职教中心：已完成全年建设任务138个，完成率97.2%。获全国职业院校技能大赛等级奖1项、全国美容美发行业技能竞赛等级奖3项，获评市级名班主任工作室1个、示范性教师企业实践流动站1个、“课堂革命”典型案例1个，新增市级骨干专业2个、市级现代学徒制专业1个，获批立项建设重庆市智能制造现代产业学院。 |  |  | 区教委 |  |
| 101 | 筹建重庆中医药职业学院，支持重庆工贸职业技术学院建设专精特新产业学院，推动长江师范学院获批硕士授权单位。 | 重庆中医药职业技术学院已就合作意向书与合作企业形成框架协议。重庆工贸职业技术学院正按要求推进公开招标采购流程，已制定产业学院人才培养前期方案，现已开始授课。长江师范学院申硕准备全面达标，待国务院启动新一届学位评审后接受专家组考核验收。 |  |  | 区教委 涪陵高新区 |  |
| 102 | 加大煤电油气运保障力度。 | 强化电煤保供，陕渝临港热电厂实际储煤44.67万吨，超过市上要求。有序开展电气保障工作，制定并适时实施迎峰度冬电力保障方案。 |  |  | 区经济信息委 区交通局 |  |
| 103 | 积极推进石沱移民码头项目。 | 原招商企业大业公司不同意作为石沱移民码头改造投资主体，项目暂缓实施。 |  |  | 区交通局 |  |
| 104 | 推进G319白涛场镇段改建工程、816景区片区缓堵工程。 | 已按区主要领导意见重新研究白涛片区对外交通规划，新方案已报区政府审定，正进一步优化G319隧道方案及过江通道。 |  |  | 区交通局 |  |
| 105 | 加快构建“一核三区”物流体系。 | 龙头港铁路专用线和12、13号散货泊位主体工程预计年底建成。有序推进海关监管作业场所信息化系统改造、白涛新材料科技城多式联运项目。白涛园区铁路专用线已完成前期工作，清溪码头作业区正报交通部申请岸线。成功推动涪陵成为我市唯一入选的国家级粮食物流核心枢纽承载城市（港口型）。 |  |  | 区物流办 |  |
| 106 | 稳岗就业13条政策落地。 | 全区公益性岗位补贴10288人次1398.29万元，落实灵活就业人员社会保险补贴4277人2685.7万元。集中抓好脱贫人口稳岗就业，落实13家就业帮扶车间2022年度带动就业绩效奖补62万元，落实跨区域交通补贴11740人130.48万元、脱贫劳动力一次性求职创业补贴6人0.3万元，发放职业介绍补贴0.05万元，新增发放脱贫人口创业担保贷款3人50万元、职业技能培训生活费补贴136.52万元。 |  |  | 区人力社保局 |  |
| 107 | 补齐基础设施短板，新改建“四好农村路”100公里，安装安全护栏150公里。 | 已建成“四好农村路”94.1公里、安装波形护栏66公里，年底前完成全年任务。 |  |  | 区交通局 |  |
| 108 | 建成投用G351石板沟长江大桥至爻里小镇段。 | 项目仍处于暂停施工状态。存在问题：因卫片执法及资金缺口问题暂停施工。 |  |  | 区交通局 |  |
| 109 | 巩固国家卫生区创建成果。 | 完成对马武镇创国卫乡镇区级评估及4个创市级卫生乡镇现场评估工作。对11个街道和5个国家卫生乡镇巩卫情况进行了全面暗访督导。 |  |  | 区卫生健康委 |  |
| 110 | 优化调整公交线路，方便市民出行。 | 优化调整公交线路7条，新增区内首条S01社区公交线路。 |  |  | 区交通局 |  |
| 111 | 鼓励低碳出行，新投放一批新能源公交车和出租车。 | 前三季度，已有序报废更新纯电动公交车16辆，新能源出租车28辆。 |  |  | 区交通局 |  |
| 112 | 推动DRG付费改革。 | 前三季度，全区医保结算清单上传率99.1%、病案合格率99.63%、入组率97.24%，已达到年初计划目标。 |  |  | 区医保局 |  |
| 113 | 加速推进涪陵至武隆高铁、广安至涪陵铁路、江东至白涛高速、绕城高速北环前期工作，力争开工渝宜高铁、清溪码头，加快建设渝万高铁、白涛铁路专用线、武两高速平桥至大顺段、绕城高速西环，建成龙头港铁路专用线、12和13号泊位，力争完成重庆水运口岸扩大开放龙头港区。 | 涪陵至武隆高铁已取得工可及两端接轨工程设计变更初步成果。广安至涪陵铁路已完成预可研修编初稿。江东至白涛高速已完成工可编制，已上区规委会研究。绕城高速北环正由市交通局开展工可编制工作。渝宜高铁已进入初设编制阶段。清溪码头通航安全评价、航道影响评价、鱼评等手续已完成，正办理用地手续，岸线申请已申报交通部，力争近期开建。渝万高铁涪陵段有序施工，石沱长江大桥5、6号主塔桩基、承台、塔座施工完成。白涛园区铁路专用线完成施工招标。武两高速平桥至大顺段项目隧道、桥梁正常推进。涪陵绕城高速西环已完成投资人招标，正开展初设、用地预审、社稳报告、环评报告等前期。龙头港铁路专用线一标段完成100%，二标段完成93.5%。龙头港12#、13#号泊位已完成陆域场平，年底完成水工建筑物。 |  |  | 区发展改革委 区交通局 区物流办 |  |
| 114 | 做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，确保城镇新增就业2万人，实现零就业家庭动态清零。 | 实施“春风行动暨就业援助月”、公共就业服务进校园，退役军人、大学生专场招聘会等专项活动。前三季度，全区城镇新增就业18591人，占年度目标的93%，零就业家庭动态为零。 |  |  | 区人力社保局 |  |
| 115 | 新增发放创业担保贷款5000万元，开展职业技能培训5000人。 | 前三季度，已新增发放创业担保贷款6066万元，开展政府补贴性职业技能培训6061人。 |  |  | 区人力社保局 |  |
| 116 | 实施健康中国涪陵行动，加快建设全国健康城市，居民健康素养水平达30%。 | 健康中国涪陵行动：涪陵区获得全市健康中国2021年考核第三名、2022年考核第一名。建设全国健康城市：完成22个健康机关、73个健康村（社）验收。对2个健康乡镇进行技术指导。建成示范健康家庭30个。申报3家企业并开展培训指导。健康医院建设率达100%。实施“健康中国巴渝行”等主题宣传活动，开展健康巡讲144场，区健教所初步核定2023年居民健康素养水平为33.33%。（最终结果由市卫生健康委年底统一公布） |  |  | 区卫生健康委 |  |
| 117 | 启动创建市级卫生健康高质量发展区，积极打造区域医疗卫生中心。 | “PCI心脏康复全程管理模式构建及应用”入围第八季改善医疗服务行动全国医院擂台赛“创新康复服务模式”主题十强案例。重庆大学附属涪陵医院荣获重庆市2023年第二期区县“危重新生儿救治中心”优秀单位。 |  |  | 区卫生健康委 |  |
| 118 | 推动重大附属涪陵医院建设市级区域医疗中心，推进区妇幼保健院创建“三甲”医院、区人民医院和郭昌毕中医骨伤医院创建三级医院，力争区疾控中心成功创建三甲疾控机构。 | 重大附属涪陵医院：正加快推进重大附属涪陵医院高新区院区（二期）。区妇幼保健院：持续推动三甲创建工作，每月开展内审督查整改，累计督查243个条款。积极发展特色专科、特色门诊等项目，成功获批重庆市首批更年期特色门诊、重庆市青少年健康关爱基地和涪陵区科普基地。人民医院：组织召开创建工作推进会，实行两级创建单位自评自改。区疾控中心：已成功创建全市首批三级甲等疾病预防控制中心。 |  |  | 区卫生健康委 |  |
| 119 | 落细落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，大力提高医疗救治和药品保障能力，着力保健康、防重症。 | 持续开展疫情监测，实施“乙类乙管”以来，累计报告新冠病毒感染病例1267例。4月下旬至5月中旬为第二波疫情高峰，5月下旬以来每日病例报告已恢复到个位数水平。 |  |  | 区卫生健康委 |  |
| 120 | 促进中医药传承创新发展。 | 成功引进名老中医工作室1家（张之文名老中医工作室），重庆中医药大学已经完成对区中医院技术评估。涪陵李志沧中医骨伤医院、重庆郭昌毕中医骨伤医院已创市级非遗项目各1项。 |  |  | 区卫生健康委 |  |
| 121 | 建成投用智慧医疗暨全民健康信息平台，每千人口托位数达2.7个，新增医养结合机构2家，65岁以上老年人健康管理率达到60%以上。 | 智慧医疗暨全民健康信息平台已完成软硬件建设90%，预计于11月底投用。全区每千人口托位数已达3.5个。重庆衡生康养怡心苑已试运行，郭昌毕中医骨伤医院山支南养院已进入消防验收整改，将加快投运。全区已体检65岁以上老年人142370人，65岁及以上老年健康管理率达68.24%。 |  |  | 区卫生健康委 区民政局 |  |
| 122 | 社会消费品零售总额增长6.5%。 | 前三季度，全区实现社会消费品零售总额441.8亿元，同比增长6.7%，高于全年目标任务0.2个百分点。 |  |  | 区商务委 |  |
| 123 | 改善消费环境，加快建设区域消费中心城市，提升高新区、江南城区商圈能级。 | 五桂堂2022历史文化街区、涪陵欢乐汇开街，长涪汇书香涪州、烟雨涪州开放，新招引喜茶、A+house等56个品牌入驻，百汇广场已招引星巴克、奈雪等热销品牌入驻，凯高潮玩展示馆西南首店开馆。 |  |  | 区商务委 |  |
| 124 | 增加消费供给，高质量办好榨菜产业国际博览会、白鹤梁文化节等品牌节会，持续开展“涪陵好店”“涪陵名菜”评选，创建市级高品质夜间经济示范区，优化“1153”夜间经济布局。 | 成功举办第五届中国重庆•涪陵榨菜产业国际博览会，高质量举办白鹤梁旅游文化节、半程马拉松赛。积极推广“涪陵名菜名店”，筛选地域特色鲜明名菜、名店各10个，已完成五七食店、惠有礼涪陵榨菜鱼、涪陵故事等7店形象打造，待验收。持续发展夜间经济，渝东商贸城夜间经济集聚区申创市级高品质夜间经济示范区，长江师院万汇路美食集市、美心红酒小镇后备箱集市、爻里小镇老资蜀道山等消费新场景活力迸发。 |  |  | 区商务委 区文化旅游委 |  |
| 125 | 稳住大众消费，扩大汽车、家电、家装等大宗消费，支持刚性和改善性住房消费。 | 推动居然之家启动“旧房改造”惠民家装促销活动，借力汽车、家电补贴政策开展新能源汽车促销活动。大力推进“爱尚涪陵，四季消费”，组织重百商社、涪陵商都、苏宁易购等商家开展家电促销活动，举办“迎春消费季”“盛夏消费季”“金秋消费季”等主题消费活动90余场。 |  |  | 区商务委 |  |
| 126 | 加快构建“2+3+X”大商贸格局、打造“升级消费+工业品贸易+专业市场+商贸物流”发展新支撑。 | 江南城区、高新区核心商圈提档升级。西城片区、临港经济片区和白涛片区建设商贸集聚区，滨江路国家级美食地标、稻香路市级美食街区、贵博翡翠城餐饮休闲商业街、环师院创新创业商业街区、江东特色商业休闲街、奥体中央公园体育文化一条街等特色商业街等“2+3+X”大商贸格局初步形成。 |  |  | 区商务委 |  |
| 127 | 全面投用爻里小镇一期、点易园展陈。 | 点易园景区展陈完工，新增观澜阁、三畏斋、理学馆等景点，已整体开放。爻里小镇上半区建成投用，下半区主体已完工，正加快道路管网和外墙施工。 |  |  | 江北旅游区 |  |
| 128 | 实施“1+5”系列行动，打造旅游升级版，加快武陵山大裂谷创5A、白鹤梁题刻申遗步伐，开工432三线军工国防教育项目，力争接待游客数、旅游收入均增长15%。 | 武陵山大裂谷创5A：动态改造提升景区内部点位320个、外部氛围营造点位近270个，全力以赴迎接验收。新荣获市级智慧旅游景区称号。白鹤梁题刻申遗：《中国世界文化遗产预备名单》更新申报文件已上报国家文物局评审。9月27日，国家文物局李群局长带队到白鹤梁考察，对申遗工作提出八方面下步要求。龟陵城遗址申遗：龟陵城遗址已纳入重庆市“川渝宋元山城体系”申遗项目提交国家文物局评审。开工432三线军工国防教育项目：召开专题会议9次，已确定项目招商运营方案，现场查勘和复核川东船舶工作展览馆建设方案（一期展陈板块）。前三季度，全区接待游客2617.35万人次，实现旅游综合收入235.8亿元，分别同比增长19.1%、16.24%。 |  |  | 区文化旅游委 江北旅游区 |  |
| 129 | 万人发明专利拥有量增长10%。 | 前三季度，新增授权发明专利170件，万人发明拥有量达7.49件，同比增长18.14%。 |  |  | 区市场监管局 |  |
| 130 | 大力发展休闲农业、乡村旅游，做强农产品电商集散中心。 | 大力发展乡村旅游：816小镇上榜全国最美乡村文化空间（创新案例类）TOP30名录，罗云镇油菜花基地、大木花谷等景点入选全国乡村旅游精品线路，“短视频+”乡村文创电商项目《乌江记忆》上榜新时代成渝影视文化产业高质量发展十大创新案例，区文化旅游委获优秀组织单位。农产品电商集散中心：目前，正积极办理施工许可证，尽快开工。 |  |  | 区商务委 区文化旅游委 |  |
| 131 | 加快建设榨菜历史记忆馆，完成周煌故居修缮。 | 榨菜历史记忆馆完成进度82%，周煌故居修缮已完成（不含原麻堆小学）。 |  |  | 区文化旅游委 |  |
| 132 | 做大做强综保区，提速建设加贸科创产业园一期，投用冷链仓储物流中心，积极发展加工贸易、跨境电商、保税贸易等业态。 | 建设加贸科创产业园一期：一期约建成5万平方米厂房，目前己完成总工程量92%，计划今年完工。投用冷链仓储物流中心：累计完成投资约6000万元，冷库主体建设完工，目前正加紧与冷链物流运营公司洽谈合作。前三季度，实现外贸进出口值76.69亿元，外贸目标完成率61.9%，居全市6个综保区第3位。后续拟通过川渝合作，率先引入实现“前店后仓+快速配送”保税新零售模式。 |  |  | 涪陵高新区 涪陵综保区 |  |
| 133 | 完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，持续提升社区服务质量。 | 推动村社区管理服务“多网合一”，全面推进重庆智慧社区云平台10项功能深度应用，指导2个社区开展“一窗综办”综合服务试点。调整优化《村（居）务公开目录》（2023版），将个人信息保护纳入村（居）务公开工作要求。 |  |  | 区民政局 |  |
| 134 | 积极融入RCEP行动计划、西部陆海新通道，推动建设西部陆海新通道渝东南综合服务中心，高质量建设国家外贸转型升级基地和重庆自贸区涪陵联动创新区，进出口总额增长5%。 | 广泛宣传RCEP政策，组织企业参加第30届釜山食品展、2023年FHA新加坡国际食品及酒店等展陈，同时拨付国家外贸转型升级基地建设资金198万元助力产品研发、品牌打造。牵头谋划成立涪陵区外经贸商（协）会，推广自贸区成功试点经验，召开中国（重庆）自由贸易试验区涪陵联动创新区2023年联席会议。前三季度，全区实现外贸进出口总额131.1亿元、同比下降11.7%。 |  |  | 区商务委 |  |
| 135 | 完成FDI3000万美元。 | 前三季度，全区新设外商直接投资企业1户，实际使用外资1885万美元，比全市平均增速高 176.05个百分点。 |  |  | 区商务委 |  |
| 136 | 力争升规升限80户、其中工业40户，新增“专精特新”20户、“小巨人”3户、百亿级企业2户。 | 已升规入库工业企业4户、建筑业企业6户、升限商贸单位75户，新增市级“专精特新”中小企业60户、累计150户，预计新增“小巨人”企业4户。重点培育华峰氨纶、一德粮油成为百亿级企业，前三季度分别实现规上工业产值68.2亿元、23.9亿元。 |  |  | 区发展改革委 区经济信息委 区住房城乡建委 区商务委 |  |
| 137 | 持续优化养老服务，建成罗云特困人员集中供养设施，深化“幸涪里”社区食堂试点，实施特殊困难老年人家庭适老化改造计划。 | 罗云特困人员集中供养设施主体工程已完工。“幸涪里”社区食堂试点布点规划已完成，已开业食堂4家。特殊困难老人家庭适老化改造已完成750户。 |  |  | 区民政局 |  |
| 138 | 推动最低生活保障扩围增效，切实做到应保尽保。 | 全力推进低保扩围增效。前三季度，新增低保对象379户 665人，其中城市 新增90户126人、农村新增289户539人。新增低保边缘家庭69户154人。 |  |  | 区民政局 |  |
| 139 | 发展社会福利事业，保障妇女、儿童、残疾人等权益，争创全国未成年人保护示范区。 | 深入开展“涪童守护”“莎姐守未”“守护童心”等专项行动，组织召开2023年未成年人保护工作推进会，积极创建全国未成年人保护示范区，450名孤儿、事实无人抚养儿童及时纳入基本生活兜底保障，45名孤儿、事实无人抚养儿童通过“福彩圆梦”入学。 |  |  | 区民政局 |  |
| 140 | 建成投用智慧医疗暨全民健康信息平台，每千人口托位数达2.7个，新增医养结合机构2家，65岁以上老年人健康管理率达到60%以上。 | 智慧医疗暨全民健康信息平台已完成软硬件建设90%，预计于11月底投用。全区每千人口托位数已达3.5个。重庆衡生康养怡心苑已试运行，郭昌毕中医骨伤医院山支南养院已进入消防验收整改，将加快投运。全区已体检65岁以上老年人142370人，65岁及以上老年健康管理率达68.24%。 |  |  | 区卫生健康委 区民政局 |  |
| 141 | 加快建设长江国家文化公园涪陵段。 | 榨菜历史记忆馆项目已完工82%，长涪汇项目部分区域对外开放。 |  |  | 区文化旅游委 |  |
| 142 | 加强历史文化保护传承，深度挖掘枳巴文化、易理文化、红色文化和移民文化，编制《枳巴文化生态保护区规划》。 | 5月10日，完成市级文化生态保护区创建市级专家组实地检查相关工作。现正按创建要求，开展《枳巴文化生态保护区规划》（暂定名）编制资料收集等前期准备工作。 |  |  | 区文化旅游委 |  |
| 143 | 围绕点易园、白鹤梁题刻、816工程、焦石民歌等，创作一批代表涪陵文化特色、群众喜闻乐见的文艺精品。 | 持续推进《白鹤梁》《白虎巴人勇士出征舞》《洞见816》等大型文旅演艺节目创作，启动“颂党恩 赞家乡”第五届“我为涪陵写首歌”原创歌曲大赛活动，邀请著名音乐人梁芒、刘川郁等人参与涪陵城市歌曲创作。 |  |  | 区文化旅游委 |  |
| 144 | 实施社区（农村）公共体育场地设施更新行动。 | 截至前三季度，完成2023年首批公共体育场地资助项目评审，下达2023年第一批体育彩票公益金资助项目资金计划，划拨17个农体更新工程建设资金。 |  |  | 区文化旅游委 |  |
| 145 | 深入推进全民阅读，深化建设书香涪陵，开展文体惠民活动1200场，办好区第六届运动会，力争成功创建全国国际象棋之乡。 | 深入推进全民阅读，累计指导开展各类文体惠民活动900余场。顺利承办第八届重庆戏剧曲艺大赛（戏剧类）复赛，成功举办第六届运动会，成功创建全国国际象棋之乡。 |  |  | 区文化旅游委 |  |
| 146 | 加强食品药品安全监管。 | 按计划推动食品抽检，累计完成上级安排食品监督抽检1401组，其中国抽140组、省级转移398组、农产品专项863组，单独组织实施区级抽检1500组。持续开展食品安全规范化农贸市场创建工作（已申报3家）。扎实推进食品生产经营主体日常监督检查，共检查食品生产主体186家，食品销售主体9254家次，餐饮经营企业2412家次，整改风险隐患1236个。有序执行《药品抽检方案》，累计抽检药品100批次，监测药品不良反应（事件）1171例。 |  |  | 区市场监管局 |  |
| 147 | 力争建成城乡社区综合服务体试点5个。 | 敦仁街道太平街社区、崇义街道皮家街社区、江北街道二渡村、武陵山乡武陵山村综合服务体已基本建成，新妙镇北门村正开展综合服务设施改建升级。 |  |  | 区民政局 |  |
| 148 | 优化调整城区社区设置，提升基层治理能力。 | 印发《重庆市涪陵区民政局关于做好新设社区后续工作的通知》，指导新调整社区的荔枝、崇义、敦仁街道，有序开展新设社区居委会选举前期工作，选优配强社区工作者。 |  |  | 区民政局 |  |
| 149 | 坚决守住不发生规模性返贫底线，扎实巩固义务教育、基本医疗、住房安全及饮水安全保障成果，新增问题动态清零。 |  | 前三季度，动态清零“两不愁三保障”问题71条，及时将212户存在一定返贫致贫风险的农户识别为监测对象，开展精准帮扶，未发生规模性返贫致贫。 |  | 区乡村振兴局 |  |
| 150 | 抓好特色产业10条，持续增加脱贫群众收入。 |  | 持续落实《巩固提升特色产业工作专班2023年重点工作计划》等部署，围绕壮大特色优势产业、助推产业接二连三、发展庭院经济、技术指导服务等方面重点发力。累计召开现场办公会13次，开展工作调度11次。 |  | 区农业农村委 |  |
| 151 | 保持财政资金投入力度不减，加大向低收入脱贫人口、脱贫村、重点帮扶镇村倾斜力度。 |  | 分批下达2023年财政衔接资金13893万元、实施项目98个，其中区级资金3500万元，保持本级财力不减。聚焦低收入人口政策保障和稳定增收投入资金2658万元，实施医保参保、到户奖补等项目11个；聚焦脱贫村巩固提升，投入中央资金4150.5万元、实施产业发展和基础设施项目41个；投入大顺、同乐、罗云3个重点帮扶乡镇资金2164万元、实施巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目20个。 |  | 区财政局 区乡村振兴局 |  |
| 152 | 持续抓好市级乡村振兴示范镇、示范村建设，接续推进马武—蔺市片区、江北街道二渡村示范建设，力争大顺镇、罗云镇干龙坝村成功创建市级示范。集中连片打造坪上新乡村。支持珍溪镇创建国家级农业产业强镇。 |  | 江北街道二渡村2022年示范项目完成新品种新技术试验子项目，智慧农业、榨菜传统技艺、艺术赋能乡村振兴等子项目加快推进，共拨付资金180余万元。马武—蔺市片区2022年示范项目完成市上备案，2023年示范项目已下达资金计划，正加快推进。大顺、珍溪、罗云干龙坝村市级乡村振兴示范镇村未通过市级评审答辩。珍溪镇入选国家农业产业强镇创建名单，正加快项目建设。 |  | 区农业农村委 区乡村振兴局 |  |
| 153 | 建成高标准农田5万亩，完成配套水网建设150公里。 |  | 已完成高标准农田建设2万亩、配套水网建设130公里。2023年度市农委立项批复5万亩已完成规划设计评审修改，并确定施工单位，将尽快进场施工。 |  | 区农业农村委 区水利局 |  |
| 154 | 确保粮食产量稳定在44万吨。 |  | 完成撂荒地复耕复种5055.9亩，其中粮油作物种植3071.58亩。落实大豆玉米带状复合种植2.16万亩。实施粮油单产提升攻关示范行动，到位资金269万元，建立示范片20个，水稻、玉米单产分别提升产量10%以上、在12%以上。截至9月底，已兑付实际种粮农民一次性补贴717.35万元、耕地地力保护补贴9420.56万元。 |  | 区农业农村委 |  |
| 155 | 巩固发展榨菜、中药材两大特色产业，青菜头、中药材种植基地分别达73万亩、11万亩以上，积极发展黄精、灵芝、紫苏、金荞麦等，推动国家现代农业产业园升创全国性示范园，加快打造全国道地中药材之乡。 |  | 全区青菜头收砍面积73.506万亩、总产量 166万吨，中药材种植面积11.5万余亩、总产量2230吨。深入挖掘野生中药材资源，开展人工驯化野生中药材超3万亩，加快打造全国道地中药材之乡步伐。积极打造国家现代农业产业园，切实推动2022年产业园专项资金800万元项目和配套债券资金项目（500万元）建设。 |  | 区农业农村委 |  |
| 156 | 推动农业接二连三，做优农产品精深加工业，加快建设中国国际农产品加工产业园涪陵园区，力争农产品加工业总产值增长5.5%。 |  | 积极配合市上做好中国（重庆）国际农产品加工产业园涪陵园区建设。前三季度，全区食品及农产品加工业产值突破224.38亿元，产值居全市第二，占全市11.67%，同比增长6.3%。 |  | 区农业农村委 |  |
| 157 | 探索农村“三变”改革有效路径，发展壮大农村集体经济，新增家庭农场、农民专业合作社50个。 |  | 健全完善涪陵区农村产权流转交易市场，发展壮大农村集体经济。前三季度，涪陵区村级集体经济经营性收入村均70.05万元、同比增长199.49%。新发展农民合作社43家、新发展家庭农场32个。 |  | 区农业农村委 |  |
| 158 | 加强传统村落和乡村风貌保护，加快推进“一镇一貌”“一村一品”特色发展。 |  | 积极创建“一村一品”示范村，成功创建市级“一村一品”示范村2个，现共有市级“一村一品”示范村38个。大顺大田村、蔺市凤阳村传统村落保护发展项目已完工并评为优秀，武陵山角帮寨村传统村落市级保护发展项目已完成总工程量30%。 |  | 区住房城乡建委 区乡村振兴局 区农业农村委 |  |
| 159 | 深入实施农村人居环境整治提升五年行动，完成龙马大道沿线人居环境及生态修复整治工程、白涛街道小田溪社区美丽家园综合整治等项目，改造农厕1000户，创建宜居村庄12个。 |  | 龙马大道沿线人居环境及生态修复整治工程、白涛街道小田溪社区美丽家园综合整治项目已完工。累计改造农村户厕741户，落实衔接资金355万元，用于支持农村三格式户厕改造，将于本月全部完工验收。 |  | 区乡村振兴局 |  |
| 160 | 补齐基础设施短板，新改建入户道路50公里。 |  | 前三季度，已于龙潭、同乐、青羊、马武、李渡、江东建设宽1米入户道路51.3公里，完成年度任务目标。 |  | 区农业农村委 |  |
| 161 | 加快建设观音阁水库、黑塘水库、江东片区农村饮水安全巩固提升工程。 |  | 黑塘水库已完成枢纽工程、输水工程、管理房等主体工程建设，预计本月底完成下闸蓄水验收，累计完成投资56738万元。观音阁水库完成上坝公路和管理房基础开挖，正开展大坝浇筑，累计完成投资3950万元。江东片区农村饮水安全巩固提升工程已完成总体形象进度40%。 |  | 区水利局 |  |
| 162 | 加快推进中国水文博物馆前期工作。 |  | 已完成中国水文博物馆概念性建筑设计方案国际征集工作，并确定概念性建筑设计方案，展陈文本编制工作、甄选文物工作同步整合推进。 |  | 区规划自然资源局 区水利局 区文化旅游委 |  |
| 163 | 贯彻落实河长制，开工水环境综合治理项目，推动梨香溪争创市级示范河流，治理水土流失面积14平方公里。 |  | 梨香溪水环境综合整治项目已完工，力争通过市级验收成为重庆市第一批幸福河流。白涛街道小田溪流域水土流失综合整治项目已完成总进度65%，年底前完成年度目标任务。 |  | 区水利局 |  |
| 164 | 严控农业面源污染，加强农业废弃物资源化利用，提高秸秆综合利用率。 |  | 印发《关于进一步做好农作物秸秆资源化利用和露天禁烧管控工作的通知》，开展秋收季节大田作物秸秆还田指导，预计主要农作物秸秆还田率65%以上。 |  | 区农业农村委 |  |
| 165 | 大力实施生物多样性保护。 |  | 严格落实增殖放流申报审查制度，认真开展涉渔工程监管及水生生物监测，开展特许捕捞审查2家，实施生态补偿措施“回头看”执法检查。动态摸排涪陵区国家重点保护陆生野生动植物资源本底情况，保护陆生野生动植物。 |  | 区农业农村委 区林业局 |  |
| 166 | 扎实抓好长江“十年禁渔”。 |  | 前三季度，出勤检查1051次，检查船舶1206艘次、涉渔市场主体512次，处置违规垂钓2521起，立案52起，罚没16.65万元，放生渔获物225公斤。 |  | 区农业农村委 |  |
| 167 | 巩固拓展浙涪对口支援，实施一批基础设施项目，努力承接产业转移。 |  | 配合珍溪镇做好嵊州市代表团来涪考察调研，圆满承办第十四届全国对口支援三峡工程库区经贸洽谈会活动启动仪式及涪陵片区招商推介会。 |  | 区水利局 |  |
| 168 | 深化供销合作社综合改革，开展生产、供销、信用“三位一体”试点，完成农民专业合作社信用评价体系建设试点。 |  | “三位一体”试点：引领发展农民专业合作社12个，完成8个星级农村综合服务社的实地考察，正在建设7个。加快推进江北、罗云区域性农服务中心建设。农民专业合作社信用评价体系建设试点：采集六类新型农业经营主体基础信息2038户，授信建档评级农民专业合作社12户、1745万元。联合农商行、农行等金融机构累计发放“三融贷”139笔、15085.8万元。 |  | 区供销合作社 |  |
| 169 | 新改建气象监测设施5个。 |  | 已落实建站选址用地，并取得立项批复，正申请债券资金，待经费到位后，将于1个月内全面完成建设。 |  | 区气象局 |  |
| 170 | 节能减排降碳等约束性指标完成市上任务。 | 根据前三季度GDP测算，全区能耗总量增速应控制在2.16%以内，1-9月规上工业能耗同比增长12.5%。2023年减排目标任务，市生态环境局尚未下达。 |  | 区发展改革委 区生态环境局 |  |  |
| 171 | 支持刚性和改善性住房消费。 | 前三季度，实现商品房销售52.3万平方米，总销售金额24.34亿元，其中住宅销售2325套、25.46万平方米，销售金额16.35亿元。 |  | 区住房城乡建委 |  |  |
| 172 | 着力打造苏家湾产业集中区、光明拓展区。 | 苏家湾片区配套基础设施工程（一期）项目前期工作基本完成，正在招标挂网。该项目一号地块已基本完成用地报批组件工作，正协调市规划自然资源局落实耕地占补平衡指标。光明片区配套基础设施工程（一期）项目前期工作已完成，并确定施工单位，即将进场施工。 |  | 临港经济区 区征地事务中心 |  |  |
| 173 | 加快谷花、崇山片区拓展，推进山窝场镇拆迁。 | 谷花片区涉及房屋拆迁84户，预签房屋拆迁协议82户，已完成谷花村一、二组、五组、官桥社区二组共计2348人的集体经济组织总人口审核，白涛街道正抓紧补充协议签订的相关佐证资料。崇山片区涉及房屋拆迁120户，预签房屋拆迁协议95户，已完成崇山村一至三组、官桥社区三、四、五组、水源村一组共计5398人的集体经济组织总人口审核。白涛街道正抓紧补充协议签订的相关佐资料，初审安置对象及收集参加基本养老保险所需要资料要件。 |  | 区住房城乡建委 区征地事务中心 |  |  |
| 174 | 利用“三区三线”划定成果，全力保障产业发展空间。 | 相关行政审查程序全面完成。目前，正按自然资源部及市规划自然资源局报批要求，结合过渡期报批土地情况，深化完善规划用地用海一张图，以及国土空间规划数据库建设，推进国土空间分区规划报批。 |  | 区规划自然资源局 |  |  |
| 175 | 加快建设华峰重庆低碳研究院。 | 重庆华峰新材料研究院有限公司已注册完成，并与慧谷湖科创公司签订入驻协议，研究院科研楼已封顶，正开展内部装修设计。 |  | 慧谷湖科创小镇开发建设指挥部 |  |  |
| 176 | 提速建设慧谷湖科创小镇，开工建设首开区一期、科创基地一期。 | 首开区一期、科创基地一期已全面开工建设，完成总工程量的51%。慧谷湖科创小镇建设项目已完成年度总工程量的86%。 |  | 慧谷湖科创小镇开发建设指挥部 |  |  |
| 177 | 严守耕地保护红线。 | 我区初始违法占耕面积为191.29亩，违法占耕比例4.26%。截至10月底，经整改剩余违法耕地面积146.66亩，违法占耕比例3.33%，被市政府办公厅通报（低于耕地保护年度目标任务相应“一票否决”项要求）。 |  | 区规划自然资源局 |  |  |
| 178 | 积极争取农村集体经营性建设用地入市试点。 | 根据市规划自然局安排部署，我区今年未纳入试点。 |  | 区规划自然资源局 |  |  |
| 179 | 加强传统村落和乡村风貌保护，加快推进“一镇一貌”“一村一品”特色发展。 | 成功创建市级“一村一品”示范村2个，现共有市级“一村一品”示范村38个。大顺大田村、蔺市凤阳村传统村落保护发展项目已完工并评为优秀，武陵山角帮寨村传统村落市级保护发展项目已完成总工程量30%。 |  | 区住房城乡建委 区乡村振兴局 区农业农村委 |  |  |
| 180 | 加快推进慧谷湖环湖生态修复、慢行步道系统等项目。 | 环湖生态修复正进行岸线治理、植物栽植等工作，慢行步道路基建设超80%，完成总工程量的65%。 |  | 慧谷湖科创小镇开发建设指挥部 |  |  |
| 181 | 开工海陵路，加快推进宏声度假村至蒿枝坝道路扩建、大华公寓人防工程、兴华花园公共停车场等项目。 | 海陵路完成前期工作，待资金到位即开展施工招标。宏声度假村至蒿枝坝道路一标段道路部分收尾、桥梁完成75%。大华公寓人防工程：正在实施天然气迁改建设。兴华花园公共停车场已完成前期工作。 |  | 区住房城乡建委 |  |  |
| 182 | 建成投用“长涪汇”城市会客厅。 | 目前，涪陵长涪汇书香涪州、烟雨涪州段公共区域部分已对外开放，缤纷涪州段建筑主体基本完成。 |  | 区住房城乡建委 |  |  |
| 183 | 加快建设涪陵展销中心。 | 土石方工程、基础工程完成、主体结构完工93%，项目总体进度已完成55%。 |  | 区规划自然资源局 |  |  |
| 184 | 巩固国家森林城市创建成果。 | 完成创建国家森林城市推优方案制定，在中国绿色时报、国土绿化杂志宣传涪陵创森工作，完成涪陵区创森宣传画册印制。 |  | 区林业局 |  |  |
| 185 | 启动蔡家坡、人民东路老电影院、北斗路巴兴巷等片区更新改造，加快推进清溪沟、杨家湾等老旧小区改造，新改建公厕、垃圾站12座，整治提升车行道、人行道17条，建成乌杨树体育运动公园。 | 清溪沟、杨家湾等老旧小区房屋本体相关改造内容（屋面、消防、门禁、水电气户表等）已完工，巴兴巷、皮家街、李渡等新开工老旧小区项目全部开工，进度完成30%。已完成新改建公厕、垃圾站12座。江南城区五中、江东等公厕建设已完成工程总量90%。乌杨树体育运动公园已建成投用。 |  | 区住房城乡建委 区城市管理局 |  |  |
| 186 | 启动北山、大梁山片区治理修复，建成社区公园、口袋公园4个。 | 北山修复：已建成森林消防水池1100立方米，栽植各类乔木灌木9万株。大梁山：完成森林消防水池建设3口210立方米，栽植各类乔木灌木5000株，年底基本完成治理修复任务。 |  | 区城市管理局 区林业局 |  |  |
| 187 | 实施拆违治乱、街净巷洁、路平桥安、灯明景靓、江清水畅、增绿添彩、聪明智慧“七大提升行动”，推动“马路办公”扩面提标，打造干净、整洁、有序的城市环境。 | 整治违法建筑25563.42平方米。分类处置违法建筑77件，涉及违建面积1505.79平方米。清理占道经营43570起，收缴罚款8.407万元。强化“三面”保洁，机械化作业率95%，清运城乡生活垃圾13万吨、厨余垃圾2.57万吨，常态保持857万平方米清扫保洁区域和110公里长、乌两江水域干净整洁。完成兴华东路、兴华中路车行道整治，维修人行道车行道6652平方米、7405平方米。完成聚贤大道、聚龙大道、太乙大道和银滩路等沥青路面整治。启动市级生态园林城市创建，完成涪陵区城市现状绿线划定和第一批永久保护绿地划定、涪陵区绿地系统规划（2021-2035年）编制，7个单位成功创建市级园林称号，城市建成区绿地面积3278.45公顷，建成区绿化覆盖率44.42%。前三季度，全区完成马路办公巡查4467次，发现问题20274件，完成整改20289件。 |  | 区城市管理局 |  |  |
| 188 | 常态化推动城市体检，推进海绵城市建设和国家节水型城市创建。 | 海绵城市：前三季度共审批海绵城市方案29个，涉及面积0.76平方公里，海绵城市建设积极推进，轴线公园海绵城市建设已完工，新增达标分区面积2.55平方公里。节水型城市：聘请创建工作第三方服务机构，对我区专业指导。7月底完成初审自评，并向市局和市发展改革委申报创建资料，待验收。 |  | 区住房城乡建委 区城市管理局 |  |  |
| 189 | 扎实做好中央环保督察“回头看”。 | 以生态报表和生态环保督察问题清单抓实问题查改，今年累计纳入区级全量库问题587个（三季度194个），整改率100％，同时常态化开展生态环保逐级督查，扎实做好迎接中央环保督察“回头看”准备。 |  | 区生态环境局 |  |  |
| 190 | 推进水污染防治，深入实施城区污水“三率”和入河排污口整治，开展农村生活污水处理设施提质改造。 | 完成全区27个农村非正常运行污水处理设施整改，形成2023年农村生活污水治理项目包装，并报市局审查通过。前三季度，城市生活污水集中收集率82.88%，污水集中处理率98%，城市生活污水达标排放率100%。加快推进长、乌江入河排污口整治，已完成52个排污口规范化建设、86个排污口销号公示。启动次级河流入河排污口“查测溯治”，排查整改排污口155个。 |  | 区生态环境局 区住房城乡建委 |  |  |
| 191 | 推进大气污染防治，加快大朗铁合金、华新水泥超低排放改造，深入开展夏秋季臭氧污染防治、秋冬季细颗粒物污染防治，空气质量优良天数达到330天。 | 大朗铁合金超低排放改造项目完成招标，完成合同签订。华新水泥超低排放改造项目已完成最新实施方案编制，正报请中央大气污染防治资金申请库支持。开展活性炭治理设施专项整治、治理设施“三率”提升、餐饮油烟专项治理三大行动，实施臭氧源解析、颗粒物溯源项目。前三季度，空气质量优良天数达到228天，在29个重点控制区中列第15位。 |  | 区生态环境局 |  |  |
| 192 | 推进土壤污染防治，深化“无废城市”建设，加快中化涪陵化工南岸浦厂区土壤整治。 | 中化涪陵化工南岸浦厂区已完成A、B地块场地土壤污染状况详调及风险评估并通过市局审查，正开展块治理招标。土壤污染防治：已申请项目进入中央资金储备库3个，争取中央资金880万元，已下达474万元，并全部启动。 “无废城市”：编制完成“政务·医疗废物精密智控一件事应用”三张清单。申报完成“无废城市”建设最佳案例1个。获得市级“无废城市”建设专项资金100万元，启动页岩气“无废城市”建设示范基地。 |  | 区生态环境局 |  |  |
| 193 | 贯彻落实林长制，完成营造林20万亩，建设“两岸青山•千里林带”3.4万亩。 | 前三季度，已实施“两岸青山•千里林带”2.2万亩，完成营造林14.5万亩。秋冬季将全面完成任务。 |  | 区林业局 |  |  |
| 194 | 完成历史遗留和关闭矿山生态修复10公顷。 | 截至9月30日，已在重庆市生态修复系统完成销号10.49公顷。 |  | 区规划自然资源局 |  |  |
| 195 | 大力实施生物多样性保护。 | 严格落实增殖放流申报审查制度，认真开展涉渔工程监管及水生生物监测，开展特许捕捞审查2家，实施生态补偿措施“回头看”执法检查。动态摸排涪陵区国家重点保护陆生野生动植物资源本底情况，保护陆生野生动植物。 |  | 区农业农村委 区林业局 |  |  |
| 196 | 强化生态环境执法与司法协作。 | 前三季度，检查企业172家次，立案调查各类环境违法行为30余件，行政处罚19件，罚款184万元，移送公安机关2件，实施查封扣押1件。 |  | 区生态环境局 |  |  |
| 197 | 深化生态环境风险防控，坚决遏制重特大突发环境事件发生。 | 前三季度，持续开展风险企业突发环境事件隐患排查353家次，发现隐患18个，整改17个，正在整改1个。督促风险企业自查自纠13112家次，发现隐患818个，整改775个，正在整改43个。 |  | 区生态环境局 |  |  |
| 198 | 积极创建市级生态园林城市。 | 已向市人民政府提交申报申请（包括创建工作总结），区城市管理局已向市城市管理局报送遥感调查与测评基础资料，待市城市管理局审核。 |  | 区城市管理局 |  |  |
| 199 | 推动重点行业清洁生产和绿色化改造，推广装配式建筑和新型建材。 | 加快推进金龙有限公司、常捷医药、川东船舶等5家企业强制性清洁生产审核及验收工作，柯瑞世公司重金属减排工程项目竣工，金龙公司2条高污染生产线已拆除。有序推进装配式建筑及智能建造项目，应实施装配式建筑项目实施率达100%，装配式建筑在新开工建筑总面积中的占比大于25%。 |  | 区生态环境局 区住房城乡建委 |  |  |
| 200 | 深化实施生活垃圾分类。 | 深入开展农村生活垃圾分类和资源化利用示范区建设，全区建成区生活垃圾分类示范街道比例100%，243个行政村垃圾分类示范村建设比例80％以上，76个行政村成功获评市级生活垃圾分类及资源化利用示范村。 |  | 区城市管理局 |  |  |
| 201 | 力争开工两江新区至涪陵快速通道。 | 已编制完成可研报告、生态红线不可避让论证报告、节约集约专章报告、特许经营实施方案等技术工作，正全力开展规划选址和用地预审。已协调长江委河湖管理局通过涉河、行洪处置方案。存在问题：沿线各区均表示支持项目建设，但资金无法保障。 |  | 区住房城乡建委 |  |  |
| 202 | 力争升规升限80户、其中工业40户，新增“专精特新”20户、“小巨人”3户、百亿级企业2户。 | 已升规入库工业企业4户、建筑业企业6户、升限商贸单位75户，新增市级“专精特新”中小企业60户、累计150户，预计新增“小巨人”企业4户。重点培育华峰氨纶、一德粮油成为百亿级企业，前三季度分别实现规上工业产值68.2亿元、23.9亿元。 |  | 区发展改革委 区经济信息委 区住房城乡建委 区商务委 |  |  |
| 203 | 加快保障性住房产权证办理。 | 截至前三季度，已完成24个项目产权总证办理，未完成项目2个，剩余2个。力争11月底前全面完成。 |  | 区住房城乡建委 |  |  |
| 204 | 加强森林防灭火基础设施建设，整治地灾隐患点10处，提升灾害防御能力。 | 全区林草火情智能监控系统134个点位已建成投用，24个城市面山区域森林消防水箱全面建成。截至10月，13个地灾隐患点治理项目，已完工9个，正在施工4个，任务目标完成率95%。 |  | 区规划自然资源局 区林业局 |  |  |
| 205 | 启动运行国有林场专业消防队伍。 | 新招聘8名专业人员完善消防专业队伍，筹资50余万元采购热成像望远镜等防灭火物资装备。国有林场专业消防队营房建设目前已招标设计。 |  | 区林业局 |  |  |
| 206 | 稳定房地产预期，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产投资回稳向上。 | 9月底，保交楼项目完成年度交房目标任务2098套，已实现全区保交楼项目整体交房销号。前三季度，完成房地产投资55.2亿元。 |  | 区住房城乡建委 |  |  |

附件3

前三季度未实现“依时序推进”目标任务

| 序号 | 目 标 任 务 | 完 成 情 况 | 牵头责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产投资增长10%。 | 前三季度，全区固定资产投资346.8亿元，同比增长0.2%，未实现“依时序推进”。存在问题：主要是房地产投资下滑趋势进一步加大，仅完成投资55.2亿元，同比下降29.1%。 | 区发展改革委 |
| 2 | 激活民间投资，创新运用BOT、TOT、PPP等投融资模式，力争基础设施投资、民间投资均增长12%以上。 | 前三季度，民间投资增长-11.4%。主要问题：受经济大环境影响，尤其房地产、制造业投资持续回落。 | 区发展改革委 |
| 3 | 积极融入RCEP行动计划、西部陆海新通道，推动建设西部陆海新通道渝东南综合服务中心，高质量建设国家外贸转型升级基地和重庆自贸区涪陵联动创新区，进出口总额增长5%。 | 广泛宣传RCEP政策，组织企业参加第30届釜山食品展、2023年FHA新加坡国际食品及酒店等展陈，同时拨付国家外贸转型升级基地建设资金198万元助力产品研发、品牌打造。牵头谋划成立涪陵区外经贸商（协）会，推广自贸区成功试点经验，召开中国（重庆）自由贸易试验区涪陵联动创新区2023年联席会议。前三季度，全区实现外贸进出口总额131.1亿元、同比下降11.7%。 | 区商务委 |
| 4 | 电子信息产业，依托达新半导体、华通电脑，积极打造集成电路全产业链，投产6英寸IGBT晶圆制造项目。 | 华通电脑二期全面投产。达新半导体6英寸IGBT晶圆制造项目正厂房装修施工，一二批次 282台设备已抵达。存在问题：该项目投资计划有调整，无法按原计划投产，被市政府办公厅通报。 | 区经济信息委 涪陵高新区 |
| 5 | 严守耕地保护红线。 | 我区初始违法占耕面积为191.29亩，违法占耕比例4.26%。截至10月底，经整改剩余违法耕地面积146.66亩，违法占耕比例3.33%，被市政府办公厅通报（低于耕地保护年度目标任务相应“一票否决”项要求）。 | 区规划自然资源局 |
| 6 | 建成投用G351石板沟长江大桥至爻里小镇段。 | 项目仍处于暂停施工状态。存在问题：因卫片执法及资金缺口问题暂停施工。 | 区交通局 |
| 7 | 积极推进石沱移民码头项目。 | 原招商企业大业公司不同意作为石沱移民码头改造投资主体，项目暂缓实施。 | 区交通局 |